Утверждаю

Заведующая отделом образования

администрации МО «Матвеевский район

__________________ /С. П. Старикова/

«19» августа 2013г.

Муниципальный план мероприятий по организации и проведению региональных экзаменов

в 2013-2014 учебном году в Матвеевском районе

| № п/п | Мероприятия | Сроки проведения мероприятий | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Организационно-технологическое обеспечение |  |  |
| 1.1. | Организация обсуждения и апробации демонстрационных вариантов и спецификаций экзаменационных работ региональных экзаменов (далее – РЭ). | до 30 декабря 2013 г. | Гаврилина И. М. зав. РМК |
| 1.2. | Составление муниципального плана мероприятий по подготовке к РЭ. | август 2013г. | Мастерова С. Н. муниципальный координатор РЭ |
| 1.3. | Согласование и утверждение: кандидатур муниципальных координаторов; состава и сроков работы территориальных предметных комиссий; состава и сроков работы территориальных конфликтных комиссий. | декабрь 2013г. апрель 2014 г. апрель-май 2014 г. | Мастерова С. Н. муниципальный координатор РЭ |
| 1.4. | Определение места и порядка хранения экзаменационных работ обучающихся, а также категории лиц, имеющих к ним доступ. | апрель-май 2014 г. | Мастерова С. Н. муниципальный координатор РЭ |
| 1.5. | Организация тиражирования экзаменационных материалов и их доставка в ОУ для проведения пробных РЭ. | март 2014 г | Мастерова С. Н. муниципальный координатор РЭ, Свиридова Н.А. секретарь |
| 1.6. | Получение ключей и критериев оценивания заданий с развернутым ответом и шкал перевода первичных баллов в школьную отметку для организации работы территориальных предметных комиссий | март, май 2014 г. | Мастерова С. Н. муниципальный координатор РЭ |
| 1.7. | Организация работы территориальных предметных и конфликтных комиссий. | май 2014 г | Мастерова С. Н. муниципальный координатор РЭ |
| 1.8. | Согласование и утверждение сроков пересдачи РЭ. | май 2014 г. | Мастерова С. Н. муниципальный координатор РЭ |
| 1.9. | Контроль хода подготовки к РЭ. | весь период | Заведующая ОО, Мастерова С. Н. муниципальный координатор РЭ |
| 1.10. | Распределение обязанностей по организации и проведению РЭ в 2014 году. | до декабря 2013г. | Заведующая ОО |
| 1.11. | Проведение педсоветов, производственных совещаний с использованием аналитических материалов РЭ 2013г. в целях реализации задач по повышению качества подготовки обучающихся к РЭ в 2014г. | сентябрь-октябрь 2013г. | Специалисты, методисты ОО, руководители ОУ |
| 2. | Ресурсное и финансовое обеспечение |  |  |
| 2.1. | Обеспечение условий для: - тиражирования экзаменационных материалов для проведения РЭ; - работы территориальных предметных комиссий; - работы территориальных конфликтных комиссий. | март-май 2014 г. | Мастерова С. Н. муниципальный координатор РЭ |
| 3. | Нормативно-правовое обеспечение |  |  |
| 3.1. | Приказ ОО «Об организации и проведении регионального экзамена для обучающихся 4,7,8 классов общеобразовательных учреждений Матвеевского района в 2013-2014 учебном году». | ноябрь 2013г. | Мастерова С. Н. муниципальный координатор РЭ |
| 3.2. | Приказ ОО «О проведении пробных региональных экзаменов для обучающихся 4-х, 7-х, 8-х классов общеобразовательных учреждений Матвеевского района в 2013-2014 учебном году». | февраль 2014 | Мастерова С. Н. муниципальный координатор РЭ |
| 3.3. | Приказ ОО «Об организации проверки экзаменационных материалов пробных региональных экзаменов для обучающихся 4,7,8 классов общеобразовательных учреждений в 2014 году» | февраль 2014 | Мастерова С. Н. муниципальный координатор РЭ |
| 3.4. | Приказ ОО «О результатах пробных региональных экзаменов обучающихся 4-х,7-х,8-х классов общеобразовательных учреждений в 2014 году» | март 2014 | Мастерова С. Н. муниципальный координатор РЭ |
| 3.5. | Приказ ОО «Об организации контроля за проведением регионального экзамена в 4-х, 7-х, 8-х классах». | апрель 2014г. | Мастерова С. Н. муниципальный координатор РЭ |
| 3.6. | Приказ ОО «Об утверждении состава территориальных предметных комиссий для проведения регионального экзамена в 4-х, 7-х, 8-х классах» | май 2014г. | Мастерова С. Н. муниципальный координатор РЭ |
| 3.7. | Приказ ОО «Об утверждении состава территориальной конфликтной комиссии при отделе образования». | май 2014г. | Мастерова С. Н. муниципальный координатор РЭ |
| 3.8. | Приказ ОО «О результатах региональных экзаменов обучающихся 4-х, ,7-х,8-х классов общеобразовательных учреждений Матвеевского района в 2013-2014 учебном году». | июнь 2014г. | Мастерова С. Н. муниципальный координатор РЭ |
| 4. | Методическое обеспечение |  |  |
| 4.1. | Создание и размещение на сайте МОУО банка методических разработок по подготовке учащихся к РЭ. | весь период | Прасолова Е. А. руководитель РРЦ |
| 4.2. | Заседание районного методического объединения учителей начальных классов по вопросу подготовки обучающихся к РЭ. | октябрь 2013 | Гаврилина И. М. зав. РМК |
| 4.3. | Заседание районного методического объединения учителей русского языка по вопросу подготовки обучающихся к РЭ. | март 2014 | Гаврилина И. М. зав. РМК |
| 4.4. | Заседание районного методического объединения учителей математики по вопросу подготовки обучающихся к РЭ. | февраль 2014 | Гаврилина И. М. зав. РМК |
| 4.5. | Составление календарно-тематических планов учителей предметников с учетом подготовки обучающихся к РЭ. | август 2013г. | Руководители ОУ |
| 5. | Мероприятия по подготовке учащихся к РЭ |  |  |
| 5.1. | Проведение констатирующих стартовых контрольных работ на начало года и контрольных срезов в течение года для выявления пробелов в знаниях учеников. | сентябрь2013г. декабрь 2013г. февраль 2014г. | Гаврилина И. М. зав. РМК Мастерова С. Н. муниципальный координатор РЭ |
| 5.2. | Проведение ИГЗ и предметных кружков по русскому языку и математике с обучающимися 4, 7, 8 классов. | весь период | руководители ОУ, учителя-предметники |
| 5.3. | Индивидуальное консультирование обучающихся 4,7,8 классов из группы «риска». | весь период | руководители ОУ, учителя-предметники |
| 5.4. | Консультации педагога – психолога в Матвеевской сош. | каждую среду | Шорина Т.И. педагог - психолог |
| 5.5. | Тематическая проверка общеобразовательных учреждений: «Система работы администрации ОУ и педагогического коллектива с обучающимися 4,7,8 классов по подготовке к региональному экзамену». | февраль | Мастерова С. Н. муниципальный координатор РЭ |
| 6. | Информационное обеспечение |  |  |
| 6.1 | Организация информационных стендов для учащихся и родителей в ОУ. | весь период | руководители ОУ |
| 6.2. | Размещение нормативной и инструктивно-методической информации об организации и проведении РЭ на сайтах МОУО и ОУ. | весь период | Мастерова С. Н. муниципальный координатор РЭ, руководители ОУ |
| 6.3. | Доведение до обучающихся и их родителей результатов РЭ. | май 2014 г. |  |
| 6.4. | Организация работы «горячей линии» с целью индивидуального информирования и консультирования по вопросам подготовки и проведения РЭ | весь период | Мастерова С. Н. муниципальный координатор РЭ |
| 6.5. | Консультации для родителей учителей-предметников, администрации общеобразовательных учреждений. | весь период | руководители ОУ |
| 6.6. | Проведение родительских собраний: «Особенности проведения регионального экзамена в 4,7,8 классах». | ноябрь | руководители ОУ |
| 6.7. | Оформление протоколов родительских собраний и листа ознакомления с нормативными документами. | декабрь март | руководители ОУ |
| 7. | Проведение региональных пробных экзаменов по русскому языку и математике в 7 и 8-х классах и комплексной работы в 4-х классах. | март 2014 г. (по отдельному графику) | Мастерова С. Н. муниципальный координатор РЭ |
| 8. | Проведение региональных экзаменов по русскому языку и математике в 7 и 8-х классах и комплексной работы в 4-х классах. | май 2014 г. (по отдельному графику) | Мастерова С. Н. муниципальный координатор РЭ |
| 9. | Анализ результатов РЭ |  |  |
| 9.1. | Представка и предоставление в ГБУ РЦРО отчёта об итогах проведения регионального экзамена среди обучающихся 4-х, 7-х, 8-х классов общеобразовательных учреждений района. | до 15 июня 2014 г. | Мастерова С. Н. |
| 9.2. | Совещание руководителей: «Анализ результатов регионального экзамена в 2013-2014 учебном году» | июнь 2014г. | Мастерова С. Н. муниципальный координатор РЭ |
| 10. | Контроль за обеспечением условий информационной безопасности при проведении РЭ |  |  |
| 10.1. | Назначение ответственного за сохранность экзаменационных материалов и соблюдение режима информационной безопасности. | май 2014г. | Заведующая ОО |
| 10.2. | Определение места и порядок хранения экзаменационных работ обучающихся, а так же категории лиц, имеющих к ним доступ. | май 2014г. | Мастерова С. Н. муниципальный координатор РЭ |