Доклад муниципального уровня

«О результатах реализации национальной образовательной  инициативы «Наша новая  школа»  за 2014-й год

- Часть I. Переход на новые образовательные стандарты

- 1. Информация о выполнении плана первоочередных действий по реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» в 2014 году

| № п/п |  | Мероприятие |  | Запланированный результат на 2014 год |  | Показатели выполнения (результат реализации мероприятия за 2014 год) | Задачи на 2015 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Направление I. Переход на новые образовательные стандарты |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Поэтапное введение федеральных государственных образовательных стандартов общего образования: |  |  |  |  |  |
|  |  | а) введение федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования во всех общеобразовательных учреждениях Российской Федерации: 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс |  | Обеспечить 100% охват обучающихся начального звена обучением по новым образовательным стандартам. |  | Охват обучающихся в начальном звене по ФГОС НОО составил 100% | Продолжить реализацию ФГОС НОО. |
|  |  | б) введение федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования по мере готовности: 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс |  | Продолжить внедрение ФГОС ООО в 5-7 классах на базе муниципальной экспериментальной площадки в МБОУ «Матвеевская СОШ» |  | Охват обучающихся 5-7 классов МБОУ «Матвеевская СОШ» составляет 100% (131 человек) | В соответствии с планом – графиком введения ФГОС ООО в Матвеевском районе с 01.09.2015г. в 5 классах всех ОУ начинают внедрять ФГОС основного общего образования в штатном режиме |
|  |  | в) введение федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования во всех общеобразовательных учреждениях Российской Федерации: 5 класс |  | Продолжить внедрение ФГОС ООО в 5 классах на базе муниципальной экспериментальной площадки в МБОУ «Матвеевская СОШ» |  | Охват обучающихся 5 классов МБОУ «Матвеевская СОШ» составляет 100% (44 ребенка) | В соответствии с планом – графиком введения ФГОС ООО в Матвеевском районе с 01.09.2015г. в 5 классах всех ОУ начинают внедрять ФГОС основного общего образования в штатном режиме |
|  |  | г) введение федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования по мере готовности: 10 класс 11 класс |  |  |  |  |  |
|  | д) разработка примерных основных образовательных программ основного общего и среднего (полного) общего образования |  | Определение списка УМК и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ООО, знакомство со структурой и требованиями к содержанию ООП ООО |  | Все ОУ района определились со списком учебных пособий, которые будут использованы в учебном процессе. Была проведена работа по знакомству со структурой и требованиями к содержанию ООП ООО (семинары, учеба) |  | Разработка ООП ООО в соответствии с ФГОС ООО |
|  | е) повышение квалификации педагогических и управленческих кадров для реализации федеральных государственных образовательных стандартов общего образования |  | Для успешной реализации ФГОС ООО было запланировано обучение 70 педагогических работников |  | 70 работников прошли курсы повышения квалификации по проблеме внедрения ФГОС ООО. 98% педагогов прошли курсы по проблеме внедрения ФГОС ООО |  |  |
|  | ж) организация и проведение мониторинга введения федеральных государственных образовательных стандартов общего образования |  | Администрацией ОУ района ведется работа по выполнению мероприятий по введению ФГОС ООО |  | Администрацией ОУ района проведены основные мероприятия по введению ФГОС ООО: созданы рабочие группы, всеми педагогическими работниками пройдены курсы повышения квалификации по внедрению ФГОС ООО, проводится работа по приведению в соответствие с требованиями ФГОС нормативно-правовой базы, ведется работа по оснащению материально-технической базы, составлен план методического сопровождения ФГОС ООО, в рамках которой проводятся семинары, учебы, консультации и т.д. |  | Отделом образования будет проведен мониторинг готовности ОУ района к внедрению и реализации ФГОС ООО (июнь, 2015г.) по всем направлениям. |
|  | з) осуществление поддержки муниципалитетов в целях формирования и обеспечения общих подходов к реализации национальной образовательной инициативы "Наша новая школа" через создание стажировочных площадок |  | Продолжить работу по созданию стажировочных площадок |  | В настоящее время в районе действуют 4 экспериментальные площадки на базе МБОУ «Матвеевская СОШ»: 2 областные (по реализации ФГОС ООО в 7 классе и по реализации программы «Основы православной культуры» в 1-2 классах в рамках ФГОС НОО и 2 муниципальные (по реализации ФГОС ООО в 5 и 6 классах). |  | Продолжить функционирование созданных площадок |
| 2 | Развитие общероссийской системы оценки качества общего образования |  |  |  |  |  |  |
|  | а) разработка новой модели общероссийской системы оценки качества общего образования |  | 100% сдача ЕГЭ и ОГЭ выпускниками общеобразовательных организаций района |  | 100% выпускников общеобразовательных организаций района получили аттестаты за курс основной о средней школы. |  | 100% сдача ЕГЭ и ОГЭ выпускниками общеобразовательных организаций района |
|  | в) создание инструментария реализации модели общероссийской системы оценки качества общего образования и обеспечение комплексного электронного мониторинга качества образования |  | Продолжить работу по формированию муниципальной системы мониторинга качества образования |  | На сайтах образовательных организации района размещена данная информация в рубрике «Отчёт о самообследовании» |  | Продолжить работу по формированию муниципальной системы мониторинга качества образования |
|  | г) разработка и формирование механизмов общественной аккредитации образовательных учреждений и привлечения потребителей, общественных институтов и объединений педагогов |  | Обеспечить систему общественного наблюдения при проведении в Матвеевском районе государственной итоговой аттестации Продолжить работу по привлечению потребителей, объединений педагогов к процедурам оценки качества образования. |  | Государственно-общественный характер управления реализовывался через участие общественности в работе территориального представительства Государственной экзаменационной комиссии Оренбургской области и территориальной конфликтной комиссий министерства образования, участие родителей в качестве аккредитованных общественных наблюдателей в аудиториях в пункте проведения экзаменов. В мае 2014 г. проведен социологический опрос учащихся 9 и 11 классов, родителей учащихся 9, 11 классов. В опросе приняли участие 220 учащихся из 15 общеобразовательных организаций, 389 родителей учащихся 15 общеобразовательных организаций. |  | Развивать систему общественного наблюдения при проведении государственной итоговой аттестации через увеличение количества аккредитованных общественных наблюдателей. Обеспечить проведение социологического опроса среди потребителей образовательных услуг для определения степени удовлетворенности качеством образования |
| 4 | Разработка, апробация и внедрение моделей оценки качества работы общеобразовательных учреждений по социализации личности |  | Снижение количества несовершеннолетних состоящих на учете в КДН. |  | В 2014-2015 году не приступивших к обучению в ОО нет. По состоянию на 31 декабря 2014 года состоит на профилактическом учете в КДН 14 человек. |  | Снижение количества несовершеннолетних, состоящих на учете в КДН на 5%. |

Нормативно-правовая база

по введению и реализации ФГОС начального общего образования в образовательные учреждения

Матвеевского района

Федеральный уровень

- Конституция Российской Федерации (1993 г.).

- ФЗ «Об образовании в РФ» (2012 г,)

- ФЗ от 01,12. 2007 № 309-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты в части изменения понятия и структуры государственного образовательного стандарта».

- Постановление Правительства от 24.02.2009 г. № 142 «Об утверждении Правил разработки и утверждения ФГОС».

- Постановление Правительства РФ от 16.03.2011 г. N 174 "Об утверждении Положения о лицензировании образовательной деятельности".

- Приказ МОиН РФ от 06.10.2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования».

- Приказ МОиН РФ от 26.11.2010 г. №1241 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. №373».

8.Приказ МОиН РФ от 26.12.10г. № 2106  «Об утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников».

9.Приказ МОиН РФ от 04.10.2010 г. № 986 «Об утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в части минимальной оснащённости учебного процесса и оборудования учебных помещений».

10. Приказ МОиН РФ от 27.12.11г. № 2585 «Об утверждении федеральных перечней    учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию на 2011 - 2012 учебный год» (можно в электронной версии).

11.Информационное письмо департамента общего образования МОиН РФ от 12.05.11 № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении федеральных государственных образовательных стандартов общего образования»

12.Письмо Министерства образования  и науки РФ от 11.12.2006 года № 06-1844 «О примерных требованиях к программам дополнительного образования детей».

Региональный уровень

1.Рекомендации министерства образования Оренбургской области от 20.09.2010 г. № 01/15-4324 «Об организации внеурочной деятельности в рамках реализации ФГОС начального общего образования в Оренбургской области».

2. Письмо министерства образования Оренбургской области без номера «Рекомендации по организации внеурочной деятельности в рамках реализации федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования в Оренбургской области.

3.Инструктивно-методическое письмо министерства образования Оренбургской области от 12.04.2011 года № 01/15-2119  «Об организации внеурочной деятельности в рамках внедрения ФГОС НОО в Оренбургской области».

4.Приказ министерства образования Оренбургской области от 23.06.2011 года № 01/20-863 «О внесении изменений в базисный учебный план в связи с введением третьего часа физической культуры».

5. Приказ министерства образования Оренбургской области от 13.08.2014 года № 01/21-1063 «Об утверждении регионального базисного учебного плана и примерных учебных планов для общеобразовательных организаций Оренбургской области».

6. Письмо министерства образования Оренбургской области от 26.12.2011 года № 01/15-8802 «О направлении инструктивно-методических материалов».

7.Письмо министерства образования Оренбургской области от 12.12.2011 года № 01/15-8905 «О внесении изменений в ФГОС НОО».

8. Письмо министерства образования Оренбургской области от 04.07.2012 года №

01/15-3701 «О направлении методических материалов».

9.Письио ГБУ «Региональный центр развития образования» от 23.08.2012 № 01/08-568 «Об организации внеурочной деятельности».

10.Письмо министерства образования Оренбургской области от 12.07.2011 года № 01/15-5061 о направлении инструктивно-методических материалов, разработанных управлением контроля и надзора, лицензирования и аккредитации ОУ.

11.Письмо министерства образования Оренбургской области от 05.04.2012 года « Памятка по проверке ОУ, реализующих образовательные программы НОО».

Муниципальный уровень

1.Приказ отдела образования администрации МО Матвеевский район от 01.04.2011 года № 01/10-71 «О создании рабочей группы по введению ФГОС НОО и утверждении плана графика подготовки к его введению».

2. Приказ отдела образования администрации МО Матвеевский район от 12.04.2011 года № 01/10-86 «О внесении изменений в приказ отдела образования администрации МО Матвеевский район от 01.04.2011 года № 01/10-71  «О создании рабочей группы по введению ФГОС НОО и утверждении плана графика подготовки к его введению».

3. Приказ отдела образования администрации МО Матвеевский район от 17.05.2011 года № 01/10-117 «Об определении критерий выплат стимулирующего характера».

4. Приказ отдела образования администрации МО Матвеевский район от 27.05.2011 года № 01/10-129 « О проведении экспертизы ООП начального общего образования».

5. Приказ отдела образования администрации МО Матвеевский район от 10.06.2011 года № 01/10-143 «Об утверждении «положения о проведении экспертизы общеобразовательной программы начального общего образования образовательных учреждений Матвеевского района, переходящих на ФГОС НОО второго поколения».

6. Приказ отдела образования администрации МО Матвеевский район от 19.0.2011 года № 01/10-158 «О проведении самоанализа готовности ОУ района к введению ФГОС НОО.

7. Приказ отдела образования администрации МО Матвеевский район от 25.12.2012 года № 01/10-208 «О разработке Положения о системе оценок, формах промежуточной аттестации обучающихся на начальной ступени образовании».

8.Приказ отдела образования администрации МО Матвеевский район от 09.08.2014 года № 01/10-151а «Об утверждении плана-графика методического сопровождения реализации ФГОС НОО на 2014-2015 учебный год».

9. Приказ отдела образования администрации МО Матвеевский район от 30.10.2014 года № 01/10-193  «Об утверждении плана контроля по реализации ФГОС НОО в ОО района на 2014-2015 учебный год».

Нормативно-правовое обеспечение спецкурса «Основы православной культуры

1. Приказ отдела образования администрации МО Матвеевский район от31.08.2011 года № 01/10-180 «Об утверждении базовой площадки по внедрению и апробации спекурса по основам православной культуры в рамках ФГОС НОО (1-го класса).

2. Приказ Министерства образования Оренбурской области от 28.08.2011 года № 01/20-1124 «О базовых площадках по внедрению  и апробации спецкурсов по основам православной культуры в рамках ФГОС (с 1-го класса).

3. Приказ отдела образования администрации МО Матвеевский район от 24.12.2014 года № 01/10-229 «О реализации программы по основам православной культуры на базе опорной площадки в 2014-2015 учебном годупо внедрению и апробации спекурса по основам православной культуры в рамках ФГОС НОО 9с 1-го класса).

4. Приказ отдела образования администрации МО Матвеевский район от 23.01.2015 года № 01/10-14 «Об утверждении плана методического сопровождения опорной площадки по внедрению  и апробации  спецкурса «Основы православной культуры»  в рамках ФГОС для 1-2 классов на 2015 год

Нормативно-правовые документы

по введению ФГОС основного общего образования в образовательных учреждениях

МО Матвеевский район

Федеральный уровень:

1.Приказ Министерства образования и науки РФ  от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования».
2.Письмо Министерства образования и науки РФ от 19 апреля 2011 г. N 03–255 «О введении федеральных государственных образовательных стандартов общего образования».

3. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования.

4.Постановление Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. N 142
Правила  разработки и утверждения федеральных государственных образовательных стандартов

5.Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа».

6.Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина.

7.Фундаментальное ядро содержания общего образования.

8.Приказ Минобразования РФ от 4 октября 2010 г. N 986 «Об утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений». 
9.Федеральные требования к образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений. 
10.Приказ Минобразования РФ от 28 декабря 2010 г. N 2106 «Об утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников» .
11.Федеральные требования к образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников. 
12.Приказ  Минобрнауки России от 24 ноября 2011г. №МД 1552/03 «Об оснащении общеобразовательных учреждений учебным и учебно-лабораторным оборудованием». 
13.Приказ Министерства образования и науки РФ от 27 декабря 2011г. № 2885 «Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2012/2013 учебный год».

14. Письмо МО РФ  от 12 Мая 2011 г. N 03-296 "Об организации внеурочной деятельности при введении федерального государственного образовательного стандарта общего образования.
15.Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 года № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.282110 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».

16.Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения

17. Примерное положение о рабочей программе

18. Примерное положение   об организации внеурочной деятельности обучающихся.

Региональный уровень:

19.Приказ Министерства образования Оренбургской области от  21.05.2012  №01/20-79 «Об утверждении плана-графика введения федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования в Оренбургской области».

20. Приказ Министерства образования Оренбургской области от 13.04.2012 № 01/20-621 «Об утверждении региональных  экспериментальных площадок по введению федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования.

21.Приказ Министерства образования Оренбургской области от 29.08.2013 №01-21/1170 «О реализации федерального государственного образовательного стандарта общего образования в общеобразовательных учреждениях Оренбургской области».

Муниципальный уровень:

22. Приказ отдела образования администрации МО Матвеевский район от  15.05.2012  № 01/10-108 «Об утверждении муниципальной  экспериментальной площадки  по введению федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования».

23. Приказ отдела образования администрации МО Матвеевский район от 23.05.2012 №01/10-113 «Об утверждении плана-графика введения федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования в Матвеевском районе».

24. Приказ отдела образования администрации МО Матвеевский район от 31.05.2012 №01/10-115 «Об обеспечении  введения федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования в общеобразовательных учреждениях    муниципального образования «Матвеевский район».

25. Приказ отдела образования администрации МО Матвеевский район от 16.08.2012 № 01/10-137 «Об утверждении плана-графика методического сопровождения реализации ФГОС ООО на 2012-2014 годы».

26. Приказ отдела образования администрации МО Матвеевский район от 02.04.2013 № 01/10-84 «О внесении изменений в состав координационного совета по введению ФГОС ООО».

27. Приказ отдела образования администрации МО Матвеевский район от  19.08.2013 № 01/10-158 «О реализации ФГОС ООО в МБОУ «Матвеевская средняя общеобразовательная школа».

28. Приказ отдела образования администрации МО Матвеевский район от  29.08.2014 № 01/10-141 «Об утверждении плана-графика методического сопровождения реализации ФГОС ООО на 2014-2015 учебный год».

Нормативно-правовые документы

Развитие общероссийской системы качества общего образования:

- Федеральный закон «Об образовании в Российской федерации» в редакции  от 29.12.2012 № 273-ФЗ.

- Федеральный закон РФ от 27.07.2006г. №152-ФЗ «О персональных данных».

- Федеральный закон РФ от 27.07.2006г. №149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».

- Приказ МО и науки РФ от 14.02.2014г. №115 «Об утверждении Порядка заполнения, учёта и выдачи аттестатов об основном общем и среднем  общем образовании и их дубликатов».

- Приказ отдела образования от 25.04.2014г. №01-10/73 «Об организованном окончании 2013-2014 учебного года в общеобразовательных учреждениях Матвеевского района и проведении государственной итоговой аттестации выпускников».

- Приказ отдела образования от 25.04.2014г. №01-10/74 «Об организации контроля  за проведением государственной (итоговой) аттестации выпускников IX и XI классов общеобразовательных учреждений».

Документы Министерства образования и науки Российской Федерации:

- Приказ от 26.12.2013г. №1400 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования».

- Приказ от 28.06.2013 № 491 «Об утверждении Порядка аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования, всероссийской олимпиады школьников и олимпиад школьников».

- Приказ от 26.02.2014 № 143 «Об утверждении единого расписания и продолжительности проведения единого государственного экзамена по каждому учебному предмету, перечня средств обучения и воспитания, используемых при его проведении в 2014 году».

- Постановление Правительства РФ от 31.08.2013г. № 755 «О федеральной информационной системе обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования, и приёма граждан в образовательные организации для получения среднего профессионального и высшего образования и региональных информационных системах обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования».

- Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 11.02.2014г. №20-60 «Методические материалы по подготовке и проведению ЕГЭ в пунктах проведения экзамена в 2014году»

- Приказ от 27.03.2014 № 236 «Об утверждении единого расписания и продолжительности проведения государственного выпускного экзамена по образовательным программам основного общего и среднего общего образования по каждому учебному предмету, перечня средств обучения и воспитания, используемых при его проведении в 2014 году».

Документы министерства образования Оренбургской области:

- Приказ от 26.12.2013г. №01-21/1647 «О проведении государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы среднего общего образования, в форме единого государственного экзамена в 2014г.»;

- Приказ от 29.04.2013г. №01/21-720 «О проведении единого государственного экзамена в мае-июне 2013 года»;

- Положение о конфликтной комиссии Оренбургской области по проведению единого государственного экзамена (утверждено приказом министерства образования Оренбургской области от 18.04.2013 г. № 01/21-642);

- Приказ от 05.03.2014г. №01-21/303 «Об утверждении пунктов проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в форме ЕГЭ в 2014 году».

Документы отдела образования администрации МО «Матвеевский район»

- Программа  подготовки выпускников 11-х классов общеобразовательных учреждений Матвеевского района к государственной (итоговой) аттестации в 2013-2014 учебном году.

- Приказ от 30.12.2013. №01-10/253 «О проведении государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы среднего (полного) общего образования, в форме единого государственного экзамена в 2014г».

- Приказ от 06.05.2013г. №01/10-111 «О проведении единого государственного экзамена в мае-июне 2013 года»;

Документы Министерства образования и науки Российской Федерации:

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 25 декабря 2013г. №1394  «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования».

- Письмо Рособрнадзора от 13.03.2014 №02-105 «О проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования и образовательным программам среднего общего образования по математике и русскому языку в форме государственного выпускного экзамена (письменная форма)».

- Письмо Рособрнадзора от 13.03.2014 №20-104 «О направлении методических рекомендаций по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в форме основного государственного экзамена».

- Постановление Правительства РФ от 31.08.2013г. № 755 «О федеральной информационной системе обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования, и приёма граждан в образовательные организации для получения среднего профессионального и высшего образования и региональных информационных системах обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования».

- Приказ Минобрнауки России от 28.06.2013 № 491 «Об утверждении Порядка аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования, всероссийской олимпиады школьников и олимпиад школьников».

- Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013г. №1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования».

- Приказ от 25.03.2014 № 228 «Об утверждении единого расписания и продолжительности проведения основного государственного экзамена по каждому учебному предмету, перечня средств обучения и воспитания, используемых при его проведении в 2014 году».

- Приказ Минобрнауки России от 27.03.2014 № 236 «Об утверждении единого расписания и продолжительности проведения государственного выпускного экзамена по образовательным программам основного общего и среднего общего образования по каждому учебному предмету, перечня средств обучения и воспитания, используемых при его проведении в 2014 году».

Документы министерства образования Оренбургской области:

- Приказ министерства образования Оренбургской области от 24.02.2014г. №01-21/211 «Об организации проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в 2013-2014 учебном году».

- Приказ министерства образования Оренбургской области от 23.01.2014г. №01-21/88 «Об организации и проведении регионального обязательного экзамена для обучающихся 9-х классов и зачёта для обучающихся 4-х и 10-х классов общеобразовательных организаций и утверждении рекомендаций».

- Приказ министерства образования Оренбургской области от 13.03.2014г. №01-21/328 «О внесении изменений в приказ министерства образования Оренбургской области от 23.01.2014г. №01-21/88 «Об организации и проведении регионального обязательного экзамена для обучающихся 9-х классов и зачёта для обучающихся 4-х и 10-х классов общеобразовательных организаций и утверждении рекомендаций».

- Приказ министерства образования Оренбургской области от 04.04.2014г. №01-21/466 «О создании межмуниципальных пунктов первичной обработки информации».

- Приказ от 20.03.2014г. №01-21/380 «Об утверждении пунктов, резервных пунктов, руководителей пунктов проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного  общего образования в 2014 году».

Документы отдела образования администрации МО «Матвеевский район»

- Приказ отдела образования администрации МО «Матвеевский район» от 26.02.2014г. №01-10/32  «Об организации проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в 2013-2014 учебном году».

- Приказ отдела образования администрации МО «Матвеевский район» от 30.04.2014г. №01-10/79 «Об утверждении состава конфликтной (аппеляционной комиссии при отделе образования»

- Программа  подготовки выпускников 9-х классов общеобразовательных учреждений Матвеевского района к государственной (итоговой) аттестации в 2013-2014 учебном году.

- Муниципальный план мероприятий по организации и проведению региональных экзаменов в 2013-2014 учебном году в Матвеевском районе

- Приказ министерства образования Оренбургской области от 30.10.2013г. №01-21/1436  «Об организации и проведении регионального экзамена для учащихся 4-х,7-х,8-х классов общеобразовательных учреждений Оренбургской области в 2013-2014 учебном году».

- Приказ министерства образования Оренбургской области от 10.12.2012г. №01/20-1631  «Об организации и проведении регионального экзамена для учащихся 4-х,7-х,8-х классов общеобразовательных учреждений Оренбургской области в 2012-2013 учебном году».

- Письмо ГБУ РЦРО от 19.11.2013г. №01-08/826 «Об участии в форме по обсуждению демоверсий экзаменационных работ для проведения региональных экзаменов в 2014 году».

- Письмо ГБУ РЦРО от 06.02.2014г. №01-08/59 «Об изменениях в демоверсиях экзаменационных работ для проведения региональных экзаменов в 2014 году»

- Письмо ГБУ РЦРО от 09.04.2014г. №01-08/222 «О региональном экзамене по русскому языку в 7,8-х классах»

- Приказ отдела образования администрации МО «Матвеевский район» от 21.11.2013г. №01-10/221 «Об организации и проведении регионального экзамена для учащихся 4-х,7-х,8-х классов общеобразовательных учреждений Матвеевского района в 2013-2014 учебном году».

- Письмо МО Оренбургской области от 17.05.2012г. №01/15-2773 «О направлении инструктивно-методических рекомендаций по заполнению классных журналов» (П_38_2012)

- Финансовое обеспечение реализации направления (средства бюджета)

- Финансирование мероприятий данной  Подпрограммы «Развитие системы оценки качества образования и информационной прозрачности системы образования»  не предусмотрено.

- Информация

- о выполнении плана/программы муниципалитета по реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая    школа»    в    2014    году    (информация о выполнении всех мероприятий плана/программы по данному направлению  инициативы за отчетный период)

Развитие общероссийской системы качества общего образования

В целях реализации федерального государственного образовательного стандарта одним из приоритетных направлений является создание системы оценки качества образования.

В районе существует реальный опыт, достижения и потенциал для модернизации образования и совершенствования системы оценки качества образования на новых принципах:

- реализуются процедуры лицензирования и государственной аккредитации образовательных организаций;

- функционирует система аттестации педагогических работников муниципальных образовательных организаций района;

- реализуются национальные проекты в сфере образования;

- сложилась система диагностических (мониторинговых) исследований в вопросах контроля и оценки качества образования на муниципальном уровне;

- реализуются независимые формы государственной (итоговой) аттестации выпускников 9-х и 11-х классов;

- проводится комплексная экспертиза деятельности образовательных организаций  по обеспечению качества образования.

Одним из важных показателей качества оказываемых образовательных услуг являются результаты независимого оценивания учебных достижений школьников: результаты государственной (итоговой) аттестации выпускников 9 и 11 классов, международных сравнительных исследований, контрольных процедур, проводимых в рамках региональной системы оценки качества образования. Эти показатели являются своеобразными индикаторами, позволяющими оценить эффективность системы образования района и принимать соответствующие управленческие решения. В настоящее время сложилась технология  оценивания, основанная на синтезе мониторинга и контроля, учитывающая влияние на качество образования различных факторов: кадровый потенциал, качество управления, образовательные условия.

С 2010 года общеобразовательные учреждения города принимают участие в проекте «Формирование муниципальной системы мониторинга освоения выпускниками 3-ей ступени общеобразовательных программ», целью которого является повышение качества подготовки выпускников 11 классов к сдаче ЕГЭ на основе системных мониторинговых исследований уровня освоения учащимися образовательного стандарта на всех этапах обучения в основной и средней  школе. В рамках проекта предусмотрены мероприятия по повышению уровня профессиональной компетентности педагогов, составление гибкого (адаптированного) графика мероприятий по устранению выявленных пробелов в обучении школьников, определение направлений коррекционной работы с каждым учащимся через создание индивидуальных образовательных маршрутов на весь учебный год. В 2013-2014 учебном году участниками проекта стали 87 десятиклассников и 78 одиннадцатиклассников из 7 средних общеобразовательных школ.

Значимость проекта неоспорима: созданная учителем система работы по подготовке выпускников к сдаче ЕГЭ и его личная ответственность за результаты своего труда способствуют повышению качества знаний учащихся-участников проекта.

В районе реализуется муниципальная  программа подготовки выпускников к государственной (итоговой) аттестации.

Закономерным результатом работы по реализации проекта и мероприятий программы является положительная динамика качества знаний выпускников.

В 2014 году 1 выпускница показала максимальный результат (100 баллов) на ЕГЭ по русскому языку (в 2013 году 100 баллов набрала 1 выпускница). Еще 4 человека показали результат свыше 90 баллов. 7 выпускников награждены золотыми и серебряными медалями «За особые успехи в учении».

Первое место в рейтинговом ряде муниципальных общеобразовательных организаций по результатам ЕГЭ занимает МБОУ «Сарай-Гирская сош», выпускники которой показали средний балл 60,9. Положительная динамика наблюдается у выпускников школы МБОУ «Староашировская сош» и МБОУ «Матвеевская сош» (60,8и 60,5).

В общеобразовательных организациях района разработана  модель подготовки выпускников к единому государственному экзамену. В 2014году её реализовывал учитель русского языка МБОУ «Матвеевская сош». Результат: подготовлена одна 100-балльница и одна выпускница набрала 95 баллов.

В то же время проблемой остается повышение качества знаний по физике. Одному выпускнику не удалось преодолеть минимального порога баллов. Средний балл по району ниже областного (соответственно 44,1 и 50,2 баллов)  и нам есть над чем работать.

Низкий результат на ЕГЭ показали выпускники МБОУ «Кинельская сош»: в муниципальном рейтинге школ учреждение – на последнем месте, а один выпускник этой школы не преодолел минимального порога на экзаменах по выбору (физика).

В 2014 году продолжено проведение государственной (итоговой) аттестации выпускников, освоивших образовательные программы основного общего образования.

В государственной итоговой аттестации в форме основного государственного экзамена в 2014 году  приняли участие 139 выпускников 9–х классов, что составляет 97,2% от общего их количества,1 человек принял участие в форме государственного выпускного экзамена и трое выпускников окончили курс основного общего образования по специальной коррекционной программе (МБОУ «Кинельская сош», МБОУ «Сарай-Гирская сош», МБОУ «Борискинская оош»). Всего учащихся сдававших экзамен в форме ОГЭ по математике 139 человек. Успеваемость  результата экзамена по району  составила 99,3 % , а процент учащихся справившихся с экзаменационной работой на «4» и «5» - 42,5%, что на 11,5 % ниже, чем в 2012-2013 учебном году. Кроме того, результаты экзамена свидетельствуют о том, что средний балл по математике по району  составил 15,9 это на 2,5 ниже, чем в 2013г.- 18,4. По русскому языку  сдавали экзамен - 139  человек.

Наилучший результат показали (максимальное количество – 42 балла): Самсонова Карина, обучающаяся Кульчумской оош- 41 балл  (учитель Хамидуллина З. Ш.), Мердина Марина, обучающиеся Матвеевской сош -40 баллов (учитель Антипова Т. Н.), Шамкаева Валерия, обучающаяся Староашировской сош – 40 баллов (учитель Гумирова И. Г.), Калачёва Виктория, обучающаяся Тимошкинская оош – 40 баллов (учитель Митяева Г. А.).  Успеваемость   по русскому языку в районе составила 98,6% , а процент учащихся справившихся с экзаменационной работой на «4» и «5»- 51,8%, это на 13,2 ниже, чем в 2012-2013 учебном году (2013г. – 65%, 2012г- 73 %).

Четвёртый год в районе  проводятся  региональные экзамены по  русскому языку и математике в 4, 7, 8-х классах. В рамках их организации разработаны единые контрольно-измерительные материалы, организовано публичное обсуждение спецификаций и демонстрационных версий экзаменационных работ, сформирован пакет нормативных и инструктивно-методических документов, регламентирующих проведение региональных экзаменов.

В рамках итоговой аттестации выпускников начальной школы экзамен проводится в форме комплексной работы, в котором в 2014 году приняли участие 118 учащихся. Структура и типология заданий, включенных в работу, а также балльная система, применяемая для оценки уровня образовательных достижений учащихся, ориентированы на новый стандарт.

По результатам экзамена  35,6% выпускников 4-х классов показали высокий уровень сформированности основных учебных действий, необходимых для продолжения образования на следующей ступени обучения, 44,1 %  – повышенный уровень, допустимый уровень – 19,5 %,  0,8 % – критический уровень.

Результаты региональных экзаменов 2014 года выявили проблему недостаточной сформированности у обучающихся ряда метапредметных навыков, что, в свою очередь, потребовало разработки диагностических материалов для оценивания уровня сформированности универсальных учебных действий учащихся начальной и основной школы и проведения системного мониторинга навыков осмысленного чтения у учащихся 3-х, 4-х и 5-х классов.

- Эффекты реализации направления в 2014 году

Реализация муниципальных задач развития системы общественного участия в управлении образованием, подтверждается и достигнутыми положительными результатами государственной итоговой аттестации в 2014 году.  Государственно-общественный характер управления реализуется через участие общественности в работе территориального представительства Государственной экзаменационной комиссии Оренбургской области и территориальной конфликтной комиссий Министерства образования. Экзамены проводились в строгом соответствии с установленным порядком проведения ЕГЭ, ОГЭ. Этому способствовало участие родителей в качестве аккредитованных общественных наблюдателей в аудиториях в пунктах проведения ЕГЭ, ОГЭ. Продолжена практика  проведения муниципальных родительских собраний по вопросам государственной итоговой аттестации выпускников 9 и 11 классов, по вопросам участия в ЕГЭ выпускников прошлых лет, по проведению государственной итоговой аттестации выпускниками 9,11классов с ограниченными возможностями здоровья.

На территории МО Матвеевский район обеспечено введение ФГОС начального общего образования во всех общеобразовательных организациях. Одна образовательная организация (6,7 % от общего количества школ) осуществляют введение ФГОС ООО в пилотном режиме.

- Проблемные вопросы реализации направления

- 1. Недостаточное развитие сетевого взаимодействия в рамках реализации образовательных программ, организации внеурочной деятельности учащихся.

- 2. Отсутствие широкого использования в практике дистанционных образовательных технологий.

- 3. Недостаточное материально-техническое оснащение общеобразовательных организации для введения ФГОС НОО, ФГОС ООО.

Задачи и планируемые показатели на 2015 год по реализации направления:

Развитие общероссийской системы качества общего образования

-организовать сетевую подготовку и тьюторское сопровождение не только выпускников, претендующих на получение высоких баллов на экзамене, но и учащихся группы риска;

- расширить спектр дополнительных образовательных услуг по предмету «математика»;

- оптимизировать профориентационную работу среди учащихся 9-х классов;

- уделить особое внимание повышению качества математического образования через организацию профильных классов, исследовательской и поисковой деятельности обучающихся, разработку программ элективных учебных курсов профильного обучения;

- администрациям школ, педагогам необходимо ввести в систему мониторинг результатов обучения школьников, начиная с начального звена;

- руководителям ОО усилить  контроль за работой учителей - предметников, в том числе через посещения и глубокий анализ уроков, анализ выполнения государственных программ по общеобразовательным предметам, анализ степени усвоения государственных образовательных стандартов.

Анализ количественных показателей мониторинга реализации инициативы по направлению.

Развитие общероссийской системы качества общего образования

Анализируя результаты единого государственного экзамена 2014 года следует отметить:

- стопроцентное выполнение показали выпускники всех средних школ кроме Кинельской сош (физика – 1 «2»).

- 100% участников ЕГЭ, преодолели «порог», набрали выше минимального количества баллов по русскому языку и математике;

- лучший результат по району – 100 баллов, Матвеевская сош; свыше 80 баллов набрали 9 выпускников (в 2013г.- 23 чел, 2012г. 28чел.);

- самое высокое качество знаний (средний балл – 60,9) показали выпускники Сарай-Гирской сош (9 чел., 7 экз.). Хорошие результаты показали выпускники Староашировской сош: 5 чел., 3 экзамена, средний балл – 60,8, Матвеевской сош: 30 чел., 43 экзамена, средний балл – 60,5, Новожедринской сош: 5 чел., 6 экзаменов, средний балл – 58,5. Показатели остальных школ ниже районного показателя. Самый низкий средний  балл по школе 49,8 (Кинельская сош).

-  4 выпускников набрали 90 и более баллов (в 2013г. – 9 человек, 2012г.- 6 человек)

Часть II. Развитие системы поддержки талантливых детей

- Информация о выполнении плана первоочередных действий по реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» в 2014 году.

| № п/п | Мероприятие | Запланированный результат на 2014 год | Показатели выполнения (результат реализации мероприятия за 2014 год) | Задачи на 2015 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. | Развитие системы поиска одаренных детей |  |  |  |
|  | а) организация конкурсов и иных мероприятий (олимпиад, фестивалей, соревнований) всероссийского, регионального и муниципального уровней для выявления одаренных детей в различных сферах деятельности | 1.Организация и проведение школьного и муниципального этапов Олимпиады школьников и участие в региональном этапе. 2.Организация и проведение районной ученической конференции исследовательских проектов. | 1.В школьном этапе олимпиаде число участий составило - 1562. Число призовых мест - 345, из них победителей - 125, призеров – 220. Результативность составила 22%. В районном этапе число участий составило - 277. Число призовых мест – 127, из них победителей 59, призеров – 68. Результативность олимпиады составила - 45,85%. В областном этапе приняло участие 20 школьников, из них призовых мест – 2. Результативность участия составила - 10 %. 2. Проводилась среди учащихся двух возрастных групп: 5-8 классы, 9-11 классы. К защите членами жюри были отобраны 13 проектов. Призерами и победителями районного конкурса исследовательских проектов стали 6 участников. | 1. Продолжить работу по повышению результативности участия во всех этапах олимпиады. 2. Продолжить работу по вовлечению обучающихся в исследовательскую, творческую деятельность. |
|  | б) проведение конкурсных мероприятий, по итогам которых присуждаются премии для поддержки талантливой молодежи | По результатам участия школьников в конкурсах и Всероссийской олимпиаде школьников ( на основании постановления администрации района) обучающимся в течение всего учебного года выплачивается именная стипендия. Учреждены т.ж. дополнительные стипендии и для обучающихся 11 классов, претендующих на получение золотой или серебряных медалей. | Сумма именной стипендий 200 рублей - для среднего звена, 300 рублей - для старшего звена, 500 рублей - для обучающихся, претендующих на получение золотой или серебряных медалей. Стипендию главы в 2014-15 учебном году получают 27 обучающихся. 2013-2014 учебном году – 28,) | Продолжить работу по стимулированию интереса к обучению, получению высококачественных знаний обучающимися. |
|  | в) создание единой федеральной базы данных победителей и призеров всероссийской олимпиады школьников, олимпиад школьников, мероприятий и конкурсов, по результатам которых присуждаются премии для поддержки талантливой молодежи |  |  |  |
| 6. | Обеспечение развития системы поддержки и сопровождения одаренных детей |  |  |  |
|  | а) создание центров поддержки одаренных детей при федеральных университетах и дистанционных школ при национальных исследовательских университетах |  |  |  |
|  | б) разработка и введение норматива подушевого финансирования на педагогическое сопровождение развития (образования) талантливых детей |  |  |  |

- Нормативная база, обеспечивающая реализацию направления

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.11.2013 № 1252 «Об утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников».

Приказ Министерства образования Оренбургской  от 01.09.2014  №  01-21/1156 «О проведении  школьного, муниципального, регионального этапов всероссийской олимпиады школьников в 2014 - 2015 учебном году».

Приказ  отдела образования  администрации МО Матвеевский район от 19.09.2014г. №01-10/152 «О проведении  школьного  этапа всероссийской олимпиады школьников в 2014 - 2015 учебном году»,

Приказ    отдела образования  администрации МО Матвеевский район от 20.10.2014 г.  № 01-10/178г. «О проведении  муниципального  этапа всероссийской олимпиады школьников в 2014 - 2015 учебном году»

Постановление главы администрации  муниципального образования  Матвеевский район № 402-п от 09.09.2008г. «Об учреждении стипендии главы администрации муниципального образования Матвеевский район  для обучающихся общеобразовательных учреждений  района».

Постановление администрации  муниципального образования  Матвеевский район № 650-п от 04.09.2014г. «О выплате стипендии главы администрации муниципального образования Матвеевский район  обучающимся общеобразовательных учреждений  района».

Приказ    отдела образования  администрации МО Матвеевский район от 24.10.2014 г.  № 01-10/156г «О выплате стипендии главы администрации муниципального образования Матвеевский район  обучающимся общеобразовательных учреждений  района».

Положение  о проведении  конкурса ученических исследовательских проектов   утвержденного приказом    отдела образования  администрации МО Матвеевский район  № 01-10/27  «О проведении  конкурса исследовательских проектов  в 2013-2014 учебном году».

- 3. Финансовое обеспечение реализации направления (средства бюджета

- Финансирование осуществляется  в соответствии с  программой «Развитие системы образования  Матвеевского района» на 2015-2020 годы  (утверждена  постановлением  главы района  № 781-п от 14.10.2014г.).

- 4. Информация о выполнении плана/программы муниципалитета по реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая    школа»    в    2014    году    (информация о выполнении всех мероприятий плана/программы по данному направлению  инициативы за отчетный период)

1. Всероссийская  олимпиада школьников. В школьном  этапе олимпиаде  число участий составило -  1562.  Число призовых мест  -  345, из них   победителей  - 125, призеров – 220. Результативность  составила 22%. В районном этапе число участий составило  - 277. Число призовых мест – 127, из них победителей 59, призеров – 68. Результативность олимпиады составила  - 45,85%.  В областном этапе приняло участие 20 школьников, из них призовых мест – 2. Результативность  участия составила -  10 %.

2. Именные стипендии  главы администрации МО Матвеевский район. Сумма  именной стипендий  200 рублей - для среднего звена,  300 рублей - для старшего звена,  500 рублей  - для обучающихся, претендующих на получение золотой или серебряных медалей.

3.Районная   ученическая  конференции   исследовательских проектов.   Проводилась  среди учащихся двух возрастных групп: 5-8 классы, 9-11 классы.   К защите  членами жюри были отобраны 13 проектов.	Призерами и победителями  районного конкурса исследовательских проектов стали 6 участников.

- 7. Задачи и планируемые показатели на 2015 год по реализации направления

- Продолжить работу по:

- -  повышению  результативности участия в областном этапе  олимпиады ;

- - стимулированию интереса к обучению, получению высококачественных знаний обучающимися;

- - вовлечению обучающихся в исследовательскую, творческую  деятельность.

- 8. Анализ количественных показателей мониторинга реализации инициативы по направлению

Результативность участия в областном этапе олимпиады в течение 3 лет остается стабильной (2014 г. -10%; 2013 году – 11%, 2012 году – 10,5%,)

Часть III. Совершенствование учительского корпуса

- Информация о выполнении плана первоочередных действий по реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» в 2014 год

| № п/п | Мероприятие | Запланированный результат на 2014 год |  | Показатели выполнения (результат реализации мероприятия за 2014 год) | Задачи на 2015 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Направление III Совершенствование учительского корпуса |  |  |  |  |  |
| 7 | Обеспечение непрерывности, персонификации и актуальности повышения квалификации педагогических работников |  |  |  |  |
|  | а) внедрение модели организации и финансирования повышения квалификации работников образования, обеспечивающей непрерывность и адресный подход к повышению квалификации |  |  |  |  |
|  | б) развитие системы профессиональных конкурсов и последующего патронирования профессионального развития участников и лауреатов конкурсов, поддержка сетевых педагогических сообществ, занимающихся развитием профессионального потенциала учителей, осуществляющих консультационное и методическое сопровождение их деятельности | Поддержка молодых специалистов через конкурсы педмастерства |  | В 2014 году был организован конкурс для молодых специалистов «Новой школе-современный учитель». По результатам конкурса 3 учителя получили премии. | Продолжить работу в данном направлении через привлечение |
|  | в) разработка федеральных требований к содержанию и организации повышения квалификации педагогических работников на основе направлений государственной политики в сфере образования, современной нормативной правовой базы в сфере образования и достижений педагогической науки и практики |  |  |  |  |
| 8. Совершенствование механизмов формирования мотивации непрерывности профессионального роста педагогов: |  |  |  |  |  |
|  | а) внедрение новых моделей аттестации педагогических работников |  |  |  |  |
|  | б) реализация механизма привлечения перспективных выпускников вузов для работы в школах, в которых востребованы педагогические кадры, в том числе через предоставление государственной поддержки | Организация работы по привлечению выпускников образовательных организаций для поступления в пед.ВУЗы Через целевой прием |  | В 2014 году два выпускника поступили по целевому набору в педВУЗы согласно потребностей образовательных организаций в педкадрах | Увеличить на 50% число выпускников ОО, поступающих по целевому набору |
| 9. | Модернизация системы педагогического образования: |  |  |  |  |
|  | а) создание крупных базовых центров подготовки педагогических кадров |  |  |  |  |
|  | б) обеспечение подготовки и повышения квалификации профессиональных руководителей в сфере образования |  |  |  |  |
|  | в) формирование кадрового резерва руководителей образования | Создать нормативную базу по формированию резерва руководящих кадров и утвердить план методического сопровождения данной категории | Отделом образования администрации МО Матвеевский район утверждены приказы: - от 20.01.2015 года № 01-10/11 «Об утверждении кадрового резерва руководящих кадров образовательных организаций МО Матвеевский район» -от 23.01.2015 года № 01-10/13 «Об утверждении плана методического сопровождения кадрового резерва руководящих кадров образовательных организаций МО Матвеевский район |  |  |

С целью формирования муниципального кадрового резерва руководителей образовательных организаций дошкольного и  общего образования МО Матвеевский район утвержден приказом №01-10/11 от 20.01.2015г. список  педагогических работников образовательных организаций для их включения  в муниципальный кадровый резерв руководящих кадров образовательных организаций дошкольного и  общего образования МО Матвеевский район.

Кадровый резерв

руководящих кадров образовательных организаций

МО Матвеевский район

| Наименование ОУ | Ф.И.О.учителя (резерв на должность) | Год рождения | образование | Специальность по диплому | Пед. стаж |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МБОУ «Матвеевская СОШ» | Гордеева С.Н. – Д* | 1969 | высшее | русский язык и литература | 22 |
|  | Сураева Л. В. – ЗУ** | 1974 | высшее | математика | 4 |
|  | Половинкина Г. Ю..-ЗУ | 1974 | высшее | математика | 19 |
|  | Шорина Т. И..- ЗВ*** | 1970 | высшее | математика | 24 |
| МБОУ «Сарай-Гирская СОШ» | Дымова Е. А..-Д | 1972 | высшее | начальные классы | 15 |
|  | Митрофанова Н.Е.- ЗУ | 1973 | высшее | математика | 21 |
|  | Дымова Н.В. - ЗВ | 1978 | высшее | Педагог-психолог | 10 |
| МБОУ «Кинельская СОШ» | Вишнякова Е. Б. - Д | 1969 | высшее | математика | 22 |
|  | Мустафина Г. С..-ЗУ | 1969 | высшее | начальные классы | 21 |
|  | Салимова В.А.-ЗВ | 1978 | высшее | история | 16 |
| МБОУ «Новожедринская СОШ» | Шарафиева Л.З.-Д | 1975 | высшее | педагог-психолог | 19 |
|  | Воронова А.П.- ЗУ | 1985 | высшее | русский язык и литература | 6 |
|  | Гумирова А.А. | 1984 | Обучается в ВУЗе на2 курсе | Начальные классы | 6 |
| МБОУ «Новоузелинская СОШ» | Дурасов Ю. А. - Д | 1961 | высшее | физическая культура | 30 |
|  | Ильина И. А.- ЗУ | 1970 | высшее | математика | 27 |
|  | Дурасова М.Л.- ЗВ | 1966 | высшее | математика | 28 |
| МБОУ «Емельяновская СОШ» | Циунель О. А - Д | 1979 | высшее | русский язык и литература | 8 |
|  | Тенякова О.Я.- ЗУ | 1980 | высшее | история | 13 |
|  | Ухалова М.Я.-ЗВ | 1963 | высшее | география | 35 |
| МБОУ «Старокутлумбетьевская сош» | Закирова Р. Р. - Д | 1989 | высшее | математика и физика | 3 |
|  | Халикова О.Н.-ЗУ | 1990 | высшее | география | 1 |
|  | .Салимова Г. А.-ЗВ | 1974 | высшее | родной язык и литература | 12 |
| МБОУ «Новоспасская СОШ» | Фокин В. А.- Д | 1982 | высшее | физическая культура | 12 |
|  | Солдаткина Л.Г.- ЗУ | 1971 | сред.пед | начальные классы | 21 |
| МБОУ «Староашировская СОШ» | Шамкаева Э.Р.- Д | 1984 | высшее | Начальные классы с преподаванием математики, профессиональное обучение(экономика и управление) | 11 |
|  | Хуснутдинова А. Р.- ЗУ | 1976 | высшее | математика | 17 |
|  | Латыпова О.Р. - ЗВ | 1987 | высшее | Начальные классы с преподаванием математики, профессиональное обучение(экономика и управление) | 6 |
| МБОУ «Тимошкинская ООШ» | Жерельева Н.А.-Д | 1975 | СП | Физическая культура | 8 |
|  | Митяева Г.А. -ЗУ | 1957 | высшее | филология | 37 |
| МБОУ «Борискинская ООШ» | Хажаинов А. А.- Д | 1967 | высшее | история | 19 |
|  | Кужахметова Р. Р.-ЗУ | 10.12.1989 | Сред.спец. | физика | 1 |
| МБОУ «Высотная ООШ» | Шафикова К.Х. – Д. | 1966 | сред. пед. | Начальные классы | 23 |
|  | Давлетшина Р.З.-ЗУ | 1966 | высшее | география | 28 |
| МБОУ «Староякуповская ООШ» | Дымова З.С.-Д | 1975 | высшее | Русский язык | 13 |
|  | Юнусова Э. Р. - ЗУ | 1978 | высшее | начальные классы | 14 |
| МБОУ «Кульчумская ООШ» | Костина Е.А. -Д | 1982 | высшее | биология | 10 |
|  | Гордеева О.Н..-ЗУ | 1983 | высшее | логопедия | 4 |
| МБОУ «Новоашировская ООШ» | Габидуллина З.Ф. - Д | 1971 | высшее | русский язык и литература | 24 |
|  | Юсупова Р.Д.-ЗУ | 1963 | высшее | история | 31 |
| Кузькинский филиал МБОУ «Матвеевская СОШ» | Мусифуллина А.Р.-заведующая филиалом | 1981 | высшее | Английский язык | 10 |
| МБДОУ «Сарай-Гирский д/с | Савельева С.Г.-заведующая | 1962 | Среднее-педагогическое | воспитатель | 26 |
| МБОУ «Матвеевский детский сад «Березка» | Филиппова М. А.-заведующая | 1983 | Среднее-педагогическое | воспитатель | 9 |

*- директор образовательной организации

**- заместитель директора по УВР

*** -заместитель директора по ВР

С целью эффективной организации работы с муниципальным кадровым резервом руководителей образовательных организаций дошкольного и  общего образования МО Матвеевский район утвержден приказом № 01-10/13 от 23.01.2015г. план методического сопровождения кадрового резерва руководящих кадров образовательных организаций МО Матвеевский район на 2014-2015 учебный год.

План методического сопровождения кадрового резерва руководящих кадров образовательных организаций МО Матвеевский район

на 2014-2015 учебный год

| № п/п | Мероприятия | Срок | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
|  | - Организационная деятельность |  |  |
| 1.1 | Определение потребности в руководящих кадрах | Июнь-август | Гаврилина И.М. |
| 1.2 | Предварительный подбор и изучение руководящих кадров | Август | Гаврилина И.М. |
| 1.3 | Комплектование резерва, рассмотрение, согласование и утверждение резерва | Сентябрь | Старикова С.П. Гаврилина И.М. |
| 2. Методическая деятельность (работа с резервом руководящих кадров) |  |  |  |
| 2.1. | Консультация на тему «Основные требования к оформлению папки «Педкадры» | Январь | Гаврилина И.М. |
| 2.2. | Консультация на тему «Нормативно-правовое обеспечение методической работы в школе» | Апрель | Гаврилина И.М. |
| 2.3. | Семинар «Организационно-содержательные условия введения ФГОС ООО» | Апрель | Гаврилина И.М. |
| 2.4 | Консультация на тему «Организация работы с молодыми специалистами» | Август | Гаврилина И.М. |
| 2.5. | Консультация на тему «Годовой план образовательной организации» | Октябрь | Гаврилина И.М. |
| 2.6. | Семинар «Планирование и контроль в современном образовательном учреждении» | Октябрь | Гаврилина И.М. |
| 2.7. | Консультация на тему «Делопроизводство в школе» | Декабрь | Гаврилина И.М. |
| 3.Мониторинг готовности |  |  |  |
| 4.1. | Мониторинг готовности руководителя | Май | Гаврилина И.М. |
| 4.2. | Собеседование с заведующей отделом образования | Май | Старикова С.П. |

- Часть IV. Изменение школьной инфраструктуры

- Информация о выполнении плана первоочередных действий по реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» в 2014 году

| № п/п | Мероприятие | Запланированный результат на 2014 год | Показатели выполнения (результат реализации мероприятия за 2014 год) | Задачи на 2015 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Направление IV. Изменение школьной инфраструктуры |  |  |  |  |
| 10 | Создание условий во всех общеобразовательных учреждениях для реализации основных образовательных программ, обеспечивающих реализацию федеральных государственных образовательных стандартов общего образования: |  |  |  |
|  | а) развитие нормативного подушевого финансирования на основе разработки механизма определения регионального норматива финансирования с учетом соблюдения требований к условиям реализации основных образовательных программ |  |  |  |
|  | б) обеспечение права граждан на выбор образовательного учреждения, включая детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, через создание соответствующих условий, в том числе в общеобразовательных учреждениях | Гражданам обеспечено право выбора образовательного учреждения. |  | В 2 школах (Матвеевская, Новожедринская) в рамках реализации программы «Доступная среда» планируется установка необходимого оборудования, обеспечивающего доступ детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья в образовательное учреждение. |
|  | в) внедрение современных архитектурных и дизайнерских решений в школьных зданиях | Внедрение современных архитектурных и дизайнерских решений в школьных зданиях не планировалось внедрять. |  | Внедрение современных архитектурных и дизайнерских решений в школьных зданиях не планируется внедрять |
|  | г) преодоление аварийности школьных зданий, в том числе через предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам муниципалитета | Аварийных школьных зданий нет |  | Постоянный контроль и обследование зданий в течение года |
| 11 | Развитие сетевого взаимодействия образовательных учреждений, в том числе в регионах с ярко выраженной региональной и этнокультурной составляющей, обеспечивающих обучение детей с ограниченными возможностями здоровья |  |  |  |
| 12 | Развитие дистанционного образования, в том числе распространение отработанных в ходе реализации приоритетного национального проекта "Образование" моделей организации дистанционного обучения детей-инвалидов, нуждающихся в обучении на дому |  |  |  |

- Часть V. Сохранение и укрепление здоровья школьников

- Информация о выполнении плана первоочередных действий по реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» в 2014 году

| № п/п | Мероприятие | Запланированный результат на 2014 год | Показатели выполнения (результат реализации мероприятия за 2014 год) | Задачи на 2015 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Направление V. Сохранение и укрепление здоровья школьников |  |  |  |  |
| 13. | Совершенствование деятельности общеобразовательных учреждений по сохранению и укреплению здоровья обучающихся и развитию физической культуры: |  |  |  |
|  | а) обеспечение эффективной организации отдыха и оздоровления обучающихся в общеобразовательных учреждениях | Организация лагерей дневного пребывания на базе ОО с охватом 781 детей | Оздоровление 781 детей через лагеря дневного пребывания | -профилактика правонарушений безнадзорных негативных явлений среди подростков |
|  | б) апробация паспорта здоровья школьника общеобразовательных учреждениях |  |  |  |
|  | в) создание условий для внедрения современных инновационных технологий физического воспитания обучающихся |  |  |  |
|  | г) развитие конкурсного движения среди общеобразовательных учреждений по сохранению и укреплению здоровья школьников. Организация проведения соревнований, конкурсов, акций и конференций, включая всероссийские спортивные соревнования «Президентские состязания», всероссийские спортивные игры школьников «Президентские спортивные игры», всероссийский конкурс на лучшее общеобразовательное учреждение, развивающее физическую культуру и спорт, «Олимпиада начинается в школе», всероссийский конкурс психолого-педагогических программ в сфере обеспечения охраны здоровья обучающихся, формирования здорового образа жизни, всероссийский конкурс школ, содействующих укреплению здоровья, всероссийскую акцию «За здоровье и безопасность наших детей», всероссийские научно-практические конференции по проблемам сохранения здоровья и всероссийскую психологическую мастерскую «Новые технологии для «Новой школы» |  |  |  |
|  | д) всероссийский конкурс среди общеобразовательных учреждений по формированию здорового образа жизни учащихся с учетом их возрастных особенностей развития и состояния здоровья |  |  |  |
| 14 | Создание условий для сохранения, укрепления здоровья обучающихся и развития физической культуры |  |  |  |
|  | а) обеспечение условий для занятия физической культурой и спортом, в том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья |  |  |  |
|  | б) проведение мониторинга здоровья обучающихся и ситуации с употреблением наркотических и психоактивных веществ несовершеннолетними |  |  |  |
|  | в) обеспечение школьников горячим питанием и проведение мониторинга организации школьного питания | Проведение Всероссийского мониторинга организации школьного питания: - двухразовое горячее питание с 1-11 классах, и ГПД (завтрак и обед); | Питание соответствует Всем нормам СанПиНа 70% | Питание соответствует Всем нормам СанПиНа 100% |

- 2. Нормативная база, обеспечивающая реализацию направления

Муниципальная программа    «Развитие системы образования Матвеевского района» на 2015 - 2020 годы.  Подпрограмма  «Совершенствование организации питания учащихся в общеобразовательных организациях Матвеевского района».

В ходе организации работы лагерей дневного пребывания принято постановление администрации МО Матвеевский район  от 06.05.2014г. № 318-п «Об открытии лагерей дневного пребывания при образовательных учреждениях».

- Федеральный Закон от 10.07.1992 г. № 3266-1 (ред. от 29.12.2010 г.) «Об образовании»;

- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы (СанПиН2.4.2.2821-10), (Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации  от «29»декабря  2010 N 189 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения  в общеобразовательных учреждениях»;

- Федеральный закон от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- Федеральный закон от 02.01.2000 г. № 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов»;

- Постановление Правительства РФ от 19.03.2001 № 196 «Об утверждении Типового положения об общеобразовательном учреждении»;

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 23.07.2008 г. №45 «Об утверждении СанПиН 2.4.5.2409-08» (Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования);

- Закон Оренбургской области от 23.12.2004 г. № 1664/271-III-ОЗ «О компенсационных выплатах на питание обучающихся в государственных, муниципальных общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального профессионального и среднего профессионального образования» – устанавливает размер компенсационных выплат на питание обучающихся, направленных для частичной компенсации удорожания стоимости питания;

- 3.Финансовое обеспечение реализации направления (средства бюджета муниципалитета)

| № п/п | Сохранение и укрепление здоровья школьников | План на 2013 год (тыс. руб.) Всего | Факт (профинансировано) (тыс. руб.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Бюджет муниципальных образований | % выполнения |
| 1 | Организация отдыха и оздоровления детей | 1066 | 1066 | 100 |
| 2 | Организация массовых физкультурно-спортивных мероприятий |  |  |  |
| 3 | Оснащение спортивных залов | 10 | 10 | 100 |
| 4 | Организация дистанционного обучения детей-инвалидов |  |  |  |
| 5 | Создание комфортной образовательной среды для детей-инвалидов |  |  |  |
| 6 | Закупка оборудования для школьных столовых | 295 | 295 | 100 |
| 7 | Закупка оборудования для медицинских кабинетов |  |  |  |
| 8 | Финансирование питания школьников | 5005 | 5005 | 100 |
| 9 | Мероприятия в сфере противодействия немедицинскому потреблению наркотических средств | 19 | 19 | 100 |
| ИТОГО: |  | 6395 | 6395 | 100 |

- 4.  Информация о выполнении плана/программы муниципалитета по реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая    школа»    в    2014    году    (информация о выполнении всех мероприятий плана/программы по данному направлению  инициативы за отчетный период)

В районе  9 средних, 6 основных школ. Всего в районе  1302 учащихся. Во всех средних,  основных школах организовано двухразовое  горячее  питание.   Завтрак   бесплатный,  обед  за  счет  родителей.   Типовых пищеблоков 11, приспособленных 4. Во всех пищеблоках проведен косметический ремонт, в пяти пищеблоках проведен капитальный ремонт.  Водоснабжение централизовано во всех пищеблоках холодной и горячей водой. Технологическое и холодильное оборудование имеется во всех школах. Все пищеблоки обеспечены столовой и кухонной посудой, разделочным инвентарем, моющими и дезинфицирующими средствами. Санитарное состояние пищеблоков удовлетворительное. Продукты питания доставляет в ОУ ПО "Центральное" (7  ОО), индивидуальный   предприниматель (6  ОО),  СПК (2  ОО). Мясо доставляет   ИП «Федоров». Проводится конкурс среди предприятий на поставку продуктов питания в школьные столовые. Лабораторный контроль проводится, в каждой ОО имеется программа производственного контроля. Во всех ОО, где организовано горячее питание (их 15), составляется 10 – и дневное примерное меню, согласовывается с Северо-Западным ТОУ Роспотребнадзора. Меню составлено с учётом физиологических потребностей детей. Увеличилось потребление молока, творога, рыбы, овощей. Проводится коррекция меню с использованием взаимозаменяемости продуктов. Меню – раскладки имеются. Все повара имеют специальное образование (29 чел). Реализуемые блюда готовятся качественно. Проводится искусственная витаминизация блюд аскорбиновой кислотой, используется йодированная соль, витамин «С» (в 15 пищеблоках), используются продукты, обогащенные микронутриентами: хлебобулочные изделия, хлеб йодированный (содержит амион, железо, кальций, фолиевую кислоту). В 15 школах имеются пришкольные участки и огороды. Силами учащихся выращиваются  морковь, лук, картофель, свекла, огурцы, помидоры, осуществляется заготовка шиповника, ягод, фруктов для витаминизации пищи.

Ведение мед. документации в Матвеевской сош контролирует медработник, в остальных школах – работники ФАП. Соблюдаются правила хранения и реализации скоропортящихся продуктов и пищи. Условия приема пищи соблюдаются (в обеденном зале). Работники пищеблока регулярно проходят медосмотр и курсовую гигиеническую подготовку 1 раз в год (сентябрь). Проводятся дезинфекционные, дезинфекционные и дератизационные мероприятия. Заключены договора с автономной некоммерческой организацией «Абдулинский» межрегиональный центр санитарно-эпидемиологического сервиса». Пищеблоки 15 ОУ приведены к санитарным нормам. Проводится работа по профилактике возникновения эпидемий. Все работники пищеблоков проходят медосмотр. Созданы условия для соблюдения обучающимися правил личной гигиены (мытье рук перед употреблением пищи). Используемая посуда обрабатывается с использованием моющих и дезинфицирующих средств. Осуществляется контроль за соблюдением сроков хранения скоропортящихся продуктов, а также реализуемых блюд. На получаемые продукты питания имеются сертификаты качества. Установлен контроль за технологией приготовления блюд, за ведением документации по пищеблоку, за санитарным состоянием пищеблока. Ежедневно оставляются пробы блюд. До сведения руководителей образовательных организаций  доводятся поступающие из министерства образования письма, рекомендации, приказы, касающиеся вопроса организации горячего питания, а также приказы отдела образования по организации качественного безопасного питания.

Посадочных мест 827. Всего учащихся 1 – 11 классов 1302 чел. Получают питание все учащиеся – 1302 чел. (100%). Охвачено горячим питанием учащиеся 1 – 11 классов – 1302 чел (100%), питаются бесплатно   горячим  завтраком  1302 чел – 100%. Всего учащихся 1 – 4 кл. 496 чел, из них охвачено горячим питанием 496 чел – 100%, всего учащихся 5 – 9 кл. 649 чел, все охвачены горячим питанием (100%), учащихся 10 – 11кл. – 157чел (все охвачены горячим питанием – 100%). Всего детей в группе продленного дня 25 чел., все охвачены горячим питанием (двухразовое – завтрак, обед, стоимость завтрака 12,60руб., обеда – 25 руб.). Получают компенсационные выплаты на питание учащиеся 1-11 классов – 1302чел., сумма в день на 1 человека составляет 12руб.60коп. НДС продукты питания не облагаются. Имеется план мероприятий по укреплению материально-технической базы пищеблоков школ.

Контроль за организацией горячего питания осуществляется со стороны отдела образования, администраций школ, родительской общественности, Роспотребнадзора во время проведения комплексных проверок, при подготовке вопросов для рассмотрения на аппаратных совещаниях, совещаниях руководителей ОО, Советах отдела образования.

В соответствии с решением санитарно-противоэпидемической комиссии при администрации МО «Матвеевский район» от 23.05.2012 года № 6 «Организация горячего питания детей в детских дошкольных и общеобразовательных учреждениях» во всех образовательных учреждениях Матеевского района:

1. Питание детей организовано в соответствии с требованиями СанПиН. Организуя питание обучающихся соблюдаются следующие правила:

- проверка товарного качества продуктов при приемке. Обязательное наличие сертификатов качества;

- осуществляется контроль за санитарным состоянием пищеблока, технологией приготовления пищи. Сохранение контрольного блюда.

2. Проведена корректировка примерного меню:

- круглогодично проводится искусственная С-витаминизация готовых блюд. Препараты витаминов вводят в третье блюдо (компот, кисель и т.д.), также  для этого используются заготовленные ягоды (земляника, смородина, вишня, шиповник);

- в питании детей используются продукты, обогащенные микронутриентами (йодированная соль, йодированный хлеб);

- во всех ОУ организовано полноценное сбалансированное питание, улучшен питьевой режим, составляются технологические карты на приготовленные блюда.

3. Вопрос о возможности организации лечебно-профилактического питания для школьников с нарушением здоровья с учетом хронических заболеваний рассмотрен на пед. советах, на совещаниях при директоре во всех образовательных учреждениях, составлены списки детей, которым необходимо лечебно-профилактическое питание с учетом хронических заболеваний ЖКТ по результатам мед.осмотров (использование молочных продуктов для детей с нарушением здоровья).

4. Во всех ОО осуществляется подсчет и сравнение со среднесуточными нормами питания качественного и количественного рациона питания 1 раз в 10 дней, оформлена «Ведомость контроля за питанием» с последующей корректировкой меню.

На  5  средних  общеобразовательных  организаций  закуплены  овощерезательно-протирочные  машины.

В  2014  году   Роспотребнадзором  было  проведено  4  плановых  проверки  (Кутлумбетьевская  сош,  Новожедринская  СОШ,  Сарай-Гирская  СОШ,   Матвеевский  детский  сад  «Березка»),    1  внеплановая  (Емельяновская  СОШ»).

С 2015 года работа по совершенствованию организации питания в образовательных организациях будет осуществляется в рамках реализации муниципальной программы «Развитие системы образования в Матвеевском районе» на 2015-2020 г»

Во всех школах района   проводится  работа по внедрению  методических рекомендаций по формированию культуры здорового питания школьников в общеобразовательных организациях.

В 100 % ОО района ведется активная работа по сохранению и укреплению здоровья обучающихся. Медицинское обслуживание в образовательных учреждениях обеспечивается путём проведения углубленных медицинских осмотров на условиях договора (заключены договоры между ОО района  и  МБУЗ  «Матвеевская  ЦРБ»).  Совместно с классными руководителями сотрудники МБУЗ «Матвеевская  ЦБ»  разрабатывают комплекс мер по оздоровлению обучающихся. Во всех ОО в коридорах и в обеденных залах вывешены   уголки здоровья с подборкой методической литературы по охране здоровья и профилактике здорового образа жизни.

Все школы района имеют собственные  спортивные залы, 70 % из которых имеют оборудованные  раздевалки.

В 100 % школ, филиалах оборудованы  теплые туалеты.

За отчетный период отделом образования и подведомственными организациями системно проводилась информационно-просветительская работа по профилактике алкогольной, никотиновой, наркотической, компьютерной зависимостям, ВИЧ-инфекции, социально опасных заболеваний, а также районные мероприятия, направленные на укрепление и сохранение физического, психического и нравственного здоровья обучающихся образовательных организаций.

5. Эффекты реализации направления в 2014 году

На территории района в летний период 2014г. работали 18 лагерей дневного пребывания, из них начали свою работу в первую смену (с 02.06.2014г. по 22.06.2014г.) 17 лагерей, во вторую смену (с 30.06.2014г. по 20.07.2014г.) работали 8 лагерей.

В лагерях дневного пребывания при образовательных учреждениях отдохнули 771 обучающихся (58,7% от общего числа обучающихся, 62,4% без учета 11 классов).

461 ученика посетили ЛДП при ОУ в первую смену и 310 - во вторую.

На осенних каникулах при МБОУ «Матвеевская СОШ» работала смена ЛДП с общей занятостью10 детей.

Оплата наборов продуктов питания лагерей дневного пребывания, осуществляется за счет средств областного бюджета в сумме 1 061,6 тыс. руб. финансирование подготовительных мероприятий осуществлялось за счет средств муниципального бюджета.

Особое внимание уделяется занятости детей находящихся в трудной жизненной ситуации и состоящих на всех видах учета. При организации летней занятости детей акцентировалось внимание на привлечение в первую очередь именно данных категорий детей.

6. Проблемные вопросы реализации направления

- отсутствие собственных медицинских кабинетов и медработников;

- Задачи и планируемые показатели на 2015 год по реализации направления

Обеспечить горячее   двухразовое  питание  во  всех  ОО,  соответствующее  нормам  СанПиН

- 8 Анализ количественных показателей мониторинга реализации инициативы по направлению

Доля обучающихся общеобразовательных организаций, которые получают горячее двухразовое питание, составляет  100%.

- Часть VI. Развитие самостоятельности школ

Нормативная база, обеспечивающая реализацию направления

- Федеральный закон от 08.05.2010 г. № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных  (муниципальных) учреждений»;

- Федеральный закон от 03.11.2006 г. № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях»;

- Постановление Правительства РФ от 26.07.2010 г. № 538 «О порядке отнесения имущества автономного или бюджетного учреждения к категории особо ценного движимого имущества»;

- Постановление Правительства РФ от 18.10.2007 г. № 684 «Об утверждении Правил опубликования отчетов о деятельности автономного учреждения и об использовании закрепленного за ним имущества»;

- Приказ Минфина РФ от 28.07.2010 г. № 81-н «О требованиях к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения»;

- Приказ Минэкономразвития РФ от 20.07.2007 г. № 261 «Об утверждении методических рекомендаций по заполнению формы предложения о создании автономного учреждения путем изменения типа существующего государственного или муниципального учреждения»;

- Распоряжение Правительства РФ от 07.09.2010 г. № 1505-р «Об утверждении методических рекомендации по определению критериев изменения типа государственных учреждений субъектов Российской Федерации и муниципальных учреждений с учетом сферы их деятельности и рекомендаций по внесению изменений в трудовые договоры с руководителями бюджетных учреждений субъектов Российской Федерации и муниципальных бюджетных учреждений»;

- Постановление Правительства РФ «О порядке формирования государственного задания в отношении федеральных государственных учреждений и финансового обеспечения выполнения государственного задания» (вместе с «Положением о формировании государственного задания в отношении федеральных бюджетных и казенных учреждений и финансовом обеспечении выполнения государственного задания»)  от 02.09.2010 № 671;

- Постановление администрации Муниципального образования Матвеевский район Оренбургской области № 674-п от 08.08.2011 г. «Об утверждении перечня муниципальных услуг отдела образования администрации муниципального образования Матвеевский район»;

- Постановление администрации муниципального образования Матвеевский район Оренбургской  области от 06.10.2010 № 749-п «Об организации работы по повышению эффективности бюджетных расходов в муниципальном образовании Матвеевский район».

| № п/п | Развитие самостоятельности школ | План на 2014 год (тыс. руб.) Всего | Факт (профинансировано) (тыс. руб.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Бюджет муниципальных образований | % выполнения |
| 1 | Нормативное финансирование общеобразовательных учреждений (общий объем субвенции на реализацию прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования) | 76887,6 | 76887,6 | 100 |
| 2 | Норматив финансирования на содержание обучающегося школы, расположенной в сельской местности | Для обучающихся 1 ступени общего образования-38578 руб 2-й ступени-59796руб 3-й ступени-70212 руб |  |  |
| 3 | Норматив финансирования на содержание обучающегося школы, расположенной в городской местности |  |  |  |
| 4 | Норматив финансирования на содержание обучающегося для образовательных учреждений повышенного уровня (гимназий, лицеев, колледжей) |  |  |  |
| 5 | Норматив финансирования на содержание обучающегося для общеобразовательных школ-интернатов |  |  |  |
| 6 | Учебные расходы |  |  |  |
|  | … |  |  |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  |

Финансирование системы образования

Утверждённый бюджет на 2014 год с учетом всех дополнений составил 168 817 700 руб. 00 копеек,. Фактическое исполнение бюджета за  год составляет 168 474 749 руб. 66 копеек, или 100 % от утвержденного.

Расходы  на образование  распределились  следующим образом:

- на заработную плату 89 824 636,25 руб.;

- на суточные в командировках 758 636,92 руб.;

- на начисление на заработную плату 26 992 824,63 руб.;

- на услуги связи, подключение к Интернету  673 267,84 руб.;

- на транспортные расходы 215 794,00 руб.;

- на коммунальные услуги (оплата отопления, освещения, водоснабжения) 9 374 840,29 руб.;

- на расходы по оплате арендной платы 219 237,71 руб.;

- на услуги по содержанию имущества (техобслуживание газопровода, ремонт котлов, дератизация, текущий ремонт) 2 900 824,12 руб., в.т.ч. на энергосберегающие мероприятия:

- на прочие услуги (жилье в командировках, курсы повышения квалификации, охранная сигнализация, противопожарные мероприятия,  аттестация рабочих мест) 7 468 170,44 руб.

- ремонт пола МБОУ «Кинельская СОШ» - 130 000,00руб.;

- установка эвакуационных дверей в МБОУ «Матвеевская СОШ» - 192 259,00 руб.;

- произведен ремонт крыши в котельной в МБОУ «Староашировская СОШ» на сумму – 162 750,00 руб;

- капитальный ремонт в здании интерната в МБОУ «Новожедринская СОШ» на сумму – 1 352 700,00

- произведен ремонт ограждающих конструкций в МБОУ «Матвеевская СОШ», МБОУ «Кульчумская  ООШ» и МБОУ «Новожедринская СОШ» на сумму 798 060,00 руб;

- по противопожарным мероприятиям произведен  ремонт систем электроснабжения в МБДОУ Сарай – Гирский детский сад,  МБОУ «Тимошкинская  ООШ», МБОУ «Староашировская СОШ», МБОУ «Сарай – Гирская  СОШ»   на сумму – 1 627 700,00 руб.;

- установка ПАК «Стрелец-Мониторинг» МБОУ «Кульчумская  ООШ», МБОУ «Высотная ООШ», МБОУ «Новоспасская ООШ», МБОУ «Новожедринская СОШ», «Емельяновская СОШ», МБДОУ Сарай – Гирский детский сад, МБДОУ «Матвеевский детский сад « Березка» стоимость установки составляет 31 540,00 руб.  и всего составляет расходов на   – 220 780,0 руб. ;

- произведена установка системы видеонаблюдения в МБОУ «Сарай – Гирская  СОШ» на сумму – 34 900,00 руб.;

- в МБОУ «Кинельская СОШ» и МБОУ «Старокутлумбетьевская СОШ» произведена установка Глонасс на сумму 99 000,00 руб.;

- на прочие расходы (военные сборы, проведение конференций, конкурсов, олимпиад, выплата стипендии, поощрение  лучших учителей) 1 692 744,27 руб.;

- на приобретение мебели компьютеров, учебно-наглядных пособий, спортинвентаря,  счётчиков, насосов 2 196 865,68 руб., в.т.ч. приобретено:

- ноутбуки, принтеры, компьютеры на  сумму 290 080,00руб.

-  учебных пособий на сумму 1209 701,60 руб.

- на приобретение ГСМ, запчастей, канцтоваров, продуктов питания, приобретение стройматериалов 14 126 417,67 руб.