| Отдел образования администрации муниципального образования «Матвеевский район» ПРИКАЗ 29.10.2015 №01-10/199а с.Матвеевка |  |
| --- | --- |

| [ | Об утверждении плана организационно-методического сопровождения реализации ФГОС ООО | ] |
| --- | --- | --- |

В целях организации эффективной работы по организационно-методическому сопровождению реализации федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить план организационно-методического сопровождения реализации ФГОС ООО  (Приложение 1).

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заведующую районным методическим кабинетом Гаврилину И.М.

Заведующая отделом образования 				              С.П.Старикова

Приложение №1

к приказу 01-10/199а от 29.10.2015г.

ПЛАН

организационно-методического сопровождения реализации

федерального государственного образовательного стандарта

основного общего образования

Задачи:

развитие профессиональной компетентности руководящих и педагогических работников общеобразовательных организаций с использованием ресурсов системы повышения квалификации, районных методических объединений педагогов, системы методической работы;

обеспечение повышения качества основных образовательных программ (ООП) общеобразовательных организаций в соответствии с требованиями ФГОС и реализации системно-деятельностного подхода;

обеспечение условий для реализации ООП (совершенствование кадровых условий, информационно-образовательной среды и условий для организации внеурочной деятельности);

организация работы общеобразовательных организаций по обеспечению преемственности начального и основного общего образования, в том числе по адаптации пятиклассников;

анализ результатов и условий реализации ФГОС ООО в общеобразовательных организациях, в том числе изучение мнения участников образовательного процесса о качестве реализации ФГОС;

формирование позитивного отношения общественности к реализации ФГОС общего образования; развитие системы внутренней и внешней оценки достижения образовательных результатов обучающимися; обеспечение распространения опыта ведущих образовательных организаций в области реализации ФГОС.

| № п/п | мероприятие | сроки | ответственные | планируемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Организационное обеспечение реализации ФГОС |
|  | Организация работы районного координационного совета по реализации ФГОС общего образования в общеобразовательных организациях | ежеквартально: ноябрь 2015 февраль 2016 май 2016 | РМК | Обсуждение актуальных вопросов реализации ФГОС общего образования. Согласование планов и решений. Протоколы заседаний |
|  | Организация работы районных методических объединений по сопровождению реализации ФГОС общего образования | Сентябрь 2015-май 2016 | РМК, руководители ОО | Методические материалы педагогов по реализации ФГОС на сайте отдела образования, образовательных организаций в разделе «ФГОС ООО», в том числе разработки уроков системно-деятельностного типа, рабочие программы и т.п. |
|  | Использование разработанных отделом образования планов изучения деятельности ОУ по реализации ФГОС ООО в рамках проведения комплексных проверок, тематических изучений | октябрь 2015, далее в течение периода | РМК, руководители ОО | Направление в ОУ для использования в работе планов изучения деятельности образовательных организаций по реализации ФГОС ООО в рамках проведения комплексных проверок, тематических изучений Соответствие созданных условий для реализации ФГОС ООО требованиям |
|  | Анализ результатов проверок образовательных организаций по реализации ФГОС ООО | ежемесячно | РМК | Направление информаций, справок по результатам проверок |
|  | Рассмотрение и обсуждение актуальных вопросов реализации ФГОС основного общего образования на совещаниях с руководителями образовательных организаций, на аппаратных совещаниях отдела образования | Согласно плану отдела образования | РМК, руководители ОО | Выявление затруднений, вынесение решений, методические рекомендации |
| Методическое сопровождение реализации ФГОС |
|  | Семинар для руководителей образовательных организаций «Внедрение ФГОС основного общего образования: первый опыт, проблемы, перспективы» Семинар для заместителей руководителей по организации системы контроля и оценивания достижения результатов развития и формирования УУД Семинар для учителей-предметников по преемственности начального и общего образования | Декабрь, 2015 Январь, 2016 Апрель | РМК | Повышение качества реализации ФГОС по наиболее проблемным вопросам. Методические материалы и презентации на сайте отдела образования. Методические рекомендации по эффективному внедрению и реализации ФГОС ООО |
|  | Организация информационного сопровождения реализации ФГОС ООО в общеобразовательных организациях МО Матвеевский район на официальном сайте отдела образования | ежемесячно | РЦРО | Обеспечение доступа работников образования к материалам по вопросам реализации ФГОС. Наличие информационных материалов, проведенных мероприятий на сайте отдела образования |
|  | Консультирование педагогов школы по вопросам введения ФГОС ООО, особенностей системно-деятельностного подхода и др. | В течение периода | РМК, ОО | Ликвидация профессиональных затруднений, повышение профессиональной компетентности педагогов |
|  | Внесение дополнений в индивидуальные планы по самообразованию с целью повышения профессиональной компетентности | В течение периода | РМК, ОО | Обновленные индивидуальные планы по самообразованию |
|  | Организация посещения уроков учителей начальных классов, реализующих ФГОС НОО учителями основной и старшей школы, с последующим обсуждением | В течение периода | РМК, ОО | Повышение профессиональной компетентности педагогических работников по актуальным вопросам ФГОС ООО |
|  | Посещение уроков учителей старшей школы администрацией совместно с учителями начальных классов | В течение периода | РМК, ОО | Ликвидация профессиональных затруднений, повышение профессиональной компетентности педагогических работников по актуальным вопросам ФГОС ООО |
|  | Рассмотрение актуальных вопросов введения ФГОС ООО на заседаниях МО | В течение периода | РМК, ОО | Ликвидация профессиональных затруднений, повышение профессиональной компетентности педагогических работников по актуальным вопросам ФГОС ООО |
|  | Создание творческих групп учителей по методическим проблемам, связанным с введением ФГОС ООО | В течение периода | РМК, ОО | Ликвидация профессиональных затруднений, повышение профессиональной компетентности педагогических работников по актуальным вопросам ФГОС ООО |
| Совершенствование кадровых условий при реализации ФГОС |
|  | Изучение образовательных потребностей руководящих и педагогических работников общеобразовательных организаций в части повышения их профессиональной компетентности в соответствии с требованиями ФГОС | В течение периода | РМК, руководители ОО | Создание условий для профессионального развития педагога в соответствии с профессиональным стандартом педагога |
|  | Составление социального заказ на курсы повышения квалификации в соответствии с запросами руководящих и педагогических работников | Ноябрь, 2015 | РМК, руководители ОО | Социальный заказ на курсы повышения квалификации в соответствии с ФГОС |
|  | Организация участия педагогов школы в мероприятиях всех уровней, связанных с вопросами введения и реализации ФГОС ОО | В течение периода | РМК, руководители ОО | Повышение профессиональной компетентности педагогических работников по вопросам введения ФГОС ОО, распространение передового педагогического опыта |
| Сопровождение сетевого взаимодействия при реализации ФГОС |
|  | Совершенствование сетевого взаимодействия общеобразовательных организаций в организации внеурочной деятельности в условиях реализации ФГОС общего образования | В течение периода | РМК, руководители ОО | Представление успешного опыта сетевого взаимодействия общеобразовательных организаций в организации внеурочной деятельности в условиях реализации ФГОС ООО |
| Мониторинг реализации ФГОС |
|  | Организация педагогическим коллективом корректировки основной образовательной программы основного общего образования (далее - «ООП ООО») в соответствии с примерными программами и требованиями ФГОС ООО | Апрель-май, 2016 | Руководители ОО | Оценка педагогическим коллективом соответствия ООП ООО требованиям ФГОС ООО; |
|  | Организация мониторинга по подведению итогов реализации ФГОС ООО в образовательных организациях МО Матвеевский район | Май, 2016 | РМК | Аналитическая справка о результатах реализации ФГОС ООО, в том числе о результатах промежуточной аттестации обучающихся 5 классов |
|  | Организация мониторинга реализации ФГОС ООО в образовательных организациях района: -утверждение инструментария сформированности УУД, усвоения планируемых результатов в рамках ООП ООО -проведение мониторинга; -подготовка аналитической справки по результатам мониторинга; -рекомендации по итогам мониторинга | Ноябрь Апрель Май | Администрация ОО | приказ директора об утверждении инструментария мониторинга результаты мониторинга аналитическая справка информация в отдел образования с рекомендациями по итогам мониторинга |
| Представление общественности результатов реализации ФГОС общего образования |
|  | Представление общественности информации о реализации ФГОС общего образования: | В течение периода | РЦРО, руководители ОО | информация на сайтах отдела образования, образовательных организаций |
|  | Презентация опыта реализации ФГОС общего образования на «методической выставке» в рамках районной августовской конференции работников образования | В течение периода | Руководители ОО | Распространение успешного опыта реализации ФГОС общего образования |