Приложение №2

к приказу отдела образования

от 30.08.2019г. №01-10/139

План подготовки выпускников 11 классов

общеобразовательных организаций Матвеевского района

к прохождению государственной итоговой аттестации по образовательным

программам среднего общего образования в 2019-2020 учебном году

| № п/п | Мероприятия | Сроки проведения | Место проведения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Организационно –методические мероприятия: |  |  |  |
| 1.1 | В рамках августовской конференции заседания районных методических объединений: - Обсуждение результатов ЕГЭ – 2019 года. - Подготовка учителей и обучающихся к ЕГЭ. - Определение задач на 2019-2020 учебный год. | август 2019г. | Матвеевская СОШ | Кожевникова Н.Ю. руководители РМО |
| 1.2 | Утверждение плана подготовки выпускников 11 классов общеобразовательных организаций Матвеевского района к прохождению государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в 2019-2020 учебном году | август 2019г. | Отдел образования | Гаврилина И. М. |
| 1.3 | Назначение ответственного за организацию ЕГЭ-2020 в районе | август 2019г. | Отдел образования | Гаврилина И. М. |
| 1.4 | Назначение ответственного за базу данных по ЕГЭ-2020 в районе | август 2019г. | Отдел образования | Гаврилина И. М. |
| 1.5 | Совещание руководителей: «Анализ результатов ЕГЭ-2019 и организация подготовительной работы к ЕГЭ-2020» «Анализ результатов ГИА-11 в школе с низкими результатами» (МБОУ «Сарай-Гирская СОШ» | август 2020г., | Отдел образования | Гаврилина И. М. Мастерова С. Н. |
| 1.6. | Анализ планов работ ОО по подготовке и проведению ГИА по образовательным программам среднего общего образования | август 2019г., | Отдел образования | Мастерова С. Н. |
| 1.4 | Проведение педсоветов, производственных совещаний с использованием аналитических материалов ЕГЭ в целях реализации задач по повышению качества подготовки выпускников к ЕГЭ в 2020 году | август 2019г., | Общеобразовательные организации | Руководители ОО |
| 1.5. | Создание перечня учебной литературы и материалов по подготовке к ЕГЭ | август-сентябрь 2019 | Общеобразовательные организации | Руководители ОО |
| 1.6. | Обеспечение выпускников 11-х классов учебными пособиями для подготовки к экзаменам в форме ЕГЭ | сентябрь 2019г | Общеобразовательные организации | Руководители ОО |
| 1.7 | Сбор сведений и представление информации: - о количестве участников по каждому общеобразовательному предмету; - об участии в ЕГЭ выпускников с ограниченными возможностями здоровья; - об участии в пробном ЕГЭ. | сентябрь 2019г., январь 2020г. | Отдел образования | Руководители ОО |
| 1.7. | Сбор информации об организаторах пунктов проведения экзамена. | февраль 2020г. | Отдел образования | Прасолова Е. А. Мастерова С. Н. |
| 1.8 | Корректировка банка данных учителей, работающих в выпускных классах | сентябрь 2019 | Отдел образования | Мастерова С. Н. |
| 1.9 | Подготовка базы данных выпускников 11-х классов. | сентябрь 2019-январь 2020 | Отдел образования | Прасолова Е. А. |
| 2 | Мероприятия по нормативно-правовому, инструктивному информационно-техническому обеспечению ЕГЭ: |  |  |  |
| 2.1. | Обеспечение школ нормативно-правовыми актами и инструктивными документами проведения ЕГЭ (приказы Министерства Просвещения, письма Рособрнадзора, приказы МО Оренбургской области, приказы отдела образования) | В теч. учебного года |  | Мастерова С. Н. |
| 2.2. | Организация сбора информации со школ для формирования муниципальной базы данных ЕГЭ для этапа государственной итоговой аттестации выпускников 11 классов. | сентябрь 2019г. февраль 2020г. |  | Прасолова Е. А. Мастерова С. Н. |
| 2.3. | Обеспечение условий для организации и функционирования ППЭ в соответствии с требованиями нормативных правовых документов и инструкций на этапе государственной итоговой аттестации выпускников 11 классов | май-июнь 2019г. |  | Гаврилина И. М. Мастерова С. Н. Баева Л. А. |
| 2.3. | Согласование взаимодействия с муниципальными органами исполнительной власти и службами: отдел полиции; здравоохранения; транспорта; противопожарной безопасности; связи; энергообеспечения. | апрель-май 2020г. |  | Гаврилина И. М. |
| 2.4. | Определение сроков и транспортных схем доставки: - экзаменационных материалов в ППЭ; - выпускников в ППЭ. | апрель 2020г. |  | Гаврилина И. М. Мастерова С. Н. |
| 2.5. | Собеседование с руководителями ОО по вопросам подготовки к ГИА | в течение учебного года | Отдел образования | Гаврилина И. М. Мастерова С. Н. |
| 2.6. | Представление в министерство образования сводного аналитического отчета по результатам организации и проведения ЕГЭ в 2020г. | июль 2020г. |  | Мастерова С. Н. |
| 2.7. | Аккредитация общественных наблюдателей | апрель 2020 | Отдел образования | Мастерова С. Н. |
| 2.8. | Установочное совещание аккредитованных общественных наблюдателей | май 2020 | Отдел образования | Мастерова С. Н. |
| 2.9. | Организация участия специалистов ОО в региональных совещаниях и семинарах для обеспечения качественного проведения государственной итоговой аттестации обучающихся. | в течение учебного года | г. Оренбург | Мастерова С. Н. |
| 2.10. | Обновление аппаратно-программного обеспечения ЕГЭ. | февраль-май 2020г. |  | Гаврилина И. М. Прасолова Е. А. |
| 2.11. | Организация работы каналов связи для обмена информацией в период проведения ЕГЭ, получения и обработки итоговых протоколов и результатов ЕГЭ. | май-июнь 2020г. |  | Прасолова Е. А.. |
| 2.12 | Создание банка данных педагогов, имеющих низкие результаты в обучении по предметам | сентябрь 2019 |  | Кожевникова Н.Ю. |
| 3 | Мероприятия по подготовке выпускников к ЕГЭ: |  |  |  |
| 3.1. | Проведение входных контрольных работ по биологии, химии, физике, истории, обществознанию, географии, информатике, иностранным языкам (по текстам администрации общеобразовательных организаций района). | сентябрь 2019г. | Общеобразовательные организации | Руководители ОО |
| 3.2 | Реализация регионального мониторинга в 10-11 классах (контрольные работы по русскому языку и математике по текстам МО Оренбургской области) | сентябрь, октябрь, декабрь 2019, март, апрель 2020 | Общеобразовательные организации; Матвеевская СОШ | Горич Т. А. Мастерова С. Н. Руководители ОО |
| 3.3 | Первичное анкетирование выпускников о выборе предметов ЕГЭ | сентябрь 2019г. | Общеобразовательные организации | Руководители ОО |
| 3.4. | Психолого-педагогическое сопровождение выпускников в период проведения ЕГЭ -2020: - Тренинги для обучающихся в ОО: «Готовимся к экзаменам» «Сдадим ЕГЭ успешно» - Подготовка буклетов для обучающихся: - Индивидуальные консультации для старшеклассников по вопросу снижения эмоционального напряжения в период экзаменов. - Подготовка информации для сайтов ОО по психологической поддержке обучающихся, участвующих в ЕГЭ. - Анкетирование обучающихся после проведения плановых контрольных процедур. | весь период | Общеобразовательные организации | Классные руководители, педагоги-психологи ОО, педагог-психолог отдела образования |
| 3.5. | Информирование выпускников по вопросам подготовки и проведения ЕГЭ в 2020 году: - знакомство с инструкцией по подготовке к ЕГЭ; - правила поведения на ЕГЭ; - технология проведения ЕГЭ в ППЭ - процедура поведения на ЕГЭ; - содержание КИМов, официальные сайты ЕГЭ. | сентябрь /первичное/, весь период (по мере поступления) | Отдел образования, общеобразовательные организации | Специалисты отдела образования, руководители ОО, классные руководители |
| 3.6 | Обучающие тренинги для участников ЕГЭ по заполнению бланков ЕГЭ (типичные ошибки в заполнении бланков) | весь период | Общеобразовательные организации | Завуч по УВР. Учителя-предметники |
| 3.7. | Подготовка обучающихся по русскому языку, математике, предметов по выбору (через элективные курсы, индивидуальные занятия, кружки от ЦВР) | весь период | Общеобразовательные организации | Учителя-предметники |
| 3.8. | Информирование о порядке приема в ВУЗы в 2020г. | весь период | Общеобразовательные организации | Руководители ОО |
| 3.9 | Организация практикумов по решению заданий 2 части по русскому языку и математике и предметам по выбору. | весь учебный период | Общеобразовательные организации | учителя-предметники |
| 3.10 | Пробный экзамен по математике базового уровня в формате ЕГЭ | март 2020 | Матвеевская СОШ | Мастерова С. Н. Руководители ОО |
| 3.11 | Пробный экзамен по математике профильного уровня в формате ЕГЭ | апрель 2020 | Матвеевская СОШ | Мастерова С. Н. Руководители ОО |
| 3.12 | Пробный ЕГЭ по русскому языку. | апрель 2020 | Матвеевская СОШ | Мастерова С. Н. Руководители ОО |
| 3.13. | Организация работы по допуску обучающихся к государственной итоговой аттестации по предметам инвариантной части учебного плана. | май 2020 | Общеобразовательные организации | Руководители ОО |
| 3.14. | Информирование выпускников о результатах сдачи ЕГЭ (отдельно по каждому предмету). | июнь 2020 | Общеобразовательные организации, отдел образования | Мастерова С. Н., руководители ОО. |
| 3.15. | Занятия выпускников подготовке к ГИА в каникулярный период на базе МБОУ «Матвеевская СОШ» | ноябрь 2019 январь 2020 март 2020 | Матвеевская СОШ | учителя - предметники |
| 4 | Методическое сопровождение. Мероприятия по работе с педагогическими коллективами ОО района, в том числе со школой, имеющей стабильно низкие образовательные результаты (МБОУ «Сарай-Гирская СОШ) |  |  |  |
| 4.1 | Составление и утверждение программ семинаров по направлениям подготовки: - организаторов ЕГЭ; - учителей-предметников по предметам ЕГЭ. | сентябрь 2019г. |  | Мастерова С. Н., РМК |
| 4.2. | Организация обучения и инструктажа по освоению нормативных правовых и инструктивно-методических документов для подготовки и проведения ЕГЭ: - организаторов ЕГЭ; - учителей-предметников. | март-апрель 2020г. |  | Мастерова С. Н. РМК |
| 4.3. | Консультация по выбору учебно-методических комплектов и учебно-методической литературы | март - апрель 2020 | Отдел образования | Горич Т.А. |
| 4.4. | Участие в работе совещаний, семинаров, круглых столов для учителей-предметников по вопросу подготовки обучающихся к ЕГЭ. | октябрь - апрель 2020 |  | учителя -предметники |
| 4.5. | Формирование ведомостей учёта ознакомления с инструкцией по подготовке к участию выпускников 11-х классов ОО к ЕГЭ | сентябрь 2019 апрель 2020 | Общеобразовательные организации | Классные руководители, зам. директоров по УВР |
| 4.6. | Определение учащихся «группы риск» и составление индивидуальных маршрутов для этих обучающихся | сентябрь 2019 | Общеобразовательные организации | Учителя -предметники |
| 4.7. | Посещение уроков в 11-х классах общеобразовательных организаций района с целью контроля за качеством преподавания предмета и методической помощи. | по отдельному графику РМК | Общеобразовательные организации | Специалисты и методисты ОО |
| 4.8. | Оформление протоколов родительских собраний и листа ознакомления с нормативными документами. | октябрь 2019 март 2020 | Общеобразовательные организации | Руководители ОО |
| 4.9. | Внедрение индивидуальных планов профессионального развития педагога в зависимости от затруднений (ИОМ). Определение актуальных методических проблем. Формирование запроса на содержание курсов повышения квалификации учителей | октябрь 2019 | РМК | Кожевникова Н.Ю. |
| 4.10. | Повышение квалификации педагогов (курсы, семинары, мастер-класс) | В течение учебного года по плану РМК |  | Абдрахманова Ф. Ф. |
| 4.11. | Семинар для учителей иностранного языка «Опыт преподавания иностранного языка: современные проблемы и пути решения в условиях введения обязательного ЕГЭ по иностранному языку» | сентябрь 2019 | МБОУ «Старокутлумбетьевская СОШ» | РМК |
| 4.12. | Консультация для учителей-предметников на тему «Организация работы с обучающимися из «группы риска» | сентябрь 2019 | Отдел образования | Кожевникова Н.Ю. Горич Т.А. |
| 4.13. | Консультация для учителей-предметников на тему «Требования к образовательному минимуму содержания основного и среднего образования по предметам». | сентябрь 2019 | Отдел образования | Кожевникова Н.Ю. |
| 4.14. | Инструктивно-методическое совещание для директоров ОО по теме «Планирование и контроль в современной образовательной организации» | октябрь 2019 | Отдел образования | Кожевникова Н.Ю. |
| 4.15 | Консультация для учителей, не обеспечившие качественную подготовку выпускников к ГИА в форме ЕГЭ на тему «Этапы деятельности учителя-предметника по подготовке выпускников к ЕГЭ» | октябрь 2019 | Отдел образования | Горич Т.А. |
| 4.16. | Индивидуальный проект - как форма орагнизации деятельности страшеклассников | октябрь 2019 |  | Кожевникова Н.Ю. Руководитель РМО |
| 4.19 | Консультация для учителей русского языка «Организация работы с высокомотивированными детьми по подготовке к ЕГЭ» | ноябрь 2019 | Отдел образования | Горич Т.А. |
| 4.20. | Консультация для учителей, не обеспечившие качественную подготовку выпускников к ГИА в форме ЕГЭ на тему «Организация работы по обобщению передового педагогического опыта педагогов в рамках аттестации» | ноябрь 2019 | Отдел образования | Кожевникова Н.Ю. |
| 4.21 | Мастер–класс для учителей истории «Методические приемы подготовки к ЕГЭ по истории(выполнение второй части) | декабрь 2019 | По плану РМК | Кожевникова Н.Ю. |
| 4.23 | Консультация для учителей-предметников на тему «Применение дифференцированного подхода при подготовке к ЕГЭ» | декабрь 2019 | По плану РМК | Горич Т.А. |
| 4.25. | Семинар для учителей физики по теме (исходя из анализа итогов ЕГЭ, типичных ошибок) | февраль 2020 | По плану РМК | Кожевникова Н.Ю. |
| 4.26. | Семинар для учителей химии и биологии (исходя из анализа итогов ОГЭ, и ЕГЭ, типичных ошибок) | март 2020 | По плану РМК | Кожевникова Н.Ю |
| 4.27. | Семинар для учителей математики | апрель 2020 | По плану РМК | Кожевникова Н.Ю |
| 4.28. | Семинар для учителей русского языка и литературы | февраль 2020 | По плану РМК | Кожевникова Н.Ю |
| 4.29. | Семинар для учителей географии (исходя из анализа итогов ОГЭ, и ЕГЭ, типичных ошибок) | апрель 2020 | По плану РМК | Кожевникова Н.Ю |
| 4.30. | Введение практики наставничества (определение опорных школ с лучшими образовательными результатами). Организация посещения уроков в опорных школах учителями предметниками из МБОУ «Сарай-Гирская СОШ» | сентябрь 2019 | По плану РМК | Кожевникова Н.Ю. |
| 4.31. | Формирование базы лучших практик педагогов, внедрение лучшего опыта работы школ района | сентябрь 2019 | По плану РМК | Кожевникова Н.Ю. |
| 4.32. | Включение вопросов профилактики школьной неуспеваемости в рамках деятельности ШМО | сентябрь, октябрь 2019 | По плану РМК | Кожевникова Н.Ю. Руководители ОО |
| 4.33. | Разработка плана деятельности ШМО по повышению качества предметного образования | октябрь 2019 | По плану РМК | Кожевникова Н.Ю. Руководители ОО |
| 4.34. | Посещение администрациями ОО уроков и дополнительных занятий с целью «Эффективная подготовка учащихся к ЕГЭ -2020» | по ВШК ОО | Общеобразовательные организации | Руководители ОО |
| 4.35. | Разработка методических рекомендаций для учителей по подготовке обучающихся с высокой (низкой) математической подготовкой | октябрь 2019 | По плану РМК | Гаврилина И. М. |
| 7 | Мероприятия по обеспечению информационной поддержки ЕГЭ, работа с родителями: |  |  |  |
| 7.1. | Работа с письмами и обращениями граждан через сайт отдела образования по вопросам ЕГЭ. | весь период |  | Прасолова Е. А. |
| 7.2. | Мероприятия по обеспечению информирования общественности о порядке проведения ЕГЭ и по подготовке выпускников к ЕГЭ, оперативное размещение информации на сайте отдела образования. | весь период |  | Мастерова С. Н. Прасолова Е. А. |
| 7.3. | Мероприятия по обеспечению информационной поддержки ЕГЭ в СМИ: статьи в районной газете «Новая Жизнь» | весь период |  | Мастерова С. Н.. Прасолова Е. А. |
| 7.4. | Оформление информационного стенда по подготовке к итоговой аттестации для учащихся и родителей. | октябрь 2019 февраль 2020 | Общеобразовательные организации | Руководители ОО |
| 7.5. | Организация работы «Горячей линии»: индивидуальное информирование и консультирование по вопросам ЕГЭ обучающихся и родителей | весь период | Отдел образования | Мастерова С. Н. |
| 7.6. | Родительские собрания: - особенности подготовки к ЕГЭ; - о порядке подготовки и проведения ЕГЭ (нормативные документы, КИМы, сайты, правила поведения на экзамене и т.д.); - роль тренировочного тестирования в подготовке выпускников к ГИА в форме ЕГЭ. | октябрь 2019 январь 2020 апрель 2020 | Общеобразовательные организации | Руководители ОО |
| 7.7. | Муниципальное родительское собрание на тему «Родителям о ЕГЭ -2020». | октябрь 2019 | Матвеевская СОШ | Гаврилина И. М. Мастерова С. Н. |
| 7.8. | Организация консультационной поддержки учителей и обучающихся выпускных классов по вопросам, связанным с организацией и проведением ЕГЭ, структуре и особенностям КИМ в 2020 году. | весь период | Общеобразовательные организации | РМК Руководители ОО |
| 8.8. | Родительский всеобуч «Педагогическое сопровождение итоговой аттестации. Ваш ребенок сдает ЕГЭ» | сентябрь 2019 | Общеобразовательные организации | Руководители ОО |
| 8.9. | Работа с порталом информационной поддержки ЕГЭ | весь период | ОО | Мастерова С. Н. Прасолова Е. А. Руководители ОО |
| 8.10. | Встреча с выпускниками ОО района и их родителями «Особенности итоговой аттестации в 2020 году» | В течение учебного года (во время выездов в ОО) | Общеобразовательные организации | Гаврилина И. М. Мастерова С. Н. |
| 8.11. | Консультирование и психологическое просвещение родителей обучающихся по основам проблемам индивидуальной подготовки | В течение учебного года | Общеобразовательные организации | Педагоги- психологи |
| 8. | Мероприятия по совершенствованию математического образования в ОО района |  |  |  |
| 8.1. | Индивидуально-групповые занятия по математике с обучающимися. | весь учебный период/ в соответствии с расписанием ОО | ОО | Учителя-предметники |
| 8.2. | Элективные курсы по математике |  | ОО | Учителя-предметники |
| 8.3. | Математические кружки по подготовке к ЕГЭ |  | ОО | Учителя-предметники |
| 8.4 | Организация индивидуального консультирования учащихся по математике. | весь учебный период/ ежедневно/ | ОО | Учителя-предметники |
| 8.5 | Организация практикумов по решению заданий второй части по математике. | весь учебный период | ОО | учителя-предметники |
| 8.7 | Обучение обучающихся 11 классов на базе районной очно-заочной школы. | в соответствии с расписанием Центра внешкольной работы | Общеобразовательные учреждения | Учителя-предметники |
| 8.8 | Организация участия обучающихся 11 классов в творческих конкурсах, направленных на развитие математической грамотности и математической культуры в соответствии с перечнем мероприятий регионального и всероссийского уровня | весь учебный период | ОО | учителя-предметники |
| 8.9. | Организация и проведение систематической работы с обучающимися по решению нестандартных задач (с 5 класса) | весь учебный период | Общеобразовательные учреждения | Руководители ОО |
| 8.10. | Анализ результатов регионального мониторинга качества образования в 11-х классах за первое и второе полугодие | январь 2019 май 2020 | Отдел образования | Горич Т. А. Руководители ОО |
| 8.11. | Проведение тренировочных занятий и контрольных работ с использованием материалов сайтов ФИПИ, ФЦТ, а также по линии СтатГрад | весь период | Общеобразовательные организации | Руководители ОО, учителя - предметники |
| 8.12. | Контрольные работы по текстам РЦРО и МО Оренбургской области с целью контроля за качеством образования и подготовки обучающихся к ЕГЭ. | по графику МО и отдела образования | Общеобразовательные организации | Специалисты, методисты ОО |
| 8.13. | Активизация работы по созданию в ОО математических кружков (с 3 класса) | весь учебный период | Общеобразовательные учреждения | Руководители ОО |
| 8.14. | Контроль знаний выпускников 11-х классов по математике. | весь учебный период | ОО | Специалисты, методисты ОО. |
| 8.15 | Разработка индивидуальных программ подготовки обучающихся к муниципальному, региональному этапу ВОШ по предмету. | весь учебный период | Общеобразовательные учреждения | Руководители ОО |
| 9 | Мероприятия по подготовке обучающихся к написанию итогового сочинения (изложения): |  |  |  |
| 9.1. | Размещение на сайте отдела образования нормативной документации по подготовке и написанию итогового сочинения (изложения)» | сентябрь 2019 |  | Прасолова Е. А. Мастерова С. Н. |
| 9.2 | Проведение классных родительских собраний по вопросу «Итоговое сочинение (изложение)» | октябрь 2019 | Общеобразовательные учреждения | Руководители ОО |
| 9.3 | Консультационная поддержка учителей и учащихся выпускных классов по вопросам, связанным с организацией и проведением итогового сочинения (изложения) в 2019 году | сентябрь-декабрь 2019 | Общеобразовательные учреждения | Руководители ОО |
| 9.4. | Организация практикумов по написанию итогового сочинения | сентябрь-декабрь 2019 | Общеобразовательные учреждения | Руководители ОО |
| 9.5 | Пробное итоговое сочинение (изложения) для выпускников общеобразовательных организаций Матвеевского района | ноябрь 2019 | ОО | Руководители ОО |
| 9.6 | Контроль ОО за подготовкой выпускников к написанию итогового сочинения (изложения) | сентябрь-декабрь 2019 | ОО | Специалисты, методисты ОО. |
| 9.7 | Итоговое сочинение | декабрь 2019 | Общеобразовательные организации | Руководители ОО, учителя - предметники |
| 9.8. | Доведение результатов итогового сочинения до обучающихся и родителей. | декабрь 2019 | Общеобразовательные организации | Руководители ОО |
| 10 | Повышение качества образования по отдельным общеобразовательным предметам: физика, химия, история, обществознание, иностранные языки, информатика и ИКТ, литература, география, биология. |  |  |  |
| 10.1. | Включение в годовое тематическое планирование ежеурочное повторение и закрепление наиболее трудных для усвоения учащимися тем по предметам: физике, химии, истории, обществознанию, иностранным языкам, информатике и ИКТ, литературе, географии, биологии. | сентябрь 2019г. | Общеобразовательные организации | Учителя-предметники |
| 10.3. | Формирование и систематизация базы учебно-тренировочных материалов для подготовки ЕГЭ – тестовые материалы для пробных и репетиционных тестирований по физике, химии, истории, обществознанию, иностранным языкам, информатике и ИКТ, литературе, географии, биологии. | весь учебный период | Общеобразовательные организации | Учителя-предметники |
| 10.4. | Индивидуально-групповые занятия по физике, химии, истории, обществознанию, информатике и ИКТ, литературе, географии, биологии, иностранному языку с обучающимися. | весь учебный период/ в соответствии с расписанием ОУ | ОО | Учителя-предметники |
| 10.5. | Предметные кружки по подготовке к ЕГЭ | весь учебный период/ в соответствии с расписанием ОУ | ОО | Учителя-предметники |
| 10.6. | Организация индивидуального консультирования обучающихся по физике, химии, истории, обществознанию, иностранным языкам, информатике и ИКТ, литературе, географии, биологии. | весь учебный период/ ежедневно/ | ОО | Учителя-предметники |
| 10.7. | Организация практикумов по решению заданий повышенной сложности. | весь учебный период | ОО | учителя-предметники |
| 10.8. | Организация работы в период осенних, зимних, весенних каникул по отдельному плану общеобразовательных организаций и отдела образования. | ноябрь 2019 декабрь 2019 январь 2020 март 2020 | Общеобразовательные организации | Руководители ОО, учителя-предметники |
| 10.9 | Организация индивидуального консультирования учащихся по предметам ЕГЭ. | весь учебный период/ в соответствии с расписанием | Общеобразовательные организации | Учителя-предметники |
| 10.10 | Обучение обучающихся 11 классов на базе районных очно-заочной школы. | в соответствии с расписанием МБОУДОД «Центр внешкольной работы» | Общеобразовательные организации | Учителя-предметники |
| 10.11 | Тренировочное тестирование в форме ЕГЭ. | январь 2019 | Общеобразовательные организации | Руководители ОО |
| 10.12. | Организация регулярного информирования родителей о результатах контрольных срезов и тренировочно - диагностических работ и уровне подготовки обучающихся к государственной итоговой аттестации. | сентябрь 2019 – май 2020 | Общеобразовательные организации | Классные руководители, учителя-предметники |
| 10.11. | Создание районного банка высокомотивированных учащихся по предметам по выбору, мониторинга учебных достижений учащихся | Сентябрь-ноябрь 2020 | Общеобразовательные организации | Руководители ОО Мастерова С. Н. |
| 11 | Работа с детьми «группы риска» |  |  |  |
| 11.1. | Индивидуально-групповые занятия с учащимися по математике | весь учебный период/ в соответствии с расписанием ОО | Общеобразовательные организации | Учителя-предметники |
| 11.2. | Индивидуально-групповые занятия с учащимися по русскому языку | весь учебный период/ в соответствии с расписанием ОУ | Общеобразовательные организации | Учителя-предметники |
| 11.3. | Контроль за посещаемостью дополнительных занятий, консультативных занятий по подготовке к ЕГЭ, | весь учебный период | Общеобразовательные организации | Руководители ОО, учителя-предметники |
| 11.4. | Занятия по индивидуальным образовательным маршрутам для учащихся «группы риска». | весь учебный период | Общеобразовательные организации | Учителя - предметники, руководители ОО |
| 11.5. | Ежеурочный контроль домашнего задания. | весь учебный период | Общеобразовательные организации | Учителя-предметники |
| 11.6. | Выполнение тренировочных работ в формате ЕГЭ на сайте http://reshuege.ru/. | весь учебный период | Общеобразовательные организации | Учителя-предметники |
| 11.7. | Контроль знаний выпускников по русскому языку и математике. | весь учебный период | Общеобразовательные организации | Руководители ОО Специалисты, методисты ОО |
| 11.8. | Тематический учёт знаний умений и навыков обучающихся и составление плана мероприятий по ликвидации пробелов. | после каждой контрольной работы | Общеобразовательные организации | Учителя-предметники |
| 11.9 | Составление различных дидактических материалов для оказания помощи слабоуспевающим обучающимся | По мере необходимости | Общеобразовательные организации | Учителя-предметники |
| 12 | Работа с высокомотивированными детьми по подготовке к ЕГЭ |  |  |  |
| 12.1. | Индивидуально-групповые занятия с обучающимися по математике. | весь учебный период/ в соответствии с расписанием ОУ | Общеобразовательные организации | Учителя-предметники |
| 12.2. | Индивидуально-групповые занятия с обучающимися по русскому языку. | весь учебный период/ в соответствии с расписанием ОУ | Общеобразовательные организации | Учителя-предметники |
| 12.3. | Индивидуально-групповые занятия с обучающимися по предметам по выбору | весь учебный период/ в соответствии с расписанием ОО | Общеобразовательные организации | Учителя-предметники |
| 12.4. | Занятия по индивидуальным образовательным маршрутам для одарённых обучающихся. | весь учебный период | Общеобразовательные организации | Руководители ОО, Учителя-предметники |
| 12.5. | Организация практикумов по решению заданий 2 части по русскому языку, математике, предметам по выбору. | весь учебный период | Общеобразовательные организации | учителя-предметники |
| 12.6 | Результативное участие обучающихся в олимпиадах различных уровней. | по графику ОО, МО | Общеобразовательные организации | Специалисты, методисты, руководители ОО, учителя-предметники |
| 12.7. | Тематический учёт знаний умений и навыков обучающихся. | после каждой контрольной работы | Общеобразовательные организации | Учителя-предметники |
| 12.8 | Контроль знаний выпускников в форме ЕГЭ по русскому языку, математике и предметам по выбору. | сентябрь, октябрь, декабрь, февраль, март, апрель 2020 | Общеобразовательные организации | Руководители ОО Специалисты, методисты ОО |
| 12.9. | Участие в профильной смене «ЕГЭ на 100» на базе ГБОУ «Губернаторский многопрофильный лицей-интернат для одаренных детей Оренбуржья» | ноябрь 2019 январь 2020 март 2020 год | ГБОУ «Губернаторский многопрофильный лицей-интернат для одаренных детей Оренбуржья» | Руководители ОО Мастерова С. Н. |
| 13 | Мероприятия по контролю за ходом подготовки к ГИА: |  |  |  |
| 13.1. | Контроль хода подготовки к государственной итоговой аттестации выпускников 11-х классов в общеобразовательных организациях во время плановых проверок. | весь период | Общеобразовательные организации | Специалисты ОО, Методисты ОО Руководители ОО |
| 13.2. | Выполнение программного материала в 11 классах |  | Общеобразовательные организации | Мастерова С. Н. |
| 13.3. | Тематическая проверка общеобразовательных организаций по теме: «Система работы администрации ОО и педколлектива с высокомотивированными обучающимися» | март 2020/ по плану ОО | Общеобразовательные организации | Мастерова С. Н. |
| 13.4. | Тематическая проверка общеобразовательных организаций по теме: «Деятельность администрации и педколлектива по подготовке к государственной аттестации выпускников 11 классов» | апрель 2020 | Общеобразовательные организации | Мастерова С. Н. |
| 13.5. | Тематическая проверка общеобразовательных организаций по теме: «Система работы администрации и педколлектива с обучающимися из группы «риска» по отношению в ЕГЭ-2020» | декабрь 2019 | Общеобразовательные организации | Мастерова С. Н. |
| 14 | Трансляция эффективных педагогических практик ОО с наиболее высокими результатами |  |  |  |
| 14.1 | Формирование базы лучших практик педагогов, внедрение лучшего опыта работы школ района | сентябрь – октябрь 2019 | Отдел образования | Кожевникова Н.Ю. |
| 14.2. | Проведение открытых уроков с использованием интернет-технологий учителями-предметниками, ученики которых продемонстрировали высокие результаты при сдаче ЕГЭ | По плану РМК | Отдел образования, ОО | Учителя-предметники |
| 15 | Мероприятия по обеспечению контроля проведения ЕГЭ: |  |  |  |
| 15.1. | Контроль соблюдения процедуры проведения ЕГЭ | май - июнь 2020 | ППЭ | Общественные наблюдатели |
| 15.2. | Организация взаимодействия с отделением полиции по привлечению сотрудников правопорядка для идентификации личности участников ЕГЭ и исключения доступа посторонних лиц в ППЭ. | март 2020г. | Отдел образования | Мастерова С. Н. |
| 15.3. | Организация инструктажа лиц, привлекаемых к проведению ЕГЭ. | апрель-май 2020г. | Отдел образования | Мастерова С. Н |
| 15.4. | Организация общественного наблюдения при проведении ЕГЭ в 2020 году. | май-июнь 2020г. | Отдел образования | Мастерова С. Н |
| 15.5 | Анализ статистических данных результатов ЕГЭ-2020. | август 2020г. | Отдел образования | Гаврилина И. М. Мастерова С. Н |