Отчет  о  выполнении мероприятий

по профессиональной ориентации обучающихся общеобразовательных

организаций Матвеевского района   за первое полугодие  2021 года

| № пп |  | Наименование мероприятия |  | Сроки исполнения |  | Выполнение плана (цель мероприятия, количество участников, итоги, сроки исполнения по факту) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 Нормативно-правовое регулирование системы профессиональной ориентации обучающихся |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Разработка и утверждение муниципальной «дорожной карты» по развитию системы профессиональной ориентации обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе детей-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья |  | февраль |  | Разработана и утверждена (совместный приказ отдала образования администрации МО «Матвеевский район» и ГКУЦ «Центр занятости населения Матвеевского района от 01.02.2021г. №01-10/22 , от 01.02.2021г. №4 |
| 2.Организационно-управленческое и методическое обеспечение профориентационной работы. |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Организация межведомственного взаимодействия по реализации мероприятий по профессиональной ориентации обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе детей-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья |  | в течение учебного года |  | Осуществляется в соответствии с планом мероприятий по развитию системы профориентационной работы. Образовательные организации высшего образования (ОГАУ) МБОУ «Кинельская СОШ» Отдел образования администрации МО «Матвеевский район» Центр занятости населения Общеобразовательные организации |
| 2.2 | Оказание государственной услуги по профессиональной ориентации обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе детей-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья |  | в течение учебного года |  | Осуществляется в соответствии с планом Центра занятости населения |  |
| 2.3 | Выявление и распространение лучших моделей профориентационной работы с обучающимися общеобразовательных организаций, в том числе с детьми-инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |  | в течение учебного года |  | Общеобразовательные организации Отдел образования администрации МО «Матвеевский район» МБОУ «Кинельская СОШ» (Зеляев А.А.-аграрный класс) |  |
| 2.4 | Психолого-педагогическое сопровождение профессионального самоопределения обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе детей- инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья |  | в течение учебного года |  | Отдел образования администрации МО «Матвеевский район» Общеобразовательные организации (психологи – в соответствии с планом) |  |
| 2.5 | Профдиагностика обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе детей-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, с целью определения их профессиональной направленности |  | в течение учебного года |  | Центр занятости населения Отдел образования администрации МО «Матвеевский район» Общеобразовательные организации (психологи – в соответствии с планом) |  |
| 2.6 | Развитие форм временной занятости обучающихся, в том числе детей-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. |  | в течение учебного года |  | Осуществляется в соответствии с планом Центра занятости населения |  |
| 2.7 | Мониторинг численности детей-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, принявших участие в профориентационных мероприятиях |  | ежеквартально |  | Отдел образования администрации МО «Матвеевский район» Общеобразовательные организации |  |
| 2.8 | Организация работы по обеспечению учета достижений обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе детей-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, (портфолио) в целях их дальнейшего профессионального самоопределения и формирования индивидуальной траектории развития |  | в течение учебного года |  | В ходе отчетов на конец учебного года производится выверка банка данных по обеспечению учета достижений обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе детей-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. В школах в соответствии с положением формируется портфолио обучающихся. В федеральном проекте «Билет в будущее» (ранняя профориентация учащихся 6-11 классов_ зарегистрировались и получили личный кабинет 367 обучающихся, 305 прошли тестирование,169 прошли практические мероприятия. Данный проект направлен на профессиональное самоопределение и формирование индивидуальной траектории развития |  |
| 3.Развитие информационно-методических механизмов системы профессиональной ориентации |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Информационное освещение мероприятий по профессиональной ориентации обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе детей- инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в средствах массовой информации и Интернет-ресурсах |  | Май - июнь |  | Через районную газету «Новая жизнь» осуществлялось информационное освещение работы агроклассников, результативность их участия в областной конференции «Юные аграрии Оренбуржья» и др. |  |
| 3.2 | Информирование обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе детей-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, и их родителей (законных представителей) о положении на рынке труда |  | в течение учебного года |  | В ОО района оформлены стенды с целью информирования обучающихся общеобразовательных организаций о положении на рынке труда Оренбургской области,РФ |  |
| 3.3 | Систематическое информирование школьников и родителей о возможностях и преимуществах получения профессионального образования в образовательных организациях среднего профессионального и высшего образования Оренбургской области |  | в течение учебного года |  | В ОО района оформлены стенды о возможностях и преимуществах получения профессионального образования в образовательных организациях среднего профессионального и высшего образования Оренбургской области |  |
| 4.Программа мероприятий по развитию системы профориентационной работы. |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | День юного предпринимателя |  | март |  | Центр занятости населения Общеобразовательные организации Проведен 30.03.2021г. МБОУ «Кинельская СОШ» Участвовало 15 школьников МБОУ «Кинельская СОШ», проводили экскурсию в ИП Вишняков |  |
| 4.2 | Муниципальный этап областного конкурса бизнес- планов обучающихся профильных аграрных классов |  | март-апрель |  | Проведен 22.04.2021г. В ходе защиты бизнес планов лучшими были признаны 4 проекта: «Выращивание и продажа семенного лука РАМБО», «Кролиководство», «Открытие автомойки на территории поселка «Кинельский», «Открытие фотостудии на территории поселка «Кинельский». Они были направлены для участия в заочном туре областного конкурса бизнес –планов. |  |
| 4.3 | Областной конкурс бизнес-планов обучающихся профильных аграрных классов общеобразовательных организаций области |  | апрель- май |  | В соответствии с письмом министерства образования области от14.05.2021г. №01-23/3226 «О проведении областной конференции «Юные аграрии Оренбуржья» в 2021 году» после заочного отборочного тура четыре проекта были допущены к защите на конференции . |  |
| 4.4 | Областная конференция «Юные аграрии Оренбуржья» |  | май |  | 21 мая 2021 года состоялась защита бизнес-планов на областной конференции . По итогам 1 место заняли Дмитриев Костя, Чернопятов Женя ,обучающиеся 9 класса МБОУ «КинельскаяСОШ» («Выращивание и продажа семенного лука РАМБО», секция-«Растениеводство. Овощеводство, Сельскохозяйственная экология», 2 место заняли Давыдова Катя и Карасева Ксения, обучающиеся 8 класса МБОУ «КинельскаяСОШ»( «Кролиководство», секция «Животноводсто»). |  |
| 4.5 | Профориентационная акция «Полезные каникулы» для подростков, пребывающих в пришкольных и загородных лагерях отдыха |  | июнь - август |  | Проведена 28.06.2021 в МБОУ «Матвеевская СОШ» участвовало 20 школьников |  |
| 4.6 | Областной слет юных инспекторов движения «ЮИД-2021» |  | сентябрь |  | МБУДО «Центр внешкольной работы» Общеобразовательные организации |  |
| 4.7 | Участие в реализации федерального проекта «Успех каждого ребенка: - проект «Билет в будущее» (ранняя профориентация учащихся 6-11 классов); - онлайн-уроки «Проектория», «Всероссийский открытый урок» др.); - мобильный «Кванториум» |  | с сентября 2019года (по отдельному плану |  | В проекте «Билет в будущее» (ранняя профориентация учащихся 6-11 классов) зарегистрировались и получили личный кабинет 367 обучающихся, 305 прошли тестирование,169 прошли практические мероприятия. В соответствии с планом проведения всероссийских открытых уроков (письмо министерства образования области от21.04.2021г. №01-23/2716 «Опроведении открытых онлан –уроков,реализуемых с учетом опыта открытых уроков «Праектория» 65% обучающихся 1-11 классов приняли участие в данных уроках. |  |
| 4.8 | Участие в межрегиональном фестивале детских театров моды «Стиль-2021» |  | Март-апрель |  | С целью творческого самовыражения коллективов детских театров моды в театрализованном показе сценического костюма в апреле 2021г. учащиеся Старокутлумбетьевского филиала МБУДО «ЦВР» приняли участие в XXV Межрегиональном фестивале детских театров моды «Стиль-2021», который проводился в дистанционном формате. Участницы состязались в конкурсе художественной фотографии «Я - фотомодель», в конкурсе эскизов «Сиреневая весна» и в номинации «Эностиль» с коллекцией «Сиреневая весна». В фестивале приняли участие 7 учащихся. Все участники отмечены дипломами 1, 2 и 3 степеней. |  |
| 4.9 | Организация и проведение классных часов, часов общения по профориентационной тематике, вечеров профессий |  | В течение года |  | Проходят в соответствии с планом образовательных организаций, В каждой школе утвержден координатор по профориентационной работе, который направляет и координирует работу классных руководителей , педагогов по разделам плана. |  |