| Отдел образования администрации муниципального образования «Матвеевский район» ПРИКАЗ 01.04.2011 №01/10-71 с.Матвеевка |  |
| --- | --- |

| [ | О создании рабочей группы по введе-нию федерального государственного образовательного стандарта началь-ного общего образования | ] |
| --- | --- | --- |

В целях координации деятельности  образовательных учреждений района по введению федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Создать рабочую группу по введению в  муниципальных образовательных учреждениях  федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования  (далее – рабочая группа) и утвердить  в следующем составе:

Председатель  - Шагатдинов М.Р., заведующий отделом образования администрации МО «Матвеевский район»,

Члены рабочей группы:

Хамидуллин Р.Г.- заместитель начальника УО, материально-техническое обеспечение введения ФГОС.

Мастерова С.Н., - заведующий РМК, Подымова Т.М.-методист РМК,

нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС.

Прасолова Е.А.- заведующая РРЦ, информационное обеспечение  и электронный мониторинг введения ФГОС,

Гаврилина И.М.- методист РМК, кадровое обеспечение введения ФГОС,

Горич Т.А.- методист РМК, обеспечение учебной и методической литературой,

Кобелева Р.К.- директор МОУ ДОД ЦВР, обеспечение организации внеурочной деятельности.

Шагатдинова Л.Х.-руководитель РМО, учитель начальных классов МОУ «Матвеевская сош», организационное обеспечение введения ФГОС.

2. Утвердить план-график подготовки к введению федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования в ОУ Матвеевского района на 2011-2012 учебный год. (Приложение 1).

3. Организовать работу рабочей группы в соответствии с утвержденным планом-графиком подготовки к ведению федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования.

4. Возложить на рабочую группу следующие полномочия:

4.1. Осуществлять  руководство введением  ФГОС в образовательные учреждения района.

4.2. Осуществлять мониторинг введения ФГОС в  образовательные учреждения района.

4.3. Обеспечивать информационное взаимодействие участников введения ФГОС через размещение документов по введению стандартов на сайте отдела образования.

4.4. Вносить необходимые коррективы в реализацию плана-графика в соответствии с изменившимися обстоятельствами.

4.5. Ежемесячно проводить заседания рабочей группы  по результатам деятельности.

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Заведующий отделом образования 				     М.Р. Шагатдинов

Приложение №1

к приказу отдела образования

от 01.04.2011 №01/10-71

План-график

подготовки к введению федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования (ФГОС) в общеобразовательных учреждениях Матвеевского района 2010-2011 учебный год

| Направления деятельности | Мероприятия |
| --- | --- |
|  | Муниципальный уровень | Ответственные | Сроки | Образовательное учреждение | Сроки |
| Нормативное обеспечение введения ФГОС | 1.Издание приказа о создании рабочей группы по введению ФГОС ООН в Матвеевском районе. 2.Разработка рабочей группой плана-графика подготовки к введению ФГОС начального общего образования ОУ района. | Отдел образования Зав.РМК С.Н.Мастерова | Март 2011 г. До 31марта 2011г. | 1.Издание приказа о подготовке ОУ к внедрению ФГОС ООН. 2.Издание приказа о создании рабочей группы в ОУ по внедрению ФГОС ООН и утверждения Положения о рабочей группе. 3.Разработка и утверждение плана-графика подготовки к введению ФГОС начального общего образования в ОУ | До 05.04.2011г. До 05.04.2011г. 10.05.2011г. |
|  | Подготовка приказа отдела образования администрации МО «Матвевский район» об утверждении плана-графика подготовки к введению ФГОС начального общего образования в ОУ Матвеевского района | Отдел образования Зав.РМК С.Н.Мастерова Отдел образования Рабочая группа Подымова Т.М. | До 31 марта 2011г. | 1.Издание приказа о разработке образовательной программы на 2011-2012 уч.год. 2.Разработка на основе примерной основной образовательной прог-рамммы начального общего образования, основной образова-тельной программы начального общего образования образователь-ного учреждения.(рассмотреть программу на педсовете). 3.Издание приказа об утверждении образовательной программы. 4.Разработка модели организации учебного процесса и внеурочной деятельности: -модель организации образовательного процесса; -модель организации внеурочной деятельности; -расписание занятий внеурочной деятельности; -внеучебная занятость учащихся. 5.Разработка плана методического сопровождения введения ФГОС. 6.Разработка паспорта первоклассника. 7.Разработка портфолио ученика. | До 31 мая 2011 г. До 31.08.2011 года. |
|  |  | Отдел образования Методист РМК Горич Т.А. |  | Определение перечня учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС начального общего образования на 2011-2012 учебный год (на основе федерального перечня) | Апрель 2011 г. |
|  | Оказание методической помощи руководителям ОУ по внесению изменений в нормативные акты ОУ | Отдел образования Зав.РМК С.Н.Мастерова | Апрель-август 2011 | 1.Анализ нормативно-правовой базы ОУ, необходимой для внедрения ФГОС НОО 2.Разработка проекта по внесению изменений в Устав ОУ в связи с введением ФГОС НОО 3.Внесение изменений в Устав ОУ в связи с введением ФГОС НОО | До 15.04 2011 Апрель 2011 Июнь-июль 2011 года |
|  |  |  |  | Приведение в соответствие с требованиями ФГОС и новыми тарифно-квалификационными характеристиками должностных инструкций работников образовательного учреждения |  |
|  |  |  |  | Разработка локальных актов, устанавливающих требования к различным объектам инфраструктуры образовательного учреждения с учетом требований к минимальной оснащенности учебного процесса (положений о культурно-досуговом центре, информационно-библиотечном центре, физкультурно-оздоровительном центре и др.) |  |
|  |  |  |  | Проведение педагогических советов по утверждению нормативно-правовой базы ОУ по введению ФГОС НОО | До 31.05 2011 года |
| Организационное обеспечения введения ФГОС | Создание рабочей группы по введению ФГОС начального общего образования | Отдел образования Зав.РМК С.Н.Мастерова | март 2011. | 1.Создание рабочей группы в ОУ по введению ФГОС начального общего образования | Апрель 2011 |
|  | Проведение инструктивных совещаний с руководителями ОУ по вопросам введения ФГОС начального общего образования | Отдел образования Зав.РМК С.Н.Мастерова, Шагатдинова Л.Х., Рук.РМО начальных классов | Апрель-май 2011 | 2.Привлечение ОО к проектированию основной образовательной программы начального общего образования | Апрель-май 2011 г. |
|  | Заседание рабочей группы по вопросам введения ФГОС | Отдел образования Зав.ОО М.Р.Шагатдинов | 1 раз в месяц |  |  |
|  | Организация и обеспечение координации деятельности экспериментальной площадки по разработке модели введения ФГОС начального общего образования | Отдел образования | Организация - август 2010 г., координация - в течение 2010-2011 учебного года | Обеспечение координации деятельности субъектов образовательного процесса, организационных структур экспериментальной школы по подготовке к введению ФГОС общего образования | В течение года |
|  | Разработка модели самоанализа условий, созданных в ОУ для введения ФГОС | Отдел образования, рабочая группа | Апрель 2011г. |  |  |
|  | Организация проведения общеобразовательными учреждениями самоанализа условий, созданных ОУ для введения ФГОС | Отдел образования | Август 2011г. (экспериментальная площадка) До 15.06.2011 2011г. (все ОУ) | Осуществление самоанализа созданных в ОУ условий в соответствии с требованиями ФГОС | Август 2011 г. (экс. школа) до 15.06. 2011г. (все ОУ) |
|  | Создание базы данных по использованию ОУ учебных программ начального общего образования | Отдел образования, Методист Горич Т.А | Октябрь 2011г. | Подготовка информации об используемых учебных программах на ступени начального общего образования. | Октябрь 2011 г. |
|  | Проведение РМО учителей начальных классов по проблемам и результатам подготовки общеобразовательных учреждений Матвеевского района к введению ФГОС начального общего образования | Отдел образованием, руководитель РМО, Шагатдинова Л.Х. | Август 2011 г | Участие в проведении РМО учителей начальных классов по проблемам и результатам подготовки общеобразовательных учреждений Матвеевского района к введению ФГОС начального общего образования | Август 2011 г. |
|  | Разработка проекта модели взаимодействия ОУ и учреждений дополнительного образования | Отдел образования, Директор МОУДОД .ЦВР Кобелева Р.К. | До 31 мая 2011 |  |  |
|  | Координация взаимодействия учреждений общего и дополнительного образования детей, обеспечивающая организацию внеурочной деятельности и учет внеучебных достижений обучающихся | Отдел образования, Директор МОУДОД .ЦВР Кобелева Р.К. | В течение учебного года | Реализация моделей взаимодействия учреждений общего и дополнительного образования детей, обеспечивающая организацию внеурочной деятельности | В течение учебного года |
|  | Разработка проекта системы оценки достижения планируемых результатов | Рабочая группа | Апрель-май 2011 | 1.Разработка независимой экспертизы оценки знаний учащихся. 2. Разработка показателей итоговых отметок учащихся на основе независимой экспертной оценки знаний учащихся | Апрель-май 2011 |
|  | Заседание рабочей группы о проделанной работе и готовности ОУ района к введению ФГОС НОО | До 30 сентябрь 2011 |  | Заседание рабочей группы о проделанной работе и готовности ОУ к введению ФГОС НОО | До15.09.2011 |
|  | Включение ОУ в общероссийский мониторинг по введению ФГОС, организация проведения данного мотиронга | Отдел образованием, Зав.РРЦ. Прасолова Е.А., | По графику, утвержденному Министерством образования Оренбургской области | Включение в общероссийский мониторинг по введению ФГОС | По графику |
| Финансово-экономическое обеспечение |  |  |  | Анализ условий. обеспечивающих реализацию программ внеурочной деятельности по направлениям ФГОС НОО | Май 2011 |
| Кадровое обеспечение введения ФГОС | Выявление степени готовности педагогических работников к введению и реализации ФГОС. | Отдел образования Зав.РМК С.Н.Мастерова | Май 2011г. | Корректировка плана методической работы ОУ с учетом введения ФГОС начального общего образования. | Август 2011 г. |
|  | Формирование заказа на повышение квалификации педагогов | Отдел образования Методист ОО Гаврилина И.М. | В течение 2010-2011 учебного года | Обеспечение повышения квалификации учителей начальных классов школ по вопросам ФГОС | В течение 2010-2011 учебного года |
|  | Диссеминация инновационного опыта педагогов по внедрению ФГОС | Отдел образованием Методист ОО Гаврилина И.М. | 2011-2012 гг. | 1.Организация методической работы в ОУ, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС 2.Разработка плана внутришкольного повышения квалификации по проблемам введения ФГОС начального образования | Сентябрь 2011- май 2012г. До 30 ноябрь 2011 г |
|  | Организация районного семинара по повышению квалификации педагогических работников ОУ в связи с введением ФГОС | Отдел образования Зав.РМК С.Н.Мастерова |  |  |  |
| Информационное обеспечение введения ФГОС | Информирование общественности, а также всех субъектов образовательного процесса о ходе и результатах подготовки введения ФГОС начального общего образования с использованием интернет-ресурсов (создание рубрики на сайте отдела образования), средств массовой информации и др. | Отдел образованием, Зав.РРЦ. Прасолова Е.А., Зав.РМК С.Н.Мастерова | В течение 2010-2011 учебного года | Информирование всех субъектов образовательного процесса о порядке введения ФГОС | В течение года |
|  | Организация публичной отчетности образовательных учреждений о ходе и результатах подготовки к введению ФГОС начального общего образования посредством публичных отчетов, общешкольных и районных мероприятий | Отдел образования | В течение 2010-2011 учебного года | Предъявление родительской и педагогической общественности района публичных отчетов ОУ с освещением вопросов подготовки к введению ФГОС | Сентябрь 2011г.-май 2012 г. |
| Создание материально-технического обеспечения введения ФГОС | 1.Обеспечение координации деятельности всех участников по подготовке к ФГОС НОО 2.Изучение и обобщение материалов по ОУ о необходимости улучшения МТБ в связи с внедрением ФГОС | Отдел образования, зам.заведующего ОО,Хамидуллин Р.Г. | В течение года | Формирование образовательной среды, отвечающей требованиям ФГОС | В течение года До 20 апреля 2011 года |
|  |  |  |  | Разработка локальных актов, устанавливающих требования к различным объектам инфраструктуры ОУ с учетом требований к оснащению учебного процесса (положение о культурно-досуговом центре и т.д.). | Апрель-май 2011г. |
|  | Контроль обеспеченности УМК с учетом федеральных требований | Отдел образования, Методист Горич Т.А | Август 2011 | Подготовка сводной информации о количестве имеющихся учебных пособий и количестве необходимых УМК. | Август 2011 |
|  | Сбор информации по готовности кабинетов ОУ к началу уч.года | Отдел образования, зам.заведующего ОО, ХамидуллинтР.Г. | Сентябрь 2011г. | Формирование паспорта учебного кабинета в соответствии с требованиями ФГОС НОО | До 15.09. 2011г. |
|  | Заседание рабочей комиссии | Отдел образования Шагатдинов М.Р. | ежемесячно |  |  |