Приложение

к постановлению

администрации Матвеевского района

от 14.08.2014_№_568-п

# План
мероприятий ("дорожная карта") "Повышение эффективности и качества услуг в сфере образования Матвеевского района" на 2013 - 2018 годы

# Глава 1. Изменения в дошкольном образовании, направленные на повышение эффективности и качества услуг в сфере образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

# I. Основные направления

1. Доступность дошкольного образования в соответствии с федеральным образовательным стандартом дошкольного образования для всех категорий граждан независимо от социального и имущественного статуса и состояния здоровья:

предоставление субсидий муниципальным образованиям области на софинансирование реализации муниципальных программ (проектов) развития дошкольного образования;

создание дополнительных мест в муниципальных образовательных организациях различных типов, а также развитие вариативных форм дошкольного образования;

обновление требований к условиям предоставления услуг дошкольного образования и мониторинг их выполнения.

2. Обеспечение высокого качества услуг дошкольного образования включает в себя:

внедрение федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования;

кадровое обеспечение системы дошкольного образования, в том числе проведение аттестации педагогических работников дошкольных образовательных организаций с последующим их переводом на эффективный контракт;

разработку и внедрение системы оценки качества дошкольного образования.

3. Введение эффективного контракта в дошкольном образовании включает в себя:

разработку и внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками дошкольных образовательных организаций;

разработку и внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями дошкольных образовательных организаций в части установления взаимосвязи между показателями качества предоставляемых муниципальных услуг организацией и эффективностью деятельности руководителей дошкольных образовательных организаций;

информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта.

# II. Ожидаемые результаты

4. Реализация мероприятий, направленных на ликвидацию очередности на зачисление детей в дошкольные образовательные организации, предусматривает обеспечение всех детей в возрасте от 3 до 7 лет возможностью получать услуги дошкольного образования.

5. Обеспечение качества услуг дошкольного образования предусматривает:

обновление основных образовательных программ дошкольного образования с учетом требований федерального государственного стандарта дошкольного образования;

введение оценки деятельности организаций дошкольного образования на основе показателей эффективности их деятельности.

6. Введение эффективного контракта в дошкольном образовании предусматривает обеспечение обновления кадрового состава и привлечение молодых талантливых педагогических работников для работы в системе дошкольном образовании.

# III. Основные количественные характеристики системы дошкольного образования

| N п/п | Наименование | Единица измерения | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Численность детей в возрасте от 1 до 6 лет | тыс. человек | 0,847 | 0,867 | 0,878 | 0,882 | 0,885 | 0,906 | 0,904 |
| 2. | Охват детей в возрасте от 1 года до 6 лет включительно всеми формами дошкольного образования | процентов | 43 | 54 | 54 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| 3. | Численность воспитанников в образовательных организациях, реализующих программы дошкольного образования (включая вариативные формы образования) – всего, в том числе: | тыс. человек | 0,380 | 0.465 | 0,475 | 0,483 | 0,485 | 0,499 | 0,499 |
|  | посещающих группы полного дня (12-часового пребывания); сокращенного дня (8–10,5-часового пребывания); продленного дня (13–14-часового пребывания); круглосуточного пребывания | тыс. человек | 0,332 | 0,353 | 0,347 | 0,358 | 0,360 | 0,360 | 0,360 |
| 4. | Отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования | процентов | 68 | 75 | 75 | 80 | 85 | 90 | 100 |
| 5. | Удельный вес численности воспитанников дошкольных образовательных организаций в возрасте от 3 до 7 лет, охваченных образовательными программами, соответствующими федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного образования | процентов | 0 | 0 | 30 | 60 | 100 | 100 | 100 |
| 6. | Потребность в увеличении числа мест в дошкольных образовательных организациях (нарастающим итогом) | тыс. человек | 0,114 | 0,210 | 0,280 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Инструменты сокращения очереди в дошкольные образовательные организации (ежегодно) – всего, в том числе: | тыс. мест | 0,57 | 0,20 | 0 | 0 | 0 | 0,140 | 0 |
| 8. | Количество мест, созданных в ходе мероприятий по обеспечению к 2016 году 100 процентов доступности дошкольного образования – всего, в том числе: | тыс. мест | 0,57 | 0,20 | 0 | 0 | 0 | 0,140 | 0 |
| 8.1. | Высокозатратные места – всего, в том числе: | тыс. мест | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,140 | 0 |
| 8.1.1 | строительство и пристрои | тыс. мест | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,140 | 0 |
| 8.3. | Иные формы создания мест – всего, в том числе: | тыс. мест | 0 | 0 | 0,025 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8.3.1 | в группах кратковременного пребывания | тыс. мест | 0 | 0 | 0,025 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Средняя стоимость создания одного места | тыс. рублей | 0 | 0 | 54,108 | 0 | 0 | 931,426 | 0 |
| 10. | Численность детей в возрасте от 3 до 7 лет, поставленных на учет для получения дошкольного образования | тыс. человек | 0,017 | 0,014 | 0,012 | 0,010 | 0,007 | 0 | 0 |
| 11. | Численность работников дошкольных образовательных организаций | тыс. человек | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 |
| 12. | Численность педагогических работников дошкольных образовательных организаций | тыс. человек | 0,025 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 |
| 13. | Численность воспитанников дошкольных образовательных организаций в расчете на 1 педагогического работника | человек | 13,28 | 13,58 | 13,35 | 13,78 | 13,85 | 13,85 | 13,85 |
| 14. | Доля педагогических работников дошкольных образовательных организаций, которым при прохождении аттестации присвоена первая или высшая квалификационная категория | процентов | 71 | 72 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |
| 15. | Удельный вес численности работников административно-управленческого и вспомогательного персонала в общей численности работников дошкольных образовательных организаций | процентов | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |

# *) За исключением объектов капитального строительства.

# IV. Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг в сфере дошкольного образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

| N п/п | Наименование мероприятия | Ответственные исполнители | Сроки реализации | Показатели |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | # Реализация мероприятий, направленных на ликвидацию очередности на зачисление детей в дошкольные образовательные организации |  |  |  |
| 1. | Получение субсидий из федерального бюджета на реализацию программ (проектов) развития дошкольного образования (при условии выделения средств федерального бюджета) | Отдел образования администрации МО Матвеевский район Оренбургской области | 2013 год | отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение дошкольного образования в текущем году |
| 1.1. | Разработка программы развития дошкольного образования на 2014-2016 годы | Администрация МО Матвеевский район, Отдел образования администрации МО Матвеевский район Оренбургской области | 2013 год | постановление администрации МО Матвеевский район "Об утверждении программы развития дошкольного образования на 2014-2016 годы" |
| 1.2. | Организация сбора и представление в соответствии с регламентом информации о реализации Матвеевским районом программы развития дошкольного образования, включая показатели развития дошкольного образования, в соответствии с соглашением | Отдел образования администрации МО Матвеевский район Оренбургской области | 2013 год | аналитические справки о выполнении программы развития дошкольного образования, включая показатели развития дошкольного образования, в соответствии с соглашением |
| 2. | Создание дополнительных мест в муниципальных образовательных организациях различных типов, а также развитие вариативных форм дошкольного образования | Администрация МО Матвеевский район | 2013 - 2015 годы | отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение дошкольного образования в текущем году |
| 2.1. | Разработка современных типовых экономичных проектов зданий дошкольных образовательных организаций для повторного применения | Администрация МО Матвеевский район | 2013-2014 годы | типовые проекты дошкольных образовательных организаций на 140 и 90 мест |
| 2.2. | Формирование нормативно-правовой базы, регламентирующей создание дополнительных мест в сети дошкольных образовательных организаций | Администрация МО Матвеевский район | 2013 - 2014 годы | муниципальные программы развития дошкольного образования, соглашения, пакет проектно-сметной документации |
| 2.3. | Разработка поэтапного плана строительства новых зданий детских садов, модульных и быстровозводимых зданий | Администрация МО Матвеевский район | 2013-2015 годы | перспективный план строительства дошкольных образовательных организаций |
| 2.4. | Строительство современных зданий дошкольных образовательных организаций, реконструкция функционирующих организаций, возврат и реконструкция ранее переданных зданий дошкольных образовательных организаций, создание дополнительных мест в образовательных организациях за счет рационального использования имеющихся площадей | Администрация МО Матвеевский район | 2013 - 2015 годы | создание дополнительных мест в образовательных организациях для приема детей дошкольного возраста |
| 2.5. | Мониторинг и анализ предписаний надзорных органов с целью обеспечения минимизации регулирующих требований к организации дошкольного образования при сохранении качества услуг и безопасности условий их предоставления | Отдел образования администрации МО Матвеевский район Оренбургской области | 2014-2018 годы | отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение дошкольного образования в текущем году |
| 3. | Обновление требований к условиям предоставления услуг дошкольного образования и мониторинг их выполнения | Администрация МО Матвеевский район | 2013 - 2018 годы |  |
| 3.1. | Обновление нормативно-правовой базы Матвеевского района на основании обновленных регулирующих документов (требований санитарных, строительных норм, пожарной безопасности и других) для обеспечения условий для развития разных форм дошкольного образования | Администрация МО Матвеевский район | 2013 - 2015 годы | нормативные правовые акты органов местного самоуправления о внесении изменений в действующие нормативные правовые акты в связи с обновлением регулирующих документов |
| 3.2. | Организация сбора информации и анализ предписаний надзорных органов | Администрация МО Матвеевский район | 2014 - 2018 годы | информационная справка о материально-техническом состоянии зданий дошкольных образовательных организаций на основе предписаний надзорных органов |
| 3.3. | Формирование предложений по обеспечению минимизации регулирующих требований к организации дошкольного образования при сохранении качества услуг и безопасности условий их предоставления | Администрация МО Матвеевский район | 2014 - 2018 годы | письмо министерства образования Оренбургской области по внесению предложений в действующие нормативные акты надзорных органов в сфере дошкольного образования |
|  | # Обеспечение высокого качества услуг дошкольного образования |  |  |  |
| 4. | Внедрение федерального государственного образовательного стандарта (далее - ФГОС) дошкольного образования | Администрация МО Матвеевский район с участием руководителей и педагогических работников дошкольных образовательных организаций | 2013 - 2016 годы | удельный вес численности воспитанников дошкольных образовательных организаций в возрасте от 3 до 7 лет, охва- ченных образовательными программами, соответствую- щими федеральному государ- ственному образовательному стандарту дошкольного обра- зования |
| 4.1. | Разработка и утверждение нормативных правовых актов Матвеевского района, обеспечивающих введение и реализацию ФГОС дошкольного образования | Отдел образования администрации МО Матвеевский район Оренбургской области | 2014 год | Приказ отдела образования "О введении и реализации ФГОС дошкольного образования" |
| 4.2. | Разработка проекта постановления администрации МО Матвеевский район "О плановых показателях повышения величины норматива финансирования для обеспечения требований к условиям реализации основной образовательной программы в соответствии с ФГОС дошкольного образования" | Администрация МО Матвеевский район | 2014 год | постановление администрации МО Матвеевский район "О плановых показателях повышения величины норматива финансирования для обеспечения требований к условиям реализации основной образовательной программы в соответствии с ФГОС дошкольного образования" |
| 4.3. | Разработка требований к образовательным программам и условиям реализации образовательных программ дошкольного образования, направленных на развитие способностей, стимулирование инициативности, самостоятельности и ответственности у детей дошкольного возраста | Отдел образования администрации МО Матвеевский район Оренбургской области, Администрация МО Матвеевский район с участием руководителей и педагогических работников дошкольных образовательных организаций | 2013 - 2014 годы | требования к образовательным программам и условиям реализации образовательных программ дошкольного образования, направленных на развитие способностей, стимулирование инициативности, самостоятельности и ответственности у детей дошкольного возраста |
| 4.4. | Разработка перечня требований к условиям организации дошкольного образования, включающего требования к кадровым условиям и характеристикам образовательной среды, в том числе взаимодействия педагогического работника с детьми, направленного на развитие способностей, стимулирующего инициативность, самостоятельность и ответственность у детей дошкольного возраста | Администрация МО Матвеевский район с участием руководителей и педагогических работников дошкольных образовательных организаций | 2014 - 2016 годы | перечень требований к условиям организации дошкольного образования, включающего требования к кадровым условиям и характеристикам образовательной среды, в том числе взаимодействия педагогического работника с детьми, направленного на развитие способностей, стимулирующего инициативность, самостоятельность и ответственность у детей дошкольного возраста |
| 4.5. | Разработка основной образовательной программы (далее - ОПП) в соответствии с ФГОС дошкольного образования | руководители и педагогические работники дошкольных образовательных организаций | 2014 - 2016 годы | основная общеобразовательная программа дошкольного образования |
| 5. | Кадровое обеспечение системы дошкольного образования | Администрация МО Матвеевский район с участием руководителей дошкольных образовательных организаций | 2013 - 2014 годы | удельный вес численности педагогических работников дошкольных образовательных организаций, имеющих педагогическое образование, в общей численности педагогических работников дошкольных образовательных организаций к 2018 году - 100 процентов; удельный вес численности педагогических работников дошкольных образовательных организаций, прошедших повышение квалификации и (или) профессиональную переподготовку, в общей численности педагогических работников дошкольных образовательных организаций к 2018 году - 100 процентов |
| 5.1. | Разработка должностных инструкций педагогического работника дошкольного образования, включающих характер взаимодействия педагогического работника с детьми, направленного на развитие способностей, стимулирование инициативности, самостоятельности и ответственности у детей дошкольного возраста | руководители дошкольных образовательных организаций | 2013 - 2014 годы | должностные инструкции педагогического работника дошкольного образования, включающие характер взаимодействия педагогического работника с детьми, направленного на развитие способностей, стимулирование инициативности, самостоятельности и ответственности у детей дошкольного возраста |
| 5.2. | Корректировка программ повышения квалификации и переподготовки педагогических работников дошкольного образования | Отдел образования администрации МО Матвеевский район Оренбургской области | 2013-2014 годы | программа повышения квалификации и переподготовки педагогических работников дошкольного образования |
| 5.3. | Корректировка программ повышения квалификации для руководящих работников дошкольных образовательных организаций | Отдел образования администрации МО Матвеевский район Оренбургской области | 2013-2014 годы | программа повышения квалификации для руководящих работников дошкольных образовательных организаций |
| 5.4. | Разработка персонифицированной модели повышения квалификации педагогических работников дошкольного образования | Отдел образования администрации МО Матвеевский район Оренбургской области | 2013 - 2014 годы | персонифицированная модель повышения квалификации педагогических работников дошкольного образования |
| 6. | Разработка и внедрение независимой системы оценки качества дошкольного образования | Администрация МО Матвеевский район руководителей дошкольных образовательных организаций, Отдел образования администрации МО Матвеевский район Оренбургской области | 2013 - 2014 годы | число муниципальных образований, в которых оценка деятельности дошкольных образовательных организаций, их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности подведомственных муниципальных организаций дошкольного образования |
| 6.1. | Проведение социологических и психолого-педагогических исследований в области дошкольного образования, направленных на выявление факторов, влияющих на качество дошкольного образования, а также ожиданий родителей и образовательного сообщества относительно качества дошкольного образования | Администрация МО Матвеевский район с участием руководителей дошкольных образовательных организаций | 2013 - 2014 годы | информационная справка о результатах социологических и психолого-педагогических исследований в области дошкольного образования, направленных на выявление факторов, влияющих на качество дошкольного образования |
| 6.2. | Разработка и валидизация инструментария для оценки качества образовательных условий в дошкольных образовательных организациях, направленных на развитие способностей, стимулирующих инициативность, самостоятельность и ответственность у детей дошкольного возраста | Администрация МО Матвеевский район с участием руководителей дошкольных образовательных организаций | 2013 - 2014 годы | примерный регламент и порядок проведения оценки качества образовательных условий в дошкольных образовательных организациях, направленных на развитие способностей, стимулирующих инициативность, самостоятельность и ответственность у детей дошкольного возраста |
| 6.3. | Разработка методических рекомендаций для муниципальных образований по формированию положения об оплате труда педагогических работников | Отдел образования администрации МО Матвеевский район Оренбургской области | 2013 - 2014 годы | методические рекомендации для муниципальных образований по формированию положения об оплате труда педагогических работников |
| 6.4. | Разработка порядка формирования государственного (муниципального) задания для дошкольных образовательных организаций, включая показатели качества предоставляемых услуг по дошкольному образованию | Администрация МО Матвеевский район | 2013 год | утвержденный порядок формирования государственного (муниципального) задания для дошкольных образовательных организаций, включая показатели качества предоставляемых услуг по дошкольному образованию |
| 6.5. | Осуществление мероприятий, направленных на оптимизацию расходов на оплату труда вспомо- гательного, административно-управленческого персонала Дифференциация оплаты труда вспомогательно- го, административно-управленческого персона- ла, исходя из предельной доли расходов на оплату их труда в общем фонде оплаты труда организации не более 40 процентов | Отдел образования администрации МО Матвеевский район Оренбургской области | 2014-2018 годы | отношение среднемесячной заработной платы педагоги- ческих работников муници- пальных образовательных ор- ганизаций дошкольного обра- зования к средней заработной плате в общем образовании Оренбургской области |
| 6.6. | Оптимизация численности по отдельным категориям педагогических работников, определенных Указами Президента Российской Федерации, с учетом увеличения производительности труда и проводимых институциональных изменений | Отдел образования администрации МО Матвеевский район Оренбургской области | 2014-2018 годы | численность воспитанников в расчете на 1 педагогического работника |
|  | # Введение эффективного контракта в дошкольном образовании |  |  |  |
| 7. | Разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками дошкольных образовательных организаций | Администрация МО Матвеевский район с участием руководителей дошкольных образовательных организаций | 2013 - 2014 годы | отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций к средней заработной плате в общем образовании Оренбургской области |
| 7.1. | Разработка требований к условиям выполнения трудовой деятельности педагогическими и другими категориями работников дошкольных образовательных организаций, направленной на достижение показателей качества этой деятельности (показателей качества, обозначенных в модели "эффективного контракта") | Администрация МО Матвеевский район с участием руководителей дошкольных образовательных организаций | 2013 - 2014 годы | требования на основе федеральных методических рекомендаций к условиям выполнения трудовой деятельности педагогическими и другими категориями работников дошкольных образовательных организаций, направленной на достижение показателей качества этой деятельности (показателей качества, обозначенных в модели "эффективного контракта") |
| 7.2. | Разработка и апробация моделей реализации "эффективного контракта" в дошкольных образовательных организациях, включая разработку методики расчета размеров оплаты труда и критериев оценки деятельности различных категорий персонала дошкольных образовательных организаций | Администрация МО Матвеевский район с участием руководителей дошкольных образовательных организаций | 2013 - 2014 годы | методические рекомендации по введению в действие апробированной модели "эффективного контракта" в дошкольных образовательных организациях, включая методику расчета размеров оплаты труда и критериев оценки деятельности различных категорий персонала дошкольных образовательных организаций |
| 7.3. | Внедрение апробированных моделей эффективного контракта в дошкольном образовании | Администрация МО Матвеевский район с участием руководителей дошкольных образовательных организаций | 2013 - 2014 годы | информационная справка о результатах внедрения апробированных моделей эффективного контракта в дошкольном образовании |
| 7.4. | Планирование дополнительных расходов местных бюджетов на повышение оплаты труда педагогических работников дошкольных образовательных организаций в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" | Администрация МО Матвеевский район | 2013 - 2018 годы | нормативные правовые акты органов местного самоуправления об утверждении бюджета на текущий и плановый периоды |
| 8. | Разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями дошкольных образовательных организаций | Администрация МО Матвеевский район, Отдел образования администрации МО Матвеевский район Оренбургской области | 2013 - 2014 годы | отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций дошкольного образования к средней заработной плате в общем образовании Оренбургской области |
| 8.1. | Разработка методических рекомендаций по стимулированию руководителей дошкольных образовательных организаций, направленных на установление взаимосвязи между показателями качества предоставляемых муниципальных услуг учреждением и эффективностью деятельности руководителя дошкольной образовательной организации | Отдел образования администрации МО Матвеевский район Оренбургской области | 2013 - 2014 годы | методические рекомендации по стимулированию руководителей дошкольных образовательных организаций, направленные на установление взаимосвязи между показателями качества предоставляемых муниципальных услуг учреждением и эффективностью деятельности руководителя дошкольной образовательной организации |
| 8.2. | Разработка методических рекомендаций для муниципальных дошкольных образовательных организаций по внесению изменений и дополнений в коллективный договор, в трудовые договоры, должностные инструкции | Администрация МО Матвеевский район | 2013 - 2014 годы | методические рекомендации по внесению изменений и дополнений в коллективный договор, в трудовые договоры, должностные инструкции |
| 8.3. | Проведение работы по заключению трудовых договоров с руководителями муниципальных организаций дошкольного образования в соответствии с типовой формой договора | Администрация МО Матвеевский район | 2013 - 2014 годы | типовая форма трудового договора с руководителями муниципальных дошкольных образовательных организаций |
| 8.4. | Проведение совещаний (семинаров) с участием профсоюзных организаций, общественных объединений по вопросам реализации мероприятий «дорожной карты», в том числе мер, направленных на повышение оплаты труда педагогических работников дошкольных образовательных организаций | Отдел образования администрации МО Матвеевский район Оренбургской области, Администрация МО Матвеевский район |  | повышение информированности заинтересованных сторон о ходе реализации мероприятий «дорожной карты», в том числе по вопросу оплаты труда педагогических работников дошкольных образовательных организаций |
| 9. | Совершенствование действующих моделей аттестации педагогических работников дошкольных образовательных организаций с последующим их переводом на эффективный контракт | Отдел образования администрации МО Матвеевский район Оренбургской области, Администрация МО Матвеевский район, с участием руководителей дошкольных образовательных организаций (по согласованию) | 2014-2018 годы | отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций к средней заработной плате в общем образовании Оренбургской области |
| 10. | Проведение аттестации педагогических работников организаций дошкольного образования с последующим их переводом на эффективный контракт (результаты аттестации на первую и высшую категории указываются в договоре (дополнительном соглашении) при заключении эффективного контракта с педагогическим работником) | Отдел образования администрации МО Матвеевский район Оренбургской области, Администрация МО Матвеевский район, с участием руководителей дошкольных образовательных организаций (по согласованию) | 2014-2018 годы | доля педагогических работников дошкольных образовательных организаций, которым при прохождении аттестации присвоена первая или высшая категория |
| 11. | Информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта | Отдел образования администрации МО Матвеевский район Оренбургской области, Администрация МО Матвеевский район | 2013 - 2018 годы | удовлетворенность населения доступностью дошкольного образования; удовлетворенность населения качеством реализации программ дошкольного образования |
| 11.1. | Организация мероприятий, обеспечивающих взаимодействие со средствами массовой информации по вопросам введения эффективного контракта (разъяснительная работа в трудовых коллективах, публикации в средствах массовой информации, семинары и другие мероприятия) | Отдел образования администрации МО Матвеевский район Оренбургской области, Администрация МО Матвеевский район | 2013 - 2018 годы | планы работы министерства образования Оренбургской области, органов местного самоуправления, муниципальных органов, осуществляющих управление в сфере образования, на текущий календарный год |
| 10.2. | Организация сбора и представление в соответствии с регламентом информации о введении эффективного контракта, включая показатели развития дошкольного образования, в соответствии с соглашениями, заключенными между министерством образования Оренбургской области и органами местного самоуправления | Отдел образования администрации МО Матвеевский район Оренбургской области, Администрация МО Матвеевский район | 2015 - 2017 годы | информационная справка о информационная справка о введении эффективного контракта, включая показатели развития дошкольного образования, в соответствии с соглашениями, заключенными между министерством образования Оренбургской области и органами местного самоуправления |

# V. Показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере дошкольного образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | Результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Удельный вес муниципальных образований, в которых оценка деятельности дошкольных образовательных организаций, их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности подведомственных муниципальных дошкольных образовательных организаций | процентов | - | 80,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | внедрение в Матвеевском районе системы оценки деятельности дошкольных образовательных организаций |
| 2. | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций к средней заработной плате в общем образовании Оренбургской области | процентов | 100,8 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | соответствие средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций средней заработной плате в общем образовании Оренбургской области, повышение качества кадрового состава дошкольного образования |
| 3. | Удельный вес численности педагогических работников дошкольных образовательных организаций, имеющих педагогическое образование, в общей численности педагогических работников дошкольных образовательных организаций | процентов | 98,8 | 99,0 | 99,2 | 99,5 | 99,8 | 100,0 | повышение образовательного уровня педагогических работников дошкольного образования |
| 4. | Удельный вес численности педагогических работников дошкольных образовательных организаций, прошедших повышение квалификации и (или) профессиональную переподготовку, в общей численности педагогических работников дошкольных образовательных организаций | процентов | 64,7 | 71,5 | 79,0 | 87,5 | 93,0 | 100,0 | повышение квалификации и (или) профессиональной переподготовки всех педагогических работников дошкольных образовательных организаций 1 раз в 3 года |
| 5. | Удельный вес численности штатных педагогических работников дошкольных образовательных организаций со стажем работы менее 10 лет в общей численности штатных педагогических работников дошкольных образовательных организаций | процентов | 38,0 | 38,0 | 38,2 | 38,5 | 39,0 | 40,0 | обновление кадрового состава педагогических работников |
| 6. | Охват детей дошкольными образовательными организациями (отношение численности детей в возрасте от 0 до 3 лет, посещающих дошкольные образовательные организации, к общей численности детей в возрасте от 0 до 3 лет) | процентов | 21,7 | 21,7 | 22,6 | 24 | 28 | 32 | увеличение доли детей раннего возраста, охваченных дошкольными образовательными услугами |

# Глава II. Изменения в общем образовании, направленные на повышение эффективности и качества услуг в сфере образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

# I. Основные направления

1. Обеспечение достижения школьниками Оренбургской области новых образовательных результатов, включает в себя:

введение ФГОС;

формирование системы муниципального мониторинга уровня подготовки и социализации школьников;

разработку муниципальных комплексов мер, направленных на совершенствование профессиональной ориентации обучающихся в общеобразовательных организациях;

разработку, апробацию и реализацию региональной программы подготовки и переподготовки современных педагогических кадров (модернизация педагогического образования), а также повышение квалификации педагогических работников.

2. Обеспечение равного доступа к качественному образованию включает в себя:

совершенствование региональной системы оценки качества;

разработку и реализацию региональной и муниципальных программ поддержки школ, работающих в сложных социальных условиях.

3. Введение эффективного контракта в общем образовании включает в себя:

разработку и внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками общеобразовательных организаций;

разработку и внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями общеобразовательных организаций в части установления взаимосвязи между показателями качества предоставляемых государственных (муниципальных) услуг организацией и эффективностью деятельности руководителя общеобразовательной организации;

информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта.

# II. Ожидаемые результаты

4. Обеспечение достижения новых образовательных результатов предусматривает обучение всех школьников по новым ФГОС.

5. Обеспечение равного доступа к качественному образованию предусматривает совершенствование региональной системы оценки качества, введение оценки деятельности организаций общего образования на основе показателей эффективности их деятельности, сокращение отставания от среднероссийского уровня образовательных результатов выпускников школ, работающих в сложных социальных условиях.

6. Усиление кадрового состава и привлечение молодых талантливых педагогов для работы в школе путем введения эффективного контракта в общем образовании.

# III. Основные количественные характеристики системы общего образования

| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Численность детей и молодежи в возрасте 7 - 17 лет | тыс. человек | 1372 | 1313 | 1311 | 1320 | 1307 | 1333 | 1315 |
| 2. | Численность обучающихся по программам общего образования в общеобразовательных организациях | тыс. человек | 1372 | 1313 | 1311 | 1320 | 1307 | 1333 | 1315 |
| 3. | Численность обучающихся в расчете на 1 педагогического работника | человек | 5,7 | 5,9 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 4. | Удельный вес обучающихся в общеобразовательных организациях в соответствии с новым ФГОС | процентов | 24,0 | 33,0 | 43,0 | 53,0 | 63,0 | 72,0 | 80,0 |
| 5. | Доля работников административно- управленческого и вспомогательного персонала в общей численности работников общеобразовательных организаций | процентов | 52,4 | 52,4 | 50,2 | 50,2 | 50,2 | 50,2 | 50,2 |
| 6. | Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, которым при прохождении аттестации присвоена первая или высшая квалификационная категория | процентов | 82 | 83 | 84 | 86 | 90 | 95 | 98 |
| 7. | Удельный вес численности обучающихся в общеобразовательных организациях, охваченных мероприятиями профессиональной ориентации, в общей их численности | процентов | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

*) Значение показателя обусловлено численностью обучающихся 9 - 11 классов (к 2018 году по ФГОС будут обучаться все учащиеся 1 - 8 классов).

# IV. Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг в сфере общего образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

| N п/п |  | Наименование мероприятия | Ответственные исполнители |  |  | Сроки реализации |  |  | Показатели |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |
| # Достижение новых качественных образовательных результатов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Комплекс мероприятий по внедрению федеральных государственных образо- вательных стандартов (закупка учебни- ков и методических пособий, приобре- тение предметных кабинетов, учебно- лабораторного оборудования, индивиду- альных комплексов технических и про- граммных средств, предназначенных для автоматизации профессионального тру- да учителя (АРМ); повышение квалифи- кации руководящих и педагогических работников через различные активные формы методического сопровождения, а также обучение по программам допол- нительного профессионального образо- вания и т.д.), в том числе: |  |  | Отдел образования администрации МО Матвеевский район Оренбургской области, Администрация МО Матвеевский район, общеобразовательные учреждения |  |  | 2013 - 2018 годы |  |
| 1.1. |  | Начального общего образования |  |  |  |  |  | 2013-2014 годы | доля учащихся общеобразователь- ных организаций, обучающихся в соответствии с новым федераль- ным государственным образова- тельным стандартом, – 81,4 про- цента |
| 1.2. |  | Основного общего образования |  |  |  |  |  | 2015–2018 годы | соотношение результатов ЕГЭ по русскому языку и математике в 10 процентах школ с лучшими и в 10 процентах школ с худшими ре- зультатами – 1,53 процента |
| 2. |  | Формирование системы муниципального мониторинга уровня подготовки и социализации школьников |  |  | Отдел образования администрации МО Матвеевский район Оренбургской области, Администрация МО Матвеевский район, общеобразовательные учреждения |  |  | 2013 - 2018 годы | соотношение результатов ЕГЭ по русскому языку и математике в 10 процентах школ с лучшими и в 10 процентах школ с худшими результатами – 1,53 процента |
| 2.1. |  | Разработка методологии и инструментария для мониторинга готовности обучающихся к освоению основной образовательной программы начального, основного и среднего (полного) общего образования, комплексного мониторинга готовности учащихся 8 классов к выбору образовательной и профессиональной траектории и мониторинга уровня социализации выпускников общеобразовательных организаций |  |  | Отдел образования администрации МО Матвеевский район Оренбургской области, Администрация МО Матвеевский район, общеобразовательные учреждения |  |  | 2013-2014 годы | инструктивно-методические материалы по проведению мониторинга готовности обучающихся к освоению основной образовательной программы начального, основного и среднего (полного) общего образования; инструктивно-методические материалы по проведению комплексного мониторинга готовности учащихся 8 классов к выбору образовательной и профессиональной траектории; инструктивно-методические материалы по проведению мониторинга уровня социализации выпускников общеобразовательных организаций |
| 2.2. |  | Апробация и анализ результатов мониторинга |  |  | Отдел образования администрации МО Матвеевский район Оренбургской области, Администрация МО Матвеевский район |  |  | 2014 год | информационно-аналитические материалы по итогам апробации мониторинга; методические рекомендации по устранению выявленных затруднений у обучающихся в освоении основных образовательных программ начального, основного и среднего (полного) общего образования; методические рекомендации по формированию готовности учащихся 8 классов к выбору образовательной и профессиональной траектории; методические рекомендации по социализации выпускников общеобразовательных организаций |
| 2.3. |  | Проведение и анализ результатов мониторинга на регулярной основе |  |  | Отдел образования администрации МО Матвеевский район Оренбургской области, Администрация МО Матвеевский район |  |  | 2015 - 2018 годы | информационно-аналитические материалы по итогам апробации мониторинга на регулярной основе |
| 3. |  | Разработка муниципального комплекса мер, направленных на совершенствование профессиональной ориентации обучающихся в общеобразовательных организациях |  |  | Отдел образования администрации МО Матвеевский район Оренбургской области, Администрация МО Матвеевский район, общеобразовательные учреждения |  |  | 2014–2015 годы | удельный вес численности обучающихся на старшей ступени среднего общего образования, охваченных мероприятиями профессиональной ориентации, в общей их численности |
| 4. |  | Осуществление мероприятий, направленных на оптимизацию расходов на оплату труда вспомогательного, административно-управленческого персонала Дифференциация оплаты труда вспомогательного, административно-управленческого персонала, исходя из предельной доли расходов на оплату их труда в общем фонде оплаты труда учреждения не более 40 процентов |  |  | Отдел образования администрации МО Матвеевский район Оренбургской области, Администрация МО Матвеевский район, общеобразовательные учреждения |  |  | 2014–2018 годы | отношение средней заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования к средней заработной плате в области удельный вес численности учителей общеобразовательных организаций в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций |
| 5. |  | Оптимизация численности по отдельным категориям педагогических работников, определенных указами Президента Российской Федерации, с учетом увеличения производительности труда и проводимых институциональных изменений |  |  | Отдел образования администрации МО Матвеевский район Оренбургской области, Администрация МО Матвеевский район, общеобразовательные учреждения |  |  | 2014–2018 годы | отношение средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций к средней заработной плате в области удельный вес численности учителей общеобразовательных организаций в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций |
| 6. |  | Реализация мероприятий, направленных на обеспечение доступности общего образования в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом общего образования для всех категорий граждан |  |  | Отдел образования администрации МО Матвеевский район Оренбургской области, Администрация МО Матвеевский район, общеобразовательные учреждения |  |  | 2014–2018 годы | удельный вес численности обучающихся в общеобразовательных организациях в соответствии с ФГОС в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях |
| # Обеспечение доступности качественного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Совершенствование муниципальной системы оценки качества и обеспечение ее функционирования с учетом методических рекомендаций, утвержденных Минобрнауки России 14 октября 2013 года |  |  |  | Отдел образования администрации МО Матвеевский район Оренбургской области, Администрация МО Матвеевский район, общеобразовательные учреждения |  |  | 2013 - 2018 годы |  |
| 7.1. | Разработка модели муниципальной системы оценки качества образования |  |  |  | Отдел образования администрации МО Матвеевский район Оренбургской области, Администрация МО Матвеевский район, общеобразовательные учреждения |  |  | 2013-2014 годы | модель муниципальной системы оценки качества образования, утвержденная решением коллегии министерства образования Оренбургской области |
| 7.2. | Разработка и утверждение положений и регламентов функционирования муниципальной системы оценки качества общего образования |  |  |  | Отдел образования администрации МО Матвеевский район Оренбургской области, Администрация МО Матвеевский район, общеобразовательные учреждения |  |  | 2013-2014 годы | положение о рмуниципальной системе оценки качества образования; административный регламент по организации контроля качества образования, в том числе образовательных достижений обучающихся |
| 7.3. | Внесение изменений в перечень показателей эффективности деятельности государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций, их руководителей и основных категорий работников в соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки России по разработке органами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления показателей эффективности деятельности государственных (муниципальных) организаций в сфере образования, их руководителей и работников, утвержденными 18 июня 2013 года |  |  |  | Отдел образования администрации МО Матвеевский район Оренбургской области, Администрация МО Матвеевский район, общеобразовательные учреждения |  |  | 2013-2014 годы | 44 муниципальных образования (100 процентов), в которых оценка деятельности общеобразовательных организаций, их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности государственных и муниципальных общеобразовательных организаций |
| 8. | Кадровое обеспечение системы общего образования |  |  |  | Отдел образования администрации МО Матвеевский район Оренбургской области, Администрация МО Матвеевский район |  |  | 2013 - 2018 годы |  |
| 8.1. | Разработка муниципальной программы подготовки, переподготовки и повышения квалификации современных педагогических кадров |  |  |  | Отдел образования администрации МО Матвеевский район Оренбургской области, Администрация МО Матвеевский район |  |  | 2013 - 2014 годы | удельный вес численности обучающихся по модернизированным программам среднего профессионального педагогического образования и высшего профессионального педагогического образования и высшего профессионального педагогического образования, а также по модернизированным программам переподготовки и повышения квалификации педагогических работников |
| 8.2. | Внесение изменений в содержание муниципальной программы подготовки, переподготовки и повышения квалификации педагогических кадров с учетом внедрения с 2015 года профессиональных стандартов |  |  |  | Отдел образования администрации МО Матвеевский район Оренбургской области, Администрация МО Матвеевский район |  |  | 2014-2015 годы |  |
| 8.3. | Выявление и поддержка молодежи, заинтересованной в получении педагогической профессии и работе в системе образования |  |  |  | Отдел образования администрации МО Матвеевский район Оренбургской области, Администрация МО Матвеевский район |  |  | 2013 - 2014 годы | комплекс мер, направленных на поддержку молодежи, заинтересованной в получении педагогической профессии и работе в системе образования |
| 8.4. | Разработка муниципальной модели допрофессионального педагогического образования |  |  |  | Отдел образования администрации МО Матвеевский район Оренбургской области, Администрация МО Матвеевский район |  |  | 2013–2014 годы | Муниципальная модель допрофессионального педагогического образования |
| 8.5. | Апробация муниципальной программы подготовки, переподготовки и повышения квалификации современных педагогических кадров |  |  |  | Отдел образования администрации МО Матвеевский район Оренбургской области, Администрация МО Матвеевский район |  |  | 2014 - 2016 годы | предложения по корректировке содержания разделов муниципальной программы подготовки, переподготовки и повышения квалификации современных педагогических кадров |
| 8.6. | Мониторинг эффективности программ подготовки, переподготовки и повышения квалификации современных педагогических кадров |  |  |  | Отдел образования администрации МО Матвеевский район Оренбургской области, Администрация МО Матвеевский район |  |  | 2014 - 2016 годы | информационно-аналитические материалы по результатам мониторинга эффективности программ подготовки, переподготовки и повышения квалификации современных педагогических кадров |
| 8.7. | Реализация муниципальной программы подготовки, переподготовки и повышения квалификации современных педагогических кадров (реализация комплекса мер по организации постдипломной специализации, наставничества, муниципального целевого заказа на подготовку педагогических работников) |  |  |  | Отдел образования администрации МО Матвеевский район Оренбургской области, Администрация МО Матвеевский район |  |  | 2017 - 2018 годы | удельный вес численности обучающихся по модернизированным программам среднего профессионального педагогического образования и высшего профессионального педагогического образования, а также по модернизированным программам переподготовки и повышения квалификации педагогических работников |
| 8.8. | Совершенствование моделей аттестации педагогических работников организаций общего образования с последующим их переводом на эффективный контракт |  |  |  | Отдел образования администрации МО Матвеевский район Оренбургской области, Администрация МО Матвеевский район, с участием руководителей общеобразовательных организаций |  |  | 2014–2018 годы | отношение средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций к средней заработной плате в области; доля педагогических работников общеобразовательных организаций, которым при прохождении аттестации присвоена первая или высшая квалификационная категория |
| 9. | Разработка и реализация региональной и муниципальных программ поддержки общеобразовательных организаций, работающих в сложных социальных условиях |  |  |  | Отдел образования администрации МО Матвеевский район Оренбургской области, Администрация МО Матвеевский район, общеобразовательные учреждения |  |  | 2015 год | программа поддержки общеобразовательных организаций, работающих в сложных социальных условиях, утвержденная постановлением Администрации МО Матвеевский район (по согласованию с заинтересованными ведомствами) |
| 9.1. | Проведение мониторинга и сравнительного анализа результатов единого государственного экзамена в школах, работающих в сложных социальных условиях и в остальных школах района, с целью обеспечения сокращения отставания от среднероссийского уровня образовательных результатов выпускников школ, работающих в сложных социальных условиях |  |  |  | Отдел образования администрации МО Матвеевский район Оренбургской области, Администрация МО Матвеевский район, общеобразовательные учреждения |  |  | 2013-2014 годы | соотношение результатов ЕГЭ по русскому языку и математике в 10 процентах школ с лучшими и в 10 процентах школ с худшими результатами – 1,53 процента |
| 9.2. | Разработка механизмов поддержки школ, работающих в сложных социальных условиях |  |  |  | Отдел образования администрации МО Матвеевский район Оренбургской области, Администрация МО Матвеевский район, общеобразовательные учреждения |  |  | 2013 - 2014 годы | нормативные акты, обеспечивающие учет особенностей контингента и территории функционирования школ в финансовом обеспечении, оплате труда педагогических работников, формировании государственного (муниципального) задания, оценке качества образования |
| 9.3. | Организация работы по усилению квалифицированного преподавательского состава школ, работающих в сложных социальных условиях, через привлечение специалистов, работающих с детьми из неблагополучных семей |  |  |  | Отдел образования администрации МО Матвеевский район Оренбургской области, Администрация МО Матвеевский район, общеобразовательные учреждения |  |  | 2013 - 2014 годы | адресные программы повышения качества деятельности школ, работающих в сложных социальных условиях, демонстрирующих низкие образовательные результаты |
| 9.4. | Формирование программ профильного обучения учащихся и их включение в основную общеобразовательную программу школы |  |  |  | Отдел образования администрации МО Матвеевский район Оренбургской области, Администрация МО Матвеевский район, общеобразовательные учреждения |  |  | 2014 год | программы профильного обучения учащихся |
| # Введение эффективного контракта в общем образовании |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками в системе общего образования |  |  | Отдел образования администрации МО Матвеевский район Оренбургской области, Администрация МО Матвеевский район, общеобразовательные учреждения |  |  | 2013-2018 годы |  |  |
| 10.1. | Разработка и апробация муниципальной модели эффективного контракта в общем образовании |  |  | Отдел образования администрации МО Матвеевский район Оренбургской области, Администрация МО Матвеевский район, общеобразовательные учреждения |  |  | 2013-2014 годы |  | Муниципальная модель эффективного контракта в общем образовании |
| 10.2. | Реализация муниципальной модели эффективного контракта в общем образовании |  |  | Отдел образования администрации МО Матвеевский район Оренбургской области, Администрация МО Матвеевский район, общеобразовательные учреждения |  |  | 2013-2018 годы |  | удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций -24 процента |
| 10.3. | Планирование дополнительных расходов на повышение оплаты труда педагогических работников общеобразовательных организаций в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" |  |  | Отдел образования администрации МО Матвеевский район Оренбургской области, Администрация МО Матвеевский район |  |  | 2013 - 2018 годы |  | повышение оплаты труда педагогических работников общеобразовательных организаций |
| 10.4. | Приведение нормативных актов общеобразовательных организаций, режима работы педагогических работников в соответствие с изменениями, внесенными в приказ Минобрнауки России от 24 декабря 2010 года № 2075 «О продолжительности рабочего времени (норме часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников» |  |  | Отдел образования администрации МО Матвеевский район Оренбургской области, Администрация МО Матвеевский район |  |  | 2014 год |  | нормативные акты общеобразовательных организаций, в том числе регламентирующие режим работы педагогических работников |
| 11. | Разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями общеобразовательных организаций |  |  | Отдел образования администрации МО Матвеевский район Оренбургской области, Администрация МО Матвеевский район, образовательные учреждения |  |  | 2013 - 2018 годы |  |  |
| 11.1. | Разработка методических рекомендаций по стимулированию руководителей общеобразовательных организаций, направленных на установление взаимосвязи между показателями качества предоставляемых государственных (муниципальных) услуг организацией и эффективностью деятельности руководителя общеобразовательной организации (в том числе по результатам независимой оценки) |  |  | Отдел образования администрации МО Матвеевский район Оренбургской области, Администрация МО Матвеевский район, образовательные учреждения |  |  | 2013 год |  | методические рекомендации по стимулированию руководителей общеобразовательных организаций, направленные на установление взаимосвязи между показателями качества предоставляемых государственных (муниципальных) услуг организацией и эффективностью деятельности руководителя общеобразовательной организации |
| 11.2. | Разработка и внедрение муниципальных нормативных актов, устанавливающих механизмы стимулирования руководителей общеобразовательных организаций, направленных на установление взаимосвязи между показателями качества предоставляемых государственных (муниципальных) услуг, организацией и эффективностью деятельности руководителя общеобразовательной организации |  |  | Отдел образования администрации МО Матвеевский район Оренбургской области, Администрация МО Матвеевский район, образовательные учреждения |  |  | 2013-2014 годы |  | (муниципальные нормативные акты, устанавливающие механизмы стимулирования руководителей общеобразовательных организаций, направленных на установление взаимосвязи между показателями качества предоставляемых государственных (муниципальных) услуг организацией и эффективностью деятельности руководителя общеобразовательной организации |
| 11.3. | Проведение работы по заключению дополнительных соглашений к трудовым договорам с руководителями государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций в соответствии с типовой формой договора, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2013 года № 329 «О типовой форме трудового договора с руководителем государственного (муниципального) учреждения» |  |  | Отдел образования администрации МО Матвеевский район Оренбургской области, Администрация МО Матвеевский район, образовательные учреждения |  |  | 2013 - 2018 годы |  | дополнительные соглашения к трудовым договорам с руководителями государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций, трудовые договоры с вновь назначаемыми руководителями государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций |
| 11.4. | Создание прозрачного механизма оплаты труда руководителей государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций (Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 280-ФЗ) с учетом установленных предельных соотношений средней заработной платы руководителей и педагогических работников государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций, включая представление ими сведений о доходах, об имуществе и размещение их в сети Интернет, и осуществление контроля за реализацией данного механизма |  |  | Отдел образования администрации МО Матвеевский район Оренбургской области, Администрация МО Матвеевский район |  |  | 2014 год, ежегодно |  | доля руководителей общеобразовательных организаций, подавших декларацию о доходах, и доля разместивших сведения в сети Интернет; соотношение средней заработной платы руководителей и педагогических работников государственных(муниципальных) общеобразовательных организаций |
| 11.5 | Проведение совещаний (семинаров) с участием профсоюзных организаций, общественных объединений по вопросам реализации мероприятий «дорожной карты», в том числе мер, направленных на повышение оплаты труда педагогических работников общеобразовательных организаций |  |  | Отдел образования администрации МО Матвеевский район Оренбургской области, Администрация МО Матвеевский район, с участием руководителей общеобразовательных организаций |  |  | 2014-2018 годы |  | повышение информированности заинтересованных сторон о ходе реализации мероприятий «дорожной карты», в том числе по вопросу оплаты труда педагогических работников общеобразовательных организаций |
| 12. | Информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта |  |  | Отдел образования администрации МО Матвеевский район Оренбургской области, Администрация МО Матвеевский район, образовательные учреждения |  |  | 2013 - 2018 годы |  |  |
| 12.1. | Информационное сопровождение мероприятий по введению эффективного контракта |  |  | Отдел образования администрации МО Матвеевский район Оренбургской области, Администрация МО Матвеевский район, образовательные учреждения |  |  | 2013 - 2018 годы |  | разъяснительная работа в трудовых коллективах, публикации в средствах массовой информации, инструктивно-методические семинары, совещания |
| 12.2. | Муниципальный й мониторинг влияния внедрения эффективного контракта на качество образовательных услуг общего образования и удовлетворенности населения качеством общего образования, в том числе выявление лучших практик |  |  | Отдел образования администрации МО Матвеевский район Оренбургской области, Администрация МО Матвеевский район, образовательные учреждения |  |  | 2015 и 2017 годы |  | информационно-аналитические материалы по результатам мониторинга влияния внедрения эффективного контракта на качество образовательных услуг общего образования и удовлетворенности населения качеством общего образования |

V. Показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере общего образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | Результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Соотношение результатов ЕГЭ по русскому языку и математике в 10 процентах школ с лучшими и в 10 процентах школ с худшими результатами | безразмерная величина | 1,64 | 1,62 | 1,60 | 1,58 | 1,56 | 1,53 | улучшатся результаты выпускников школ, в первую очередь тех, выпускники которых показывают низкие результаты единого государственного экзамена |
| 2. | Средний балл ЕГЭ в 10 процентах школ с худшими результатами единого государственного экзамена | баллов | 46,0 | 46,1 | 46,3 | 46,5 | 46,6 | 46,7 |  |
| 3. | Удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций | процентов | 16,5 | 19,5 | 20,5 | 21,5 | 23,5 | 24 | численность молодых учителей в возрасте до 35 лет будет составлять не менее 20 процентов общей численности учителей общеобразовательных организаций |
| 4. | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций к среднемесячной заработной плате в Оренбургской области | процентов | 90,2 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | средняя заработная плата педагогических работников общеобразовательных организаций не менее 100 процентов от средней заработной платы в регионе |
| 5. | Удельный вес муниципальных образований, в которых оценка деятельности общеобразовательных организаций, их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности государственных и муниципальных общеобразовательных организаций | процентов | - | 60,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | во всех муниципальных образованиях будет внедрена система оценки деятельности общеобразовательных организаций |

# Глава III. Изменения в дополнительном образовании детей, направленные на повышение эффективности и качества услуг в сфере образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

# I. Основные направления

1. Обновление содержания дополнительного образования детей Матвеевского района включает в себя:

разработку и реализацию плана первоочередных мероприятий по поддержке и развитию региональной системы дополнительного образования детей на 2015–2018 годы;

разработку положения о муниципальном совете директоров организаций дополнительного образования Матвеевского района;

создание базовых опорных площадок инновационной деятельности организаций дополнительного образования.

2. Распространение региональных и муниципальных моделей организации дополнительного образования детей включает в себя:

проведение фундаментальных и прикладных научных исследований, направленных на интеграцию науки и практики в системе дополнительного образования детей Матвеевского района Оренбургской области;

развитие интеграционных процессов с научными, научно-исследовательскими и образовательными институтами.

3. Разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями и педагогическими работниками организаций дополнительного образования.

4. Совершенствование (модернизация) моделей аттестации педагогических работников системы дополнительного образования детей с последующим переводом их на эффективный контракт.

# II. Ожидаемые результаты

4. Не менее 80,5 процента детей от 5 до 18 лет будут охвачены программами дополнительного образования.

5. Не менее 85,0 процента обучающихся по программам общего образования будут участвовать в олимпиадах и конкурсах различных уровней.

# III. Основные количественные характеристики системы дополнительного образования детей

| N п/п | Наименование | Единица измерения | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Численность детей и молодежи в возрасте 5 - 18 лет | человек | 1372 | 1313 | 1311 | 1320 | 1307 | 1333 | 1315 |
| 2. | Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5 - 18 лет | процентов | 98,0 | 98,1 | 98,2 | 98,3 | 98,4 | 98,5 | 98,6 |
| 3. | Общая численность работников организаций дополнительного образования детей | тыс. человек | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 |
| 4. | Численность педагогических работников организаций дополнительного образования детей | человек | 128 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
| 5. | Занятые штатные единицы (педагогические ставки) | человек | 31,5 | 31,5 | 31,5 | 31,5 | 31,5 | 31,5 | 31,5 |
| 6. | Доля педагогических работников организаций дополнительного образования, которым при прохождении аттестации присвоена первая или высшая квалификационная категория | процентов | 50 | 70 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

*) В таблицу включены количественные характеристики всей системы дополнительного образования области, в которой указаны дети, посещающие несколько творческих объединений (2 и более).

# IV. Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг в сфере дополнительного образования детей, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

| N п/п | Наименование мероприятия |  | Ответственные исполнители | Сроки реализации |  | Показатели |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 |
| # Расширение потенциала системы дополнительного образования детей |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Разработка и реализация программ (проектов) развития системы дополнительного образования детей в Матвеевском районе Оренбургской области | Отдел образования администрации МО Матвеевский район Оренбургской области, Администрация МО Матвеевский район, учреждения дополнительного образования детей |  | 2014 - 2018 годы |  |  |
| 1.1. | Разработка раздела «Дополнительное образование детей» проекта государственной программы "Развитие образования в Матвеевском районе Оренбургской области на 2014 - 2020 годы" | Отдел образования администрации МО Матвеевский район Оренбургской области, Администрация МО Матвеевский район, учреждения дополнительного образования детей |  | 2014 год |  | постановление администрации МО Матвеевский район Оренбургской области "Об утверждении государственной программы "Развитие образования в Матвеевском районе Оренбургской области на 2014 - 2020 годы" |
| 1.2. | Реализация раздела «Дополнительное образование детей» государственной программы "Развитие образования в Матвеевском районе Оренбургской области на 2014 - 2020 годы" | Отдел образования администрации МО Матвеевский район Оренбургской области, Администрация МО Матвеевский район, учреждения дополнительного образования детей |  | 2014 - 2018 годы |  | доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5–18 лет – не менее 95,0 процента; внедрение новых организационных форм, методов, технологий, образовательных программ и проектов, в том числе не менее 25 процентов программ, реализуемых с использованием информационно-коммуникационных технологий |
| 1.3. | Разработка и реализация плана первоочередных мероприятий по поддержке и развитию региональной системы дополнительного образования детей на 2015– 2018 годы |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Мониторинг и оценка эффективности реализации раздела «Дополнительное образование детей» государственной программы "Развитие образования в Матвеевском районе Оренбургской области на 2014 - 2020 годы" | Отдел образования администрации МО Матвеевский район Оренбургской области, Администрация МО Матвеевский район, учреждения дополнительного образования детей |  | 2015 - 2018 годы |  | информационно-аналитическое письмо о состоянии и развитии системы дополнительного образования в Матвеевском районе |
| 2. | Совершенствование организационно-экономических механизмов обеспечения доступности услуг дополнительного образования в Матвеевском районе | Отдел образования администрации МО Матвеевский район Оренбургской области, Администрация МО Матвеевский район, учреждения дополнительного образования детей |  | 2014- 2018 годы |  |  |
| 2.1. | Разработка и реализация плана первоочередных мер по развитию научно-технического творчества, школьного туризма | Отдел образования администрации МО Матвеевский район Оренбургской области, Администрация МО Матвеевский район, учреждения дополнительного образования детей |  | 2014 - 2018 годы |  | до 10 процентов детей (от общего количества обучающихся в образовательных учреждениях области), занятых в творческих объединениях технического и туристического направлений |
| 2.2. | Разработка системы мониторинга состояния материально-технической базы учреждений дополнительного образования детей Матвеевского района | Отдел образования администрации МО Матвеевский район Оренбургской области, Администрация МО Матвеевский район, учреждения дополнительного образования детей |  | 2014 - 2015 годы |  | информационная карта о состоянии материально-технической базы учреждений дополнительного образования детей Матвеевского района |
| 2.3. | Разработка плана косметического ремонта и противоаварийных мероприятий зданий районных учреждений дополнительного образования детей | Отдел образования администрации МО Матвеевский район Оренбургской области, Администрация МО Матвеевский район, учреждения дополнительного образования детей |  | 2014 - 2018 годы |  | проведение ремонтных работ зданий районных ОДОД |
| 2.4. | Развитие инфраструктуры системы дополнительного образования детей в Матвеевском районе | Администрация МО Матвеевский район |  | 2015-2018 годы |  | Проект строительства стадиона в с. Матвеевка |
| 3. | Распространение современных муниципальных моделей организации дополнительного образования детей в Матвеевском районе | Отдел образования администрации МО Матвеевский район, учреждения дополнительного образования детей |  | 2014 - 2018 годы |  |  |
| 3.1. | Создание базовых опорных площадок инновационной деятельности учреждений дополнительного образования | Отдел образования администрации МО Матвеевский район, учреждения дополнительного образования детей |  | 2014 год |  | обновление муниципальных моделей организации дополнительного образования детей в Матвеевском районе |
| 3.2. | Изучение и распространение опыта работы Оренбургской области, Российской Федерации, ближнего и дальнего зарубежья по реализации современных моделей организации дополнительного образования детей | Отдел образования администрации МО Матвеевский район, учреждения дополнительного образования детей |  | 2014 - 2018 годы |  | совершенствование системы управления ОДОД на муниципальном уровне; активизация конкурсно-грантовой деятельности педагогов дополнительного образования |
| 3.3 | Создание инновационного образовательного комплекса для развития, самоопределения и самореализации субъектов образовательного процесса на основе общей стратегии проектирования социально-культурного пространства Матвеевского района | Отдел образования администрации МО Матвеевский район, учреждения дополнительного образования детей |  | 2017 - 2018 годы |  | разработка проекта образовательного комплекса "Мир Детства" |
| 4. | Разработка и реализация образовательных и социальных проектов, в том числе проведение районных профильных смен для одаренных детей по различным направлениям деятельности | Отдел образования администрации МО Матвеевский район Оренбургской области, Администрация МО Матвеевский район, учреждения дополнительного образования детей |  | 2013 - 2018 годы |  | увеличение количества детей, охваченных профильными сменами, учебно-тренировочными сборами, |
| 5. | Разработка и внедрение системы оценки качества дополнительного образования детей в Матвеевском районе | Отдел образования администрации МО Матвеевский район Оренбургской области, Администрация МО Матвеевский район, учреждения дополнительного образования детей |  | 2014 - 2018 годы |  |  |
| 5.1. | Обновление показателей эффективности деятельности муниципальных учреждений дополнительного образования детей Матвеевского район Оренбургской области, их руководителей и основных категорий работников |  |  | 2014 год, 2018 год |  | развитие инструментов оценки качества образования на уровне образовательных учреждений дополнительного образования детей Матвеевского района; не менее чем в 80 процентах по району, оценка деятельности организаций дополнительного образования детей, их руководителей и основных категорий работников будет осуществляться на основании показателей эффективности деятельности подведомственных муниципальных организаций дополнительного образования детей |
| 5.2. | Разработка и внедрение механизмов государственно-общественного контроля за качеством дополнительного образования детей; независимой системы оценки качества работы организаций дополнительного образования | Отдел образования администрации МО Матвеевский район Оренбургской области, Администрация МО Матвеевский район, учреждения дополнительного образования детей |  | 2014- 2018 годы |  | создание условий для привлечения потребителей, общественных организаций и объединений педагогических работников к процедурам оценки качества образования в учреждения дополнительного образования детей |
| # Создание условий для развития молодых талантов и детей с высокой мотивацией к обучению |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Реализация муниципальных программ (проектов) системы выявления и развития молодых талантов в Матвеевском районе |  | Отдел образования администрации МО Матвеевский район Оренбургской области, Администрация МО Матвеевский район, учреждения дополнительного образования детей | 2014 - 2018 годы |  |  |
| 6.1. | Реализация мероприятий в рамках государственной программы «Развитие системы образования Матвеевского района Оренбургской области» на 2014–2020 годы |  | Отдел образования администрации МО Матвеевский район Оренбургской области, Администрация МО Матвеевский район, учреждения дополнительного образования детей | 2013 - 2018 годы |  | удельный вес численности учащихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности учащихся по программам общего образования (не менее 85 процентов охвата детей) |
| 6.2. | Разработка районной концепции выявления и развития молодых талантов |  | Отдел образования администрации МО Матвеевский район Оренбургской области, Администрация МО Матвеевский район, учреждения дополнительного образования детей | 2015 год |  | инструктивно-методическое письмо об организации работы в рамках концепции выявления и развития молодых талантов в Матвеевском районе |
| # Введение эффективного контракта в системе дополнительного образования детей |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Разработка и внедрение моделей эффективного контракта в системе дополнительного образования детей Матвеевском районе |  | Отдел образования администрации МО Матвеевский район Оренбургской области, Администрация МО Матвеевский район, учреждения дополнительного образования детей | 2013 - 2018 годы |  |  |
| 7.1. | Подготовка приказа отдела образования администрации МО «Матвеевский район» "О создании рабочей группы по разработке эффективного контракта в системе дополнительного образования детей Матвеевского района " |  | Отдел образования администрации МО Матвеевский район | 2014 год | приказ отдела образования администрации МО «Матвеевский район» «О создании рабочей группы по разработке эффективного контракта в системе дополнительного образования детей Матвеевского района» |  |
| 7.2. | Расчет величины и планирование дополнительных расходов на повышение оплаты труда педагогических работников системы дополнительного образования в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» |  | Отдел образования администрации МО Матвеевский район Оренбургской области, Администрация МО Матвеевский район, учреждения дополнительного образования детей | 2013 – 2018 годы | рост педагогического ресурса системы дополнительного образования детей Матвеевского района посредством поэтапного повышения заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования детей |  |
| 7.3. | Проведение аттестации педагогических работников дополнительного образования с последующим переводом их на эффективный контракт |  | Отдел образования администрации МО Матвеевский район Оренбургской области, Администрация МО Матвеевский район, учреждения дополнительного образования детей | 2014-2018 годы | отношение среднемесячной заработной платы педагогов государственных и муниципальных организаций дополнительного образования к среднемесячной заработной плате учителей в Матвеевском районе доля педагогических работников дополнительного образования детей, которым при прохождении аттестации присвоена первая или высшая категория |  |
|  | Осуществление мероприятий, направленных на оптимизацию расходов на оплату труда вспомогательного, административно-управленческого персонала |  |  |  |  |  |
|  | Дифференциация оплаты труда вспомогательного, административно-управленеского персонала, исходя из предельной доли расходов на оплату их труда в общем фонде оплаты труда образовательной организации не более 40 процентов |  |  |  |  |  |
|  | Оптимизация численности по отдельным категориям педагогических работников, определенных Указами Президента Российской Федерации, с учетом увеличения производительности труда и проводимых институциональных изменений |  |  |  |  |  |
| 8. | Разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями учреждений дополнительного образования детей Матвеевского района, в том числе: разработка показателей и критериев оценки труда, условий оплаты труда и предоставления льгот для руководителей учреждений дополнительного образования |  | Отдел образования администрации МО Матвеевский район Оренбургской области, Администрация МО Матвеевский район | 2014 - 2018 годы | приказ отдела образования администрации МО «Матвеевский район» "Об утверждении формы эффективного контракта с руководителями учреждений дополнительного образования детей Матвеевского района"; стимулирование деятельности руководителей учреждений дополнительного образования детей Матвеевского района |  |
| 8.1. | Создание прозрачного механизма оплаты труда руководителей организаций дополнительного образования (Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 280-ФЗ) с учетом установленных предельных соотношений средней заработной платы руководителей и педагогических работников организаций дополнительного образования, включая представление ими сведений о доходах, об имуществе и размещение их в сети Интернет, и осуществление контроля за реализацией данного механизма |  | Отдел образования администрации МО Матвеевский район Оренбургской области | 2014 год, ежегодно | доля руководителей организаций дополнительного образования, подавших декларацию о доходах, и доля разместивших сведения в сети Интернет; соотношение средней заработной платы руководителей и педагогических работников организаций дополнительного образования |  |
| 8.2. | Проведение совещаний (семинаров) с участием профсоюзных организаций, общественных объединений по вопросам реализации мероприятий «дорожной карты», в том числе мер, направленных на повышение оплаты труда педагогов государственных и муниципальных организаций дополнительного образования |  | Отдел образования администрации МО Матвеевский район Оренбургской области, областные ОДОД | 2014–2018 годы | повышение информированности заинтересованных сторон о ходе реализации мероприятий «дорожной карты», в том числе по вопросу оплаты труда педагогов государственных и муниципальных организаций дополнительного образования |  |
| 9. | Обеспечение качества кадрового состава системы дополнительного образования детей Матвеевского района |  | Отдел образования администрации МО Матвеевский район | 2013 - 2018 годы |  |  |
| 9.1. | Реализация мероприятий, направленных на повышение квалификации по вопросам развития системы дополнительного образования детей; индивидуальное обучение и консультации руководящих и педагогических работников учреждений дополнительного образования детей по психолого-педагогическим и управленческим проблемам |  |  | 2013 - 2018 годы | совершенствование содержания профессиональной переподготовки педагогических и руководящих работников системы дополнительного образования детей; рост числа руководителей учреждений дополнительного образования детей Матвеевского района, прошедших подготовку на курсах повышения квалификации |  |
| 9.2. | Создание социальных условий для профессионально-личностного роста педагогических работников дополнительного образования |  | Отдел образования администрации МО Матвеевский район | 2013-2018 годы | Постановление главы администрации Матвеевского района "Премия главы муниципального образования Матвеевский район для лучших педагогических работников"; Постановление главы администрации Матвеевского района "О награждении автомобилем педагогического работника в рамках августовского совещания педагогических работников" |  |
| 10. | Информационное сопровождение мероприятий по введению эффективного контракта в дополнительном образовании детей, в том числе: разъяснительная работа в коллективах УДОД, проведение семинаров, круглых столов, размещение публикаций в средствах массовой информации, сайтах отдела образования и районных УДОД) |  | Отдел образования администрации МО Матвеевский район Оренбургской области, Администрация МО Матвеевский район, учреждения дополнительного образования детей | 2014 - 2018 годы | обеспечение информационными материалами 100 процентов педагогических работников системы дополнительного образования детей |  |

# V. Показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере дополнительного образования детей, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | Результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5 - 18-лет | процентов | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | не менее 95,0 процента детей в возрасте от 5 до 18 лет будут охвачены программами дополнительного образования |
| 2. | Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности учащихся по программам общего образования | процентов | 80,0 | 81,0 | 80,2 | 83,0 | 84,0 | 85,0 | увеличится доля обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня |
| 3. | Отношение среднемесячной заработной платы педагогов муниципальных организаций дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате в Матвеевском районе | процентов | 64,1 | 80,0 | 85,0 | 90,0 | 100,0 | 100,0 | во всех организациях дополнительного образования детей будет обеспечен переход на эффективный контракт с педагогическими работниками; средняя заработная плата педагогических работников составит 100 процентов к среднемесячной заработной плате в Матвеевском районе |
| 4. | Удельный вес численности педагогических работников в возрасте до 35 лет образовательных организаций дополнительного образования детей в общей их численности | процентов | 20,5 | 25,0 | 28,5 | 30,0 | 31,5 | 33,0 | численность педагогических работников в возрасте до 35 лет будет составлять не менее 33 процентов от общей численности педагогических работников образовательных организаций дополнительного образования детей |
| 5. | Численность детей в возрасте от 5 до 18 лет в расчете на 1 педагога | человек | 32,1 | 32,4 | 32,9 | 33,7 | 34,6 | 35,3 | увеличится численность детей в возрасте от 5 до 18 лет в расчете на 1 педагога до 35,3 человека |