Приложение

к постановлению

от 15.07.2013 г. N 716-п

# План
мероприятий ("дорожная карта") "Повышение эффективности и качества услуг в сфере образования Матвеевского района" на 2013 - 2018 годы

# Глава 1. Изменения в дошкольном образовании, направленные на повышение эффективности и качества услуг в сфере образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

# I. Основные направления

1. Реализация мероприятий, направленных на ликвидацию очередности на зачисление детей в дошкольные образовательные организации, включает в себя:

предоставление субсидий муниципальным образованиям области на софинансирование реализации муниципальных программ (проектов) развития дошкольного образования;

создание дополнительных мест в муниципальных образовательных организациях различных типов, а также развитие вариативных форм дошкольного образования;

обновление требований к условиям предоставления услуг дошкольного образования и мониторинг их выполнения;.

2. Обеспечение высокого качества услуг дошкольного образования включает в себя:

внедрение федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования;

кадровое обеспечение системы дошкольного образования;

разработку и внедрение системы оценки качества дошкольного образования.

3. Введение эффективного контракта в дошкольном образовании включает в себя:

разработку и внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками дошкольных образовательных организаций;

разработку и внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями дошкольных образовательных организаций в части установления взаимосвязи между показателями качества предоставляемых муниципальных услуг организацией и эффективностью деятельности руководителей дошкольных образовательных организаций;

информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта.

# II. Ожидаемые результаты

4. Реализация мероприятий, направленных на ликвидацию очередности на зачисление детей в дошкольные образовательные организации, предусматривает обеспечение всех детей в возрасте от 3 до 7 лет возможностью получать услуги дошкольного образования.

5. Обеспечение качества услуг дошкольного образования предусматривает:

обновление основных образовательных программ дошкольного образования с учетом требований стандартов дошкольного образования;

введение оценки деятельности организаций дошкольного образования на основе показателей эффективности их деятельности.

6. Введение эффективного контракта в дошкольном образовании предусматривает обеспечение обновления кадрового состава и привлечение молодых талантливых педагогических работников для работы в дошкольном образовании.

# III. Основные количественные характеристики системы дошкольного образования

| N п/п | Наименование | Единица измерения | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Численность детей в возрасте от 1 до 7 лет | тыс. человек | 0,847 | 0,867 | 0,878 | 0,910 | 0,908 | 0,906 | 0,904 |
| 2. | Охват детей программами дошкольного образования | процентов | 43 | 48 | 48 | 57 | 57 | 57 | 57 |
| 3. | Численность воспитанников дошкольных образовательных организаций | тыс. человек | 0,380 | 0.414 | 0,416 | 0,466 | 0,466 | 0,466 | 0,466 |
| 4. | Потребность в увеличении числа мест в дошкольных образовательных организациях (нарастающим итогом) | тыс. человек | 0,114 | 0,210 | 0,280 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Инструменты сокращения очереди в дошкольные образовательные организации (ежегодно) - всего | тыс. человек | 0,57 | 0,20 | 0 | 0,140 | 0 | 0 | 0 |
|  | в том числе: | тыс. человек |  |  |  |  |  |  |  |
|  | за счет увеличения числа мест в группах кратковременного пребывания | тыс. человек | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | за счет расширения альтернативных форм дошкольного образования | тыс. человек | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | за счет вновь создаваемых мест в дошкольных образовательных организациях - всего | тыс. человек | 0,57 | 0,20 | 0 | 0,140 | 0 | 0 | 0 |
|  | из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | строительство новых зданий дошкольных образовательных организаций | тыс. человек | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 |
|  | создание дополнительных мест в функционирующих дошкольных образовательных организациях | тыс. человек | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | возврат и реконструкция ранее переданных зданий дошкольных образовательных организаций | тыс. человек | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | реконструкция с увеличением мощности дошкольных образовательных организаций | тыс. человек | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Численность работников дошкольных образовательных организаций - всего, из них: | тыс. человек | 0,27 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 |
|  | педагогические работники | тыс. человек | 0,25 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 |
| 7. | Численность воспитанников дошкольных образова-тельных организаций в расчете на 1 педагогического работника | человек | 15,2 | 15,9 | 16 | 17,9 | 17,9 | 17,9 | 17,9 |

# IV. Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг в сфере дошкольного образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

| N п/п | Наименование мероприятия | Ответственные исполнители | Сроки реализации | Показатели |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | # Реализация мероприятий, направленных на ликвидацию очередности на зачисление детей в дошкольные образовательные организации |  |  |  |
| 1. | Получение субсидий из федерального бюджета на реализацию программ (проектов) развития дошкольного образования (при условии выделения средств федерального бюджета) | Отдел образования администрации МО Матвеевский район Оренбургской области | 2013 год | отношение численности детей 3 - 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3 - 7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5 - 7 лет, обучающихся в школе, к 2016 году - 100 процентов |
| 1.1. | Разработка программы развития дошкольного образования на 2014-2016 годы | Администрация МО Матвеевский район, Отдел образования администрации МО Матвеевский район Оренбургской области | 2013 год | постановление администрации МО Матвеевский район "Об утверждении программы развития дошкольного образования на 2014-2016 годы" |
| 1.2. | Организация сбора и представление в соответствии с регламентом информации о реализации Матвеевским районом программы развития дошкольного образования, включая показатели развития дошкольного образования, в соответствии с соглашением | Отдел образования администрации МО Матвеевский район Оренбургской области | 2013 год | аналитические справки о выполнении программы развития дошкольного образования, включая показатели развития дошкольного образования, в соответствии с соглашением |
| 2. | Создание дополнительных мест в муниципальных образовательных организациях различных типов, а также развитие вариативных форм дошкольного образования | Администрация МО Матвеевский район | 2013 - 2015 годы | отношение численности детей 3 - 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3 - 7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5 - 7 лет, обучающихся в школе, к 2016 году - 100 процентов |
| 2.1. | Формирование нормативно-правовой базы, регламентирующей создание дополнительных мест в сети дошкольных образовательных организаций | Администрация МО Матвеевский район | 2013 - 2014 годы | муниципальные программы развития дошкольного образования, соглашения, пакет проектно-сметной документации |
| 2.3. | Строительство современных зданий дошкольных образовательных организаций, реконструкция функционирующих организаций, возврат и реконструкция ранее переданных зданий дошкольных образовательных организаций, создание дополнительных мест в образовательных организациях за счет рационального использования имеющихся площадей | Администрация МО Матвеевский район | 2013 - 2015 годы | создание дополнительных мест в образовательных организациях для приема детей дошкольного возраста: 2015 год – 140 мест |
| 3. | Обновление требований к условиям предоставления услуг дошкольного образования и мониторинг их выполнения | Администрация МО Матвеевский район | 2013 - 2018 годы |  |
| 3.1. | Обновление нормативно-правовой базы Матвеевского района на основании обновленных регулирующих документов (требований санитарных, строительных норм, пожарной безопасности и других) для обеспечения условий для развития разных форм дошкольного образования | Администрация МО Матвеевский район | 2013 - 2015 годы | нормативные правовые акты органов местного самоуправления о внесении изменений в действующие нормативные правовые акты в связи с обновлением регулирующих документов |
| 3.2. | Организация сбора информации и анализ предписаний надзорных органов | Администрация МО Матвеевский район | 2014 - 2018 годы | информационная справка о материально-техническом состоянии зданий дошкольных образовательных организаций на основе предписаний надзорных органов |
| 3.3. | Формирование предложений по обеспечению минимизации регулирующих требований к организации дошкольного образования при сохранении качества услуг и безопасности условий их предоставления | Администрация МО Матвеевский район | 2014 - 2018 годы | письмо министерства образования Оренбургской области по внесению предложений в действующие нормативные акты надзорных органов в сфере дошкольного образования |
|  | # Обеспечение высокого качества услуг дошкольного образования |  |  |  |
| 5. | Внедрение федеральных государственных образовательных стандартов (далее - ФГОС) дошкольного образования | Администрация МО Матвеевский район с участием руководителей и педагогических работников дошкольных образовательных организаций | 2013 - 2016 годы | отношение численности детей 3 - 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3 - 7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5 - 7 лет, обучающихся в школе, к 2016 году - 100 процентов |
| 5.1. | Разработка и утверждение нормативных правовых актов Матвеевского района, обеспечивающих введение и реализацию ФГОС дошкольного образования | Отдел образования администрации МО Матвеевский район Оренбургской области | 2014 год | Приказ отдела образования "О введении и реализации ФГОС дошкольного образования" |
| 5.2. | Разработка проекта постановления администрации МО Матвеевский район "О плановых показателях повышения величины норматива финансирования для обеспечения требований к условиям реализации основной образовательной программы в соответствии с ФГОС дошкольного образования" | Администрация МО Матвеевский район | 2014 год | постановление администрации МО Матвеевский район "О плановых показателях повышения величины норматива финансирования для обеспечения требований к условиям реализации основной образовательной программы в соответствии с ФГОС дошкольного образования" |
| 5.3. | Разработка требований к образовательным программам и условиям реализации образовательных программ дошкольного образования, направленных на развитие способностей, стимулирование инициативности, самостоятельности и ответственности у детей дошкольного возраста | Отдел образования администрации МО Матвеевский район Оренбургской области, Администрация МО Матвеевский район с участием руководителей и педагогических работников дошкольных образовательных организаций | 2013 - 2014 годы | требования к образовательным программам и условиям реализации образовательных программ дошкольного образования, направленных на развитие способностей, стимулирование инициативности, самостоятельности и ответственности у детей дошкольного возраста |
| 5.4. | Разработка перечня требований к условиям организации дошкольного образования, включающего требования к кадровым условиям и характеристикам образовательной среды, в том числе взаимодействия педагогического работника с детьми, направленного на развитие способностей, стимулирующего инициативность, самостоятельность и ответственность у детей дошкольного возраста | Администрация МО Матвеевский район с участием руководителей и педагогических работников дошкольных образовательных организаций | 2014 - 2016 годы | перечень требований к условиям организации дошкольного образования, включающего требования к кадровым условиям и характеристикам образовательной среды, в том числе взаимодействия педагогического работника с детьми, направленного на развитие способностей, стимулирующего инициативность, самостоятельность и ответственность у детей дошкольного возраста |
| 5.5. | Разработка основной образовательной программы (далее - ОПП) в соответствии с ФГОС дошкольного образования | руководители и педагогические работники дошкольных образовательных организаций | 2014 - 2016 годы | основная общеобразовательная программа дошкольного образования |
| 6. | Кадровое обеспечение системы дошкольного образования | Администрация МО Матвеевский район с участием руководителей дошкольных образовательных организаций | 2013 - 2014 годы | удельный вес численности педагогических работников дошкольных образовательных организаций, имеющих педагогическое образование, в общей численности педагогических работников дошкольных образовательных организаций к 2018 году - 100 процентов; удельный вес численности педагогических работников дошкольных образовательных организаций, прошедших повышение квалификации и (или) профессиональную переподготовку, в общей численности педагогических работников дошкольных образовательных организаций к 2018 году - 100 процентов |
| 6.1. | Разработка должностных инструкций педагогического работника дошкольного образования, включающих характер взаимодействия педагогического работника с детьми, направленного на развитие способностей, стимулирование инициативности, самостоятельности и ответственности у детей дошкольного возраста | руководители дошкольных образовательных организаций | 2013 - 2014 годы | должностные инструкции педагогического работника дошкольного образования, включающие характер взаимодействия педагогического работника с детьми, направленного на развитие способностей, стимулирование инициативности, самостоятельности и ответственности у детей дошкольного возраста |
| 6.2. | Корректировка программ повышения квалификации и переподготовки педагогических работников дошкольного образования | Отдел образования администрации МО Матвеевский район Оренбургской области | 2013 год | программа повышения квалификации и переподготовки педагогических работников дошкольного образования |
| 6.3. | Корректировка программ повышения квалификации для руководящих работников дошкольных образовательных организаций | Отдел образования администрации МО Матвеевский район Оренбургской области | 2013 год | программа повышения квалификации для руководящих работников дошкольных образовательных организаций |
| 6.4. | Разработка персонифицированной модели повышения квалификации педагогических работников дошкольного образования | Отдел образования администрации МО Матвеевский район Оренбургской области | 2013 - 2014 годы | персонифицированная модель повышения квалификации педагогических работников дошкольного образования |
| 7. | Разработка и внедрение системы оценки качества дошкольного образования | Администрация МО Матвеевский район руководителей дошкольных образовательных организаций, Отдел образования администрации МО Матвеевский район Оренбургской области | 2013 - 2014 годы | число муниципальных образований, в которых оценка деятельности дошкольных образовательных организаций, их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности подведомственных муниципальных организаций дошкольного образования |
| 7.1. | Проведение социологических и психолого-педагогических исследований в области дошкольного образования, направленных на выявление факторов, влияющих на качество дошкольного образования, а также ожиданий родителей и образовательного сообщества относительно качества дошкольного образования | Администрация МО Матвеевский район с участием руководителей дошкольных образовательных организаций | 2013 - 2014 годы | информационная справка о результатах социологических и психолого-педагогических исследований в области дошкольного образования, направленных на выявление факторов, влияющих на качество дошкольного образования |
| 7.2. | Разработка и валидизация инструментария для оценки качества образовательных условий в дошкольных образовательных организациях, направленных на развитие способностей, стимулирующих инициативность, самостоятельность и ответственность у детей дошкольного возраста | Администрация МО Матвеевский район с участием руководителей дошкольных образовательных организаций | 2013 - 2014 годы | примерный регламент и порядок проведения оценки качества образовательных условий в дошкольных образовательных организациях, направленных на развитие способностей, стимулирующих инициативность, самостоятельность и ответственность у детей дошкольного возраста |
| 7.3. | Разработка методических рекомендаций по подготовке экспертов для независимой аккредитации дошкольных образовательных учреждений в соответствии с требованиями развития способностей, стимулирования инициативности, самостоятельности и ответственности у детей дошкольного возраста | Отдел образования администрации МО Матвеевский район Оренбургской области, Администрация МО Матвеевский район | 2013 - 2014 годы | методические рекомендации по подготовке экспертов для независимой аккредитации дошкольных образовательных учреждений в соответствии с требованиями развития способностей, стимулирования инициативности, самостоятельности и ответственности у детей дошкольного возраста |
| 7.4. | Разработка методических рекомендаций для муниципальных образований по формированию положения об оплате труда педагогических работников | Отдел образования администрации МО Матвеевский район Оренбургской области | 2013 - 2014 годы | методические рекомендации для муниципальных образований по формированию положения об оплате труда педагогических работников |
| 7.5. | Разработка порядка формирования государственного (муниципального) задания для дошкольных образовательных организаций, включая показатели качества предоставляемых услуг по дошкольному образованию | Администрация МО Матвеевский район | 2013 год | утвержденный порядок формирования государственного (муниципального) задания для дошкольных образовательных организаций, включая показатели качества предоставляемых услуг по дошкольному образованию |
|  | # Введение эффективного контракта в дошкольном образовании |  |  |  |
| 8. | Разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками дошкольных образовательных организаций | Администрация МО Матвеевский район с участием руководителей дошкольных образовательных организаций | 2013 - 2014 годы | отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций к среднемесячной заработной плате организаций общего образования Оренбургской области - 100 процентов |
| 8.1. | Разработка требований к условиям выполнения трудовой деятельности педагогическими и другими категориями работников дошкольных образовательных организаций, направленной на достижение показателей качества этой деятельности (показателей качества, обозначенных в модели "эффективного контракта") | Администрация МО Матвеевский район с участием руководителей дошкольных образовательных организаций | 2013 - 2014 годы | требования на основе федеральных методических рекомендаций к условиям выполнения трудовой деятельности педагогическими и другими категориями работников дошкольных образовательных организаций, направленной на достижение показателей качества этой деятельности (показателей качества, обозначенных в модели "эффективного контракта") |
| 8.2. | Разработка и апробация моделей реализации "эффективного контракта" в дошкольных образовательных организациях, включая разработку методики расчета размеров оплаты труда и критериев оценки деятельности различных категорий персонала дошкольных образовательных организаций | Администрация МО Матвеевский район с участием руководителей дошкольных образовательных организаций | 2013 - 2014 годы | методические рекомендации по введению в действие апробированной модели "эффективного контракта" в дошкольных образовательных организациях, включая методику расчета размеров оплаты труда и критериев оценки деятельности различных категорий персонала дошкольных образовательных организаций |
| 8.3. | Внедрение апробированных моделей эффективного контракта в дошкольном образовании | Администрация МО Матвеевский район с участием руководителей дошкольных образовательных организаций | 2013 - 2014 годы | информационная справка о результатах внедрения апробированных моделей эффективного контракта в дошкольном образовании |
| 8.4. | Планирование дополнительных расходов местных бюджетов на повышение оплаты труда педагогических работников дошкольных образовательных организаций в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" | Администрация МО Матвеевский район | 2013 - 2018 годы | нормативный правовой акт органов местного самоуправления об утверждении бюджета на текущий и плановый периоды |
| 9. | Разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями дошкольных образовательных организаций | Администрация МО Матвеевский район, Отдел образования администрации МО Матвеевский район Оренбургской области | 2013 - 2014 годы | отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций к среднемесячной заработной плате общеобразовательных организаций Оренбургской области - 100 процентов |
| 9.1. | Разработка методических рекомендаций по стимулированию руководителей дошкольных образовательных организаций, направленных на установление взаимосвязи между показателями качества предоставляемых муниципальных услуг учреждением и эффективностью деятельности руководителя дошкольной образовательной организации | Отдел образования администрации МО Матвеевский район Оренбургской области | 2013 - 2014 годы | методические рекомендации по стимулированию руководителей дошкольных образовательных организаций, направленные на установление взаимосвязи между показателями качества предоставляемых муниципальных услуг учреждением и эффективностью деятельности руководителя дошкольной образовательной организации |
| 9.2. | Разработка методических рекомендаций для муниципальных дошкольных образовательных организаций по внесению изменений и дополнений в коллективный договор, в трудовые договоры, должностные инструкции | Администрация МО Матвеевский район | 2013 - 2014 годы | методические рекомендации по внесению изменений и дополнений в коллективный договор, в трудовые договоры, должностные инструкции |
| 9.3. | Проведение работы по заключению трудовых договоров с руководителями муниципальных организаций дошкольного образования в соответствии с типовой формой договора | Администрация МО Матвеевский район | 2013 - 2014 годы | типовая форма трудового договора с руководителями муниципальных дошкольных образовательных организаций |
| 10. | Информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта | Отдел образования администрации МО Матвеевский район Оренбургской области, Администрация МО Матвеевский район | 2013 - 2018 годы | удовлетворенность населения доступностью дошкольного образования; удовлетворенность населения качеством реализации программ дошкольного образования |
| 10.1. | Организация мероприятий, обеспечивающих взаимодействие со средствами массовой информации по введению эффективного контракта (организация проведения разъяснительной работы в трудовых коллективах, публикации в средствах массовой информации, проведение семинаров и другие мероприятия) | Отдел образования администрации МО Матвеевский район Оренбургской области, Администрация МО Матвеевский район | 2013 - 2018 годы | планы работы министерства образования Оренбургской области, органов местного самоуправления, муниципальных органов, осуществляющих управление в сфере образования, на текущий календарный год |
| 10.2. | Организация сбора и представление в соответствии с регламентом информации о введении эффективного контракта, включая показатели развития дошкольного образования, в соответствии с соглашениями, заключенными между министерством образования Оренбургской области и органами местного самоуправления | Отдел образования администрации МО Матвеевский район Оренбургской области, Администрация МО Матвеевский район | 2015 - 2017 годы | информационная справка о введении эффективного контракта, включая показатели развития дошкольного образования, в соответствии с соглашениями заключенными между министерством образования Оренбургской области и органами местного самоуправления |

# V. Показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере дошкольного образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | Результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Отношение численности детей 3 - 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3 - 7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5 - 7 лет, обучающихся в школе | процентов | 85,0 | 90,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | всем детям в возрасте от 3 до 7 лет предоставление возможности получения дошкольного образования |
| 2. | Удельный вес воспитанников дошкольных образовательных организаций, обучающихся по программам, соответствующим требованиям стандартов дошкольного образования, в общей численности воспитанников дошкольных образовательных организаций | процентов | - | 5,0 | 30,0 | 60,0 | 100,0 | 100,0 | реализация во всех дошкольных образовательных организациях образовательных программ дошкольного образования, соответствующих требованиям федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования |
| 3. | Удельный вес муниципальных образований, в которых оценка деятельности дошкольных образовательных организаций, их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности подведомственных муниципальных дошкольных образовательных организаций | процентов | - | 80,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | внедрение в Оренбургской области системы оценки деятельности дошкольных образовательных организаций |
| 4. | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций к среднемесячной заработной плате общеобразовательных организаций Оренбургской области | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | соответствие средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций средней заработной плате в общеобразовательных организациях Оренбургской области, повышение качества кадрового состава дошкольного образования |
| 5. | Удельный вес численности педагогических работников дошкольных образовательных организаций, имеющих педагогическое образование, в общей численности педагогических работников дошкольных образовательных организаций | процентов | 98,8 | 99,0 | 99,2 | 99,5 | 99,8 | 100,0 | повышение образовательного уровня педагогических работников дошкольного образования |
| 6. | Удельный вес численности педагогических работников дошкольных образовательных организаций, прошедших повышение квалификации и (или) профессиональную переподготовку, в общей численности педагогических работников дошкольных образовательных организаций | процентов | 64,7 | 71,5 | 79,0 | 87,5 | 93,0 | 100,0 | повышение квалификации и (или) профессиональной переподготовки всех педагогических работников системы дошкольного образования 1 раз в 5 лет |

# Глава II. Изменения в общем образовании, направленные на повышение эффективности и качества услуг в сфере образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

# I. Основные направления

1. Обеспечение достижения российскими школьниками новых образовательных результатов, включает в себя:

введение ФГОС;

формирование системы регионального мониторинга уровня подготовки и социализации школьников;

разработку, апробацию и реализацию региональной программы подготовки и переподготовки современных педагогических кадров (модернизация педагогического образования), а также повышение квалификации педагогических работников.

2. Обеспечение равного доступа к качественному образованию включает в себя:

совершенствование региональной системы оценки качества;

разработку и реализацию региональной и муниципальных программ поддержки школ, работающих в сложных социальных условиях.

3. Введение эффективного контракта в общем образовании включает в себя:

разработку и внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками общеобразовательных организаций;

разработку и внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями общеобразовательных организаций общего образования в части установления взаимосвязи между показателями качества предоставляемых государственных (муниципальных) услуг организацией и эффективностью деятельности руководителя общеобразовательной организации;

информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта.

# II. Ожидаемые результаты

4. Обеспечение достижения новых образовательных результатов предусматривает обучение всех школьников по новым ФГОС.

5. Обеспечение равного доступа к качественному образованию предусматривает совершенствование региональной системы оценки качества, введение оценки деятельности организаций общего образования на основе показателей эффективности их деятельности, сокращение отставания от среднероссийского уровня образовательных результатов выпускников школ, работающих в сложных социальных условиях.

6. Введение эффективного контракта в общем образовании предусматривает усиление кадрового состава и привлечение молодых талантливых педагогов для работы в школе.

# III. Основные количественные характеристики системы общего образования

| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Численность детей и молодежи в возрасте 7 - 17 лет | тыс. человек | 1372 | 1353 | 1362 | 1360 | 1319 | 1302 | 1287 |
| 2. | Численность учащихся по программам общего образования в общеобразовательных организациях | тыс. человек | 1372 | 1353 | 1362 | 1360 | 1319 | 1302 | 1287 |
| 3. | Численность учащихся по программам общего образования в расчете на 1 учителя | человек | 5,7 | 5,9 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 4. | Удельный вес учащихся организаций общего образования, обучающихся в соответствии с новым ФГОС | процентов | 24,0 | 33,0 | 43,0 | 53,0 | 63,0 | 72,0 | 80,0 |

*) Значение показателя обусловлено численностью обучающихся 9 - 11 классов (к 2018 году по ФГОС будут обучаться все учащиеся 1 - 8 классов).

# IV. Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг в сфере общего образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

| N п/п | Наименование мероприятия | Ответственные исполнители | Сроки реализации | Показатели |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| # Достижение новых качественных образовательных результатов |  |  |  |  |
| 1. | Обеспечение условий для внедрения ФГОС начального и основного общего образования: закупка учебников и методических пособий | Отдел образования администрации МО Матвеевский район Оренбургской области, Администрация МО Матвеевский район, общеобразовательные учреждения | 2013 - 2018 годы | 81,4 процента учащихся общеобразовательных организаций, обучающихся в соответствии с новыми ФГОС |
| 2. | Формирование системы регионального мониторинга уровня подготовки и социализации школьников | Отдел образования администрации МО Матвеевский район Оренбургской области, Администрация МО Матвеевский район, общеобразовательные учреждения | 2013 - 2018 годы | отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с худшими результатами единого государственного экзамена - 1,53 процента |
| 2.1. | Разработка методологии и инструментария для мониторинга готовности обучающихся к освоению основной образовательной программы начального, основного и среднего (полного) общего образования, комплексного мониторинга готовности учащихся 8 классов к выбору образовательной и профессиональной траектории и мониторинга уровня социализации выпускников общеобразовательных организаций | Отдел образования администрации МО Матвеевский район Оренбургской области, Администрация МО Матвеевский район, общеобразовательные учреждения | 2013 год | инструктивно-методические материалы по проведению мониторинга готовности обучающихся к освоению основной образовательной программы начального, основного и среднего (полного) общего образования; инструктивно-методические материалы по проведению комплексного мониторинга готовности учащихся 8 классов к выбору образовательной и профессиональной траектории; инструктивно-методические материалы по проведению мониторинга уровня социализации выпускников общеобразовательных организаций |
| 2.2. | Апробация и анализ результатов мониторинга | Отдел образования администрации МО Матвеевский район Оренбургской области, Администрация МО Матвеевский район | 2014 год | информационно-аналитические материалы по итогам апробации мониторинга; методические рекомендации по устранению выявленных затруднений у обучающихся к освоению основной образовательной программы начального, основного и среднего (полного) общего образования; методические рекомендации по формированию готовности учащихся 8 классов к выбору образовательной и профессиональной траектории; методические рекомендации по социализации выпускников общеобразовательных организаций |
| 2.3. | Проведение и анализ результатов мониторинга на регулярной основе | Отдел образования администрации МО Матвеевский район Оренбургской области, Администрация МО Матвеевский район | 2015 - 2018 годы | информационно-аналитические материалы по итогам апробации мониторинга на регулярной основе |
| # Обеспечение доступности качественного образования |  |  |  |  |
| 3. | Совершенствование региональной системы оценки качества | Отдел образования администрации МО Матвеевский район Оренбургской области, Администрация МО Матвеевский район, общеобразовательные учреждения | 2013 - 2018 годы |  |
| 3.1. | Разработка модели региональной системы оценки качества образования | Отдел образования администрации МО Матвеевский район Оренбургской области, Администрация МО Матвеевский район, общеобразовательные учреждения | 2013 год | модель региональной системы оценки качества образования, утвержденная решением коллегии министерства образования Оренбургской области |
| 3.2. | Разработка и утверждение положений и регламентов функционирования региональной системы оценки качества общего образования | Отдел образования администрации МО Матвеевский район Оренбургской области, Администрация МО Матвеевский район, общеобразовательные учреждения | 2013 год | положение о региональной системе оценки качества образования; административный регламент по организации контроля качества образования, в том числе образовательных достижений обучающихся |
| 3.3. | Внесение изменений в перечень показателей эффективности деятельности государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций, их руководителей и основных категорий работников, в том числе в связи с использованием дифференциации заработной платы | Отдел образования администрации МО Матвеевский район Оренбургской области, Администрация МО Матвеевский район, общеобразовательные учреждения | 2013 год | 44 муниципальных образования (100 процентов), в которых оценка деятельности общеобразовательных организаций, их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности государственных и муниципальных общеобразовательных организаций |
| 4. | Кадровое обеспечение системы общего образования | Отдел образования администрации МО Матвеевский район Оренбургской области, Администрация МО Матвеевский район | 2013 - 2018 годы |  |
| 4.1. | Разработка муниципальной программы подготовки, переподготовки и повышения квалификации современных педагогических кадров | Отдел образования администрации МО Матвеевский район Оренбургской области, Администрация МО Матвеевский район | 2013 - 2014 годы | удельный вес численности обучающихся по модернизированным программам среднего профессионального педагогического образования и высшего профессионального педагогического образования, а также по модернизированным программам переподготовки и повышения квалификации педагогических работников |
| 4.2. | Выявление и поддержка молодежи, заинтересованной в получении педагогической профессии и работе в системе образования | Отдел образования администрации МО Матвеевский район Оренбургской области, Администрация МО Матвеевский район | 2013 - 2014 годы | комплекс мер, направленных на поддержку молодежи, заинтересованной в получении педагогической профессии и работе в системе образования |
| 4.3. | Апробация муниципальной программы подготовки, переподготовки и повышения квалификации современных педагогических кадров | Отдел образования администрации МО Матвеевский район Оренбургской области, Администрация МО Матвеевский район | 2014 - 2016 годы | предложения по корректировке содержания разделов муниципальной программы подготовки, переподготовки и повышения квалификации современных педагогических кадров |
| 4.4. | Мониторинг эффективности программ подготовки, переподготовки и повышения квалификации современных педагогических кадров | Отдел образования администрации МО Матвеевский район Оренбургской области, Администрация МО Матвеевский район | 2014 - 2016 годы | информационно-аналитические материалы по результатам мониторинга эффективности программ подготовки, переподготовки и повышения квалификации современных педагогических кадров |
| 4.5. | Реализация муниципальной программы подготовки, переподготовки и повышения квалификации современных педагогических кадров (реализация комплекса мер по организации постдипломной специализации, наставничества, муниципального целевого заказа на подготовку педагогических работников) | Отдел образования администрации МО Матвеевский район Оренбургской области, Администрация МО Матвеевский район | 2017 - 2018 годы | удельный вес численности обучающихся по модернизированным программам переподготовки и повышения квалификации педагогических работников |
| 5. | Разработка и реализация муниципальной программы поддержки общеобразовательных организаций, работающих в сложных социальных условиях | Отдел образования администрации МО Матвеевский район Оренбургской области, Администрация МО Матвеевский район, общеобразовательные учреждения | 2015 год | программа поддержки общеобразовательных организаций, работающих в сложных социальных условиях, утвержденная постановлением Администрации МО Матвеевский район (по согласованию с заинтересованными ведомствами) |
| 5.1. | Проведение мониторинга и сравнительного анализа результатов единого государственного экзамена в школах, работающих в сложных социальных условиях, с остальными школами района, с целью обеспечения сокращения отставания от среднероссийского уровня образовательных результатов выпускников школ, работающих в сложных социальных условиях | Отдел образования администрации МО Матвеевский район Оренбургской области, Администрация МО Матвеевский район, общеобразовательные учреждения | 2013 год | отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с худшими результатами единого государственного экзамена - 1,53 процента |
| 5.2. | Разработка механизмов поддержки школ, работающих в сложных социальных условиях | Отдел образования администрации МО Матвеевский район Оренбургской области, Администрация МО Матвеевский район, общеобразовательные учреждения | 2013 - 2014 годы | нормативные акты, обеспечивающие учет особенностей контингента и территории функционирования школ в финансовом обеспечении, оплате труда педагогических работников, формировании государственного (муниципального) задания, оценке качества образования |
| 5.3. | Организация работы по усилению квалифицированного преподавательского состава школ, работающих в сложных социальных условиях, через привлечение специалистов, работающих с детьми из неблагополучных семей | Отдел образования администрации МО Матвеевский район Оренбургской области, Администрация МО Матвеевский район, общеобразовательные учреждения | 2013 - 2014 годы | адресные программы повышения качества деятельности школ, работающих в сложных социальных условиях, демонстрирующих низкие образовательные результаты |
| 5.4. | Формирование программ профильного обучения учащихся и их включение в основную общеобразовательную программу школы | Отдел образования администрации МО Матвеевский район Оренбургской области, Администрация МО Матвеевский район, общеобразовательные учреждения | 2014 год | программы профильного обучения учащихся |
| # Введение эффективного контракта в общем образовании |  |  |  |  |
| 6. | Разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками в системе общего образования | Отдел образования администрации МО Матвеевский район Оренбургской области, Администрация МО Матвеевский район, общеобразовательные учреждения | 2013 год |  |
| 6.1. | Разработка и апробация муниципальной модели эффективного контракта в общем образовании | Отдел образования администрации МО Матвеевский район Оренбургской области, Администрация МО Матвеевский район, общеобразовательные учреждения | 2013 год | муниципальная модель эффективного контракта в общем образовании |
| 6.2. | Реализация муниципальной модели эффективного контракта в общем образовании | Отдел образования администрации МО Матвеевский район Оренбургской области, Администрация МО Матвеевский район, общеобразовательные учреждения | 2013 год | удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций -24 процента |
| 6.3. | Планирование дополнительных расходов на повышение оплаты труда педагогических работников общеобразовательных организаций в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" | Отдел образования администрации МО Матвеевский район Оренбургской области, Администрация МО Матвеевский район | 2013 - 2018 годы | повышение оплаты труда педагогических работников общеобразовательных организаций |
| 6.4. | Приведение нормативных актов общеобразовательных организаций, режима работы педагогических работников в соответствие с изменениями, внесенными в приказ Минобрнауки России от 24 декабря 2010 года N 2075 | Отдел образования администрации МО Матвеевский район Оренбургской области, Администрация МО Матвеевский район | 2014 год | нормативные акты общеобразовательных организаций, в том числе регламентирующие режим работы педагогических работников |
| 7. | Разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями общеобразовательных организаций | Отдел образования администрации МО Матвеевский район Оренбургской области, Администрация МО Матвеевский район, образовательные учреждения | 2013 - 2018 годы |  |
| 7.1. | Разработка методических рекомендаций по стимулированию руководителей общеобразовательных организаций, направленных на установление взаимосвязи между показателями качества предоставляемых государственных (муниципальных) услуг организацией и эффективностью деятельности руководителя общеобразовательной организации (в том числе по результатам независимой оценки) | Отдел образования администрации МО Матвеевский район Оренбургской области, Администрация МО Матвеевский район, образовательные учреждения | 2013 год | методические рекомендации по стимулированию руководителей общеобразовательных организаций, направленные на установление взаимосвязи между показателями качества предоставляемых государственных (муниципальных) услуг организацией и эффективностью деятельности руководителя общеобразовательной организации |
| 7.2. | Разработка и внедрение муниципальных нормативных актов, устанавливающих механизмы стимулирования руководителей общеобразовательных организаций, направленных на установление взаимосвязи между показателями качества предоставляемых государственных (муниципальных) услуг, организацией и эффективностью деятельности руководителя общеобразовательной организации | Отдел образования администрации МО Матвеевский район Оренбургской области, Администрация МО Матвеевский район, образовательные учреждения | 2013 год | муниципальные нормативные акты, устанавливающие механизмы стимулирования руководителей общеобразовательных организаций, направленных на установление взаимосвязи между показателями качества предоставляемых государственных (муниципальных) услуг организацией и эффективностью деятельности руководителя общеобразовательной организации |
| 7.3. | Проведение работы по заключению трудовых договоров с руководителями муниципальных общеобразовательных организаций в соответствии с типовой формой договора | Отдел образования администрации МО Матвеевский район Оренбургской области, Администрация МО Матвеевский район, образовательные учреждения | 2013 - 2018 годы | трудовые договоры с руководителями муниципальных общеобразовательных организаций |
| 8. | Информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта | Отдел образования администрации МО Матвеевский район Оренбургской области, Администрация МО Матвеевский район, образовательные учреждения | 2013 - 2018 годы |  |
| 8.1. | Информационное сопровождение мероприятий по введению эффективного контракта | Отдел образования администрации МО Матвеевский район Оренбургской области, Администрация МО Матвеевский район, образовательные учреждения | 2013 - 2018 годы | разъяснительная работа в трудовых коллективах, публикации в средствах массовой информации, инструктивно-методические семинары, совещания (по отдельному графику) |
| 8.2. | Муниципальный мониторинг влияния внедрения эффективного контракта на качество общеобразовательных услуг общего образования и удовлетворенности населения качеством общего образования, в том числе выявление лучших практик | Отдел образования администрации МО Матвеевский район Оренбургской области, Администрация МО Матвеевский район, образовательные учреждения | 2015 и 2017 годы | информационно-аналитические материалы по результатам мониторинга влияния внедрения эффективного контракта на качество общеобразовательных услуг общего образования и удовлетворенности населения качеством общего образования |

V. Показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере общего образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | Результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с худшими результатами единого государственного экзамена | процентов | 1,74 | 1,7 | 1,66 | 1,62 | 1,58 | 1,53 | улучшатся результаты выпускников школ, в первую очередь тех, выпускники которых показывают низкие результаты единого государственного экзамена |
| 2. | Удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций | процентов | 16,5 | 19,5 | 20,5 | 21,5 | 23,5 | 24 | численность молодых учителей в возрасте до 30 лет будет составлять не менее 20 процентов общей численности учителей общеобразовательных организаций |
| 3. | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций к среднемесячной заработной плате в Оренбургской области | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | средняя заработная плата педагогических работников общеобразовательных организаций не менее 100 процентов от средней заработной платы в регионе |
| 4. | Удельный вес муниципальных образований, в которых оценка деятельности общеобразовательных организаций, их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности государственных и муниципальных общеобразовательных организаций | процентов | - | 60,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | во всех муниципальных образованиях будет внедрена система оценки деятельности общеобразовательных организаций |

# Глава III. Изменения в дополнительном образовании детей, направленные на повышение эффективности и качества услуг в сфере образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

# I. Основные направления

1. Обновление содержания дополнительного образования детей Матвеевского района включает в себя:

подготовку проекта раздела по дополнительному образованию детей государственной программы "Развитие образования в Матвеевском районе Оренбургской области на 2014 - 2020 годы";

разработку положения о региональном совете директоров учреждений дополнительного образования детей Матвеевского района Оренбургской области;

создание базовых опорных площадок инновационной деятельности учреждений дополнительного образования.

2. Распространение региональных и муниципальных моделей организации дополнительного образования детей включает в себя:

проведение фундаментальных и прикладных научных исследований, направленных на интеграцию науки и практики в системе дополнительного образования детей Матвеевского района Оренбургской области;

развитие интеграционных процессов с научными, научно-исследовательскими и образовательными институтами.

3. Разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями и педагогическими работниками организаций дополнительного образования.

# II. Ожидаемые результаты

4. Не менее 80,5 процента детей от 6 до 18 лет будут охвачены программами дополнительного образования.

5. Не менее 85,0 процента учащихся по программам общего образования будут участвовать в олимпиадах и конкурсах различного уровня.

# III. Основные количественные характеристики системы дополнительного образования детей

| N п/п | Наименование | Единица измерения | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Численность детей и молодежи в возрасте 6 - 18 лет | человек | 1372 | 1353 | 1362 | 1358 | 1360 | 1362 | 1365 |
| 2. | Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи в возрасте 6 - 18 лет | процентов | 98,0 | 98,1 | 98,2 | 98,3 | 98,4 | 98,5 | 98,6 |
| 3. | Численность педагогических работников организаций дополнительного образования детей | человек | 128 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |

*) В таблицу включены количественные характеристики всей системы дополнительного образования области, в которой указаны дети, посещающие несколько творческих объединений (2 и более).

# IV. Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг в сфере дополнительного образования детей, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

| N п/п | Наименование мероприятия |  | Ответственные исполнители | Сроки реализации | Показатели |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |
| # Расширение потенциала системы дополнительного образования детей |  |  |  |  |  |
| 1. | Разработка и реализация программ (проектов) развития дополнительного образования детей в Матвеевском районе Оренбургской области | Отдел образования администрации МО Матвеевский район Оренбургской области, Администрация МО Матвеевский район, учреждения дополнительного образования детей |  | 2014 - 2018 годы |  |
| 1.1. | Разработка раздела по дополнительному образованию детей проекта государственной программы "Развитие образования в Матвеевском районе Оренбургской области на 2014 - 2020 годы" | Отдел образования администрации МО Матвеевский район Оренбургской области, Администрация МО Матвеевский район, учреждения дополнительного образования детей |  | 2014 год | постановление администрации МО Матвеевский район Оренбургской области "Об утверждении государственной программы "Развитие образования в Матвеевском районе Оренбургской области на 2014 - 2020 годы" |
| 1.2. | Реализация раздела по дополнительному образованию детей государственной программы "Развитие образования в Матвеевском районе Оренбургской области на 2014 - 2020 годы" | Отдел образования администрации МО Матвеевский район Оренбургской области, Администрация МО Матвеевский район, учреждения дополнительного образования детей |  | 2014 - 2018 годы | доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи в возрасте 6 - 18 лет - не менее 98 процентов - 98,6 процента; внедрение новых организационных форм, методов, технологий, образовательных программ и проектов, в том числе не менее 25 процентов программ, реализуемых с использованием информационно-коммуникационных технологий |
| 1.3. | Мониторинг и оценка эффективности реализации раздела по дополнительному образованию детей государственной программы "Развитие образования в Матвеевском районе Оренбургской области на 2014 - 2020 годы" | Отдел образования администрации МО Матвеевский район Оренбургской области, Администрация МО Матвеевский район, учреждения дополнительного образования детей |  | 2015 - 2018 годы | информационно-аналитическое письмо о состоянии и развитии системы дополнительного образования в Матвеевском районе |
| 2. | Совершенствование организационно-экономических механизмов обеспечения доступности услуг дополнительного образования в Матвеевском районе | Отдел образования администрации МО Матвеевский район Оренбургской области, Администрация МО Матвеевский район, учреждения дополнительного образования детей |  | 2014- 2018 годы |  |
| 2.1. | Разработка и реализация плана первоочередных мер по развитию научно-технического творчества, школьного туризма | Отдел образования администрации МО Матвеевский район Оренбургской области, Администрация МО Матвеевский район, учреждения дополнительного образования детей |  | 2014 - 2018 годы | до 10 процентов детей (от общего количества обучающихся в образовательных учреждениях области), занятых в творческих объединениях технического и туристического направлений |
| 2.2. | Разработка системы мониторинга состояния материально-технической базы учреждений дополнительного образования детей Матвеевского района | Отдел образования администрации МО Матвеевский район Оренбургской области, Администрация МО Матвеевский район, учреждения дополнительного образования детей |  | 2014 - 2015 годы | информационная карта о состоянии материально-технической базы учреждений дополнительного образования детей Матвеевского района |
| 2.3. | Разработка плана косметического ремонта и противоаварийных мероприятий зданий районных учреждений дополнительного образования детей | Отдел образования администрации МО Матвеевский район Оренбургской области, Администрация МО Матвеевский район, учреждения дополнительного образования детей |  | 2014 - 2018 годы | проведение ремонтных работ зданий районных УДОД |
| 2.4. | Развитие инфраструктуры системы дополнительного образования детей | Администрация МО Матвеевский район |  | 2015-2018 | Проект строительства стадиона в с. Матвеевка |
| 3. | Распространение современных муниципальных моделей организации дополнительного образования детей в Матвеевском районе | Отдел образования администрации МО Матвеевский район, учреждения дополнительного образования детей |  | 2014 - 2018 годы |  |
| 3.1. | Создание базовых опорных площадок инновационной деятельности учреждений дополнительного образования | Отдел образования администрации МО Матвеевский район, учреждения дополнительного образования детей |  | 2014 год | обновление муниципальных моделей организации дополнительного образования детей в Матвеевском районе |
| 3.2. | Изучение и распространение опыта работы Оренбургской области, Российской Федерации, ближнего и дальнего зарубежья по реализации современных моделей организации дополнительного образования детей | Отдел образования администрации МО Матвеевский район, учреждения дополнительного образования детей |  | 2014 - 2018 годы | совершенствование системы управления УДОД на муниципальном уровне; активизация конкурсно-грантовой деятельности педагогов дополнительного образования |
| 3.3 | Создание инновационного образовательного комплекса для развития, самоопределения и самореализации субъектов образовательного процесса на основе общей стратегии проектирования социально-культурного пространства Матвеевского района | Отдел образования администрации МО Матвеевский район, учреждения дополнительного образования детей |  | 2017 - 2018 годы | разработка проекта образовательного комплекса "Мир Детства" |
| 4. | Разработка и реализация образовательных и социальных проектов, в том числе проведение районных профильных смен для одаренных детей по различным направлениям деятельности | Отдел образования администрации МО Матвеевский район Оренбургской области, Администрация МО Матвеевский район, учреждения дополнительного образования детей |  | 2013 - 2018 годы | увеличение количества детей, охваченных профильными сменами, учебно-тренировочными сборами, |
| 5. | Разработка и внедрение системы оценки качества дополнительного образования детей | Отдел образования администрации МО Матвеевский район Оренбургской области, Администрация МО Матвеевский район, учреждения дополнительного образования детей |  | 2014 - 2018 годы |  |
| 5.1. | Обновление показателей эффективности деятельности муниципальных учреждений дополнительного образования детей Матвеевского район Оренбургской области, их руководителей и основных категорий работников |  |  | 2014 год, 2018 год | развитие инструментов оценки качества образования на уровне образовательных учреждений дополнительного образования детей Матвеевского района; не менее чем в 80 процентах по району, оценка деятельности организаций дополнительного образования детей, их руководителей и основных категорий работников будет осуществляться на основании показателей эффективности деятельности подведомственных муниципальных организаций дополнительного образования детей |
| 5.2. | Разработка и внедрение механизмов государственно-общественного контроля за качеством дополнительного образования детей | Отдел образования администрации МО Матвеевский район Оренбургской области, Администрация МО Матвеевский район, учреждения дополнительного образования детей |  | 2014- 2018 годы | создание условий для привлечения потребителей, общественных организаций и объединений педагогических работников к процедурам оценки качества образования в учреждения дополнительного образования детей |
| # Создание условий для развития молодых талантов и детей с высокой мотивацией к обучению |  |  |  |  |  |
| 6. | Реализация муниципальных программ (проектов) системы выявления и развития молодых талантов в Матвеевском районе |  | Отдел образования администрации МО Матвеевский район Оренбургской области, Администрация МО Матвеевский район, учреждения дополнительного образования детей | 2014 - 2018 годы |  |
| 6.1. | Реализация Единого календаря массовых и методических мероприятий отдела образования администрации МО «Матвеевский район» и учреждений дополнительного образования детей с учащимися, педагогическими и руководящими работниками по вопросам воспитания и дополнительного образования детей |  | Отдел образования администрации МО Матвеевский район Оренбургской области, Администрация МО Матвеевский район, учреждения дополнительного образования детей | 2013 - 2018 годы | удельный вес численности учащихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности учащихся по программам общего образования (не менее 85 процентов охвата детей) |
| 6.2. | Реализация мероприятий в рамках районных межведомственных целевых программ: "Патриотическое воспитание граждан Матвеевского района на 2011 - 2015 годы"; "Дети Матвеевского района" на 2013 - 2015 годы; Целевая программа «Профилактика правонарушений на территории Матвеевского района на 2012 - 2014 годы»; Районная целевая программа "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Матвеевском районе" на 2013 - 2016 годы |  | Отдел образования администрации МО Матвеевский район Оренбургской области, Администрация МО Матвеевский район, учреждения дополнительного образования детей | 2013 - 2015 годы | удельный вес численности учащихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности учащихся по программам общего образования (не менее 85 процентов охвата детей) |
| 6.3. | Разработка районной концепции выявления и развития молодых талантов |  | Отдел образования администрации МО Матвеевский район Оренбургской области, Администрация МО Матвеевский район, учреждения дополнительного образования детей | 2015 год | инструктивно-методическое письмо об организации работы в рамках концепции выявления и развития молодых талантов в Матвеевском районе |
| # Введение эффективного контракта в системе дополнительного образования детей |  |  |  |  |  |
| 7. | Разработка и внедрение моделей эффективного контракта в системе дополнительного образования детей Матвеевском районе |  | Отдел образования администрации МО Матвеевский район Оренбургской области, Администрация МО Матвеевский район, учреждения дополнительного образования детей | 2013 - 2018 годы |  |
| 7.1. | Подготовка приказа отдела образования администрации МО «Матвеевский район» "О создании рабочей группы по разработке эффективного контракта в системе дополнительного образования детей Матвеевского района " |  | Отдел образования администрации МО Матвеевский район | 2013 год | приказ отдела образования администрации МО «Матвеевский район» "О создании рабочей группы по разработке эффективного контракта в системе дополнительного образования детей Матвеевского района" |
| 7.2. | Расчет величины и планирование дополнительных расходов на повышение оплаты труда педагогических работников системы дополнительного образования в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" |  | Отдел образования администрации МО Матвеевский район Оренбургской области, Администрация МО Матвеевский район, учреждения дополнительного образования детей | 2013 - 2018 годы | рост педагогического ресурса системы дополнительного образования детей Матвеевского района посредством поэтапного повышения заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования детей |
| 8. | Разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями учреждений дополнительного образования детей Матвеевского района, в том числе: разработка показателей и критериев оценки труда, условий оплаты труда и предоставления льгот для руководителей учреждений дополнительного образования |  | Отдел образования администрации МО Матвеевский район Оренбургской области, Администрация МО Матвеевский район | 2014 - 2018 годы | приказ отдела образования администрации МО «Матвеевский район» "Об утверждении формы эффективного контракта с руководителями учреждений дополнительного образования детей Матвеевского района"; стимулирование деятельности руководителей учреждений дополнительного образования детей Матвеевского района |
| 9. | Обеспечение качества кадрового состава системы дополнительного образования детей Матвеевского района |  | Отдел образования администрации МО Матвеевский район | 2013 - 2018 годы |  |
| 9.1. | Реализация мероприятий, направленных на повышение квалификации по вопросам развития системы дополнительного образования детей; индивидуальное обучение и консультации руководящих и педагогических работников учреждений дополнительного образования детей по психолого-педагогическим и управленческим проблемам |  |  | 2013 - 2018 годы | совершенствование содержания профессиональной переподготовки педагогических и руководящих работников системы дополнительного образования детей; рост числа руководителей учреждений дополнительного образования детей Матвеевского района, прошедших подготовку на курсах повышения квалификации |
| 9.2. | Создание социальных условий для профессионально-личностного роста педагогических работников дополнительного образования |  | Отдел образования администрации МО Матвеевский район | 2013 год | Постановление главы администрации Матвеевского района "Премия главы муниципального образования Матвеевский район для лучших педагогических работников"; Постановление главы администрации Матвеевского района "О награждении автомобилем педагогического работника в рамках августовского совещания педагогических работников" |
| 10. | Информационное сопровождение мероприятий по введению эффективного контракта в дополнительном образовании детей, в том числе: разъяснительная работа в коллективах УДОД, проведение семинаров, круглых столов, размещение публикаций в средствах массовой информации, сайтах отдела образования и районных УДОД) |  | Отдел образования администрации МО Матвеевский район Оренбургской области, Администрация МО Матвеевский район, учреждения дополнительного образования детей | 2014 - 2018 годы | 100 процентов обеспечения информационными материалами педагогического сообщества системы дополнительного образования детей |

# V. Показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере дополнительного образования детей, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | Результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи в возрасте 6 - 18-лет | процентов | 98,1 | 98,2 | 98,3 | 98,4 | 98,5 | 98,6 | не менее 98,6 процента детей в возрасте от 6 до 18 лет будут охвачены программами дополнительного образования |
| 2. | Удельный вес численности учащихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности учащихся по программам общего образования | процентов | 80,0 | 81,0 | 8,02 | 83,0 | 84,0 | 85,0 | увеличится доля учащихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня |
| 3. | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников государственных организаций дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате в Матвеевском районе | процентов | 75,0 | 80,0 | 85,0 | 90,0 | 95,0 | 100,0 | во всех организациях дополнительного образования детей будет обеспечен переход на эффективный контракт с педагогическими работниками; средняя заработная плата педагогических работников составит 100 процентов к среднемесячной заработной плате в Матвеевском районе |
| 4. | Удельный вес численности педагогических работников в возрасте до 35 лет образовательных организаций дополнительного образования детей в общей их численности | процентов | 20,5 | 25,0 | 28,5 | 30,0 | 31,5 | 32,0 | численность педагогических работников в возрасте до 35 лет будет составлять не менее 33 процентов от общей численности педагогических работников образовательных организаций дополнительного образования детей |