Приложение 1

к приказу отдела образования

от 30.06.2017 № 01-10/132

План мероприятий

по введению в общеобразовательных организациях Матвеевского района предмета «Астрономия»

| № |  | Содержание деятельности | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Нормативно-правовое обеспечение введения предмета «Астрономия» |  |  |  |  |
| 1.1. | Подготовка приказов по введению предмета в общеобразовательных организациях Матвеевского района |  | Июнь 2017 г. | Районный методический кабинет (Т.М.Подымова ) |
| 1.2. | Доведение до ОО района соответствующих правовых актов, обеспечивающих реализацию предмета «Астрономия » |  | Июнь- декабрь 2017г. | Районный методический кабинет (Т.М.Подымова ) |
| 1.3. | Доведение до ОО района инструктивно-методических материалов, регламентирующих введение предмета в общеобразовательных организациях района |  | Июнь- декабрь 2017г. | Районный методический кабинет (Т.М.Подымова ) |
| - Организационно-информационное и методическое обеспечение введения предмета |  |  |  |  |
| 2.1. |  | Информирование ОО о введении учебного предмета | Июнь- декабрь 2017г. | Районный методический кабинет (Т.М.Подымова) |
| 2.2. |  | Осуществление информационного сопровождения хода введения учебного предмета | Июнь- декабрь 2017г. | Районный методический кабинет (Т.М.Подымова) Информационный ресурсный центр (Е.А.Прасолова) |
| 2.3. |  | Заказ и приобретение учебной литературы по данному учебному курсу | Июнь- декабрь 2017г. | Районный методический кабинет (Горич.Т.А.) |
| 2.4. |  | Оформление социального заказа на подготовку преподавателей из числа учителей предметников физико-математических дисциплин (в отдельных случаях - естественнонаучных) в рамках введения учебного предмета. | По отдельному графику | Районный методический кабинет (Абдрахманова Ф.Ф.) |
| 2.5. |  | Обеспечение полного охвата курсовой подготовкой преподавателей в рамках введения учебного предмета | до 01.09.2018года | Районный методический кабинет (Абдрахманова Ф.Ф.) |
| 2.6 |  | Реализация учебного предмета | МБОУ «Староашировская СОШ» - введение в 2017-2018 учебном году в 10 классе во втором полугодии с продолжением изучения курса в 2018-2019 учебном году в первом полугодии 11 класса. С 01сентября 2018 года - все ОО | Руководители ОО |
| - Координация и контроль хода введения предмета «Астрономия» |  |  |  |  |
| 3.1. |  | Проведение консультаций по введению учебного предмета: 1.Разработка рабочей программы по предмету в соответствии с ФКГОС и ФГОС второго поколения | По отдельному графику | Районный методический кабинет (Т.М.Подымова ) Руководитель РМО |
| 3.2. |  | Подготовка и рассмотрение вопроса на совещание руководителей ОО: «Нормативное обеспечение, информационно-методическое и организационное сопровождение процесса введения предмета «Астрономия» | По плану ОО | Районный методический кабинет (Т.М.Подымова ) |
| 3.3. |  | Проведение заседаний районных методических объединений учителей, преподающих предмет, заместителей по учебно-воспитательной работе по теме «Результаты введения в учебный процесс учебного предмета «Астрономия» | Август 2018 г. | Районный методический кабинет (И.М,Гаврилина Т.М.Подымова ) РуководительРМО |
| 3.4. |  | Информационно-методическое сопровождение введения учебного предмета на сайте отдела образования | постоянно | Информационный ресурсный центр (Е.А.Прасолова ) |
| 3.5. |  | Организация плановых проверок с целью изучения деятельности ОО по вопросу введения учебного предмета и контроля | (по отдельному графику) | Районный методический кабинет (Т.М.Подымова ) |
| 3.6. |  | Создание и поддержка постоянно действующего раздела сайта отдела образования «АСРОНОМИЯ» | 2017-2018учебный год | Районный методический кабинет (Т.М.Подымова ) Информационный ресурсный центр (Е.А.Прасолова ) |